Приложение

к постановлению администрации

городского округа «ГородКалининград»

от 30 декабря 2015 г. № 2212

Муниципальная программа

«Обеспечение эффективного функционирования

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Срок реализации - 2015-2018 годы

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» (далее – программа) |
| Заказчик программы | Администрация городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации программы | 2015 – 2018 гг. |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации» |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация городского округа «Город Калининград»  Комитет экономики, финансов и контроля |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий программы | Общий объем финансирования программы составляет 450 865,43 тыс. руб., в том числе:  2015 год: 125 820,23 тыс. руб.;  2016 год: 104 945,60 тыс. руб.;  2017 год: 110 049,80 тыс. руб.;  2018 год: 110 049,80 тыс. руб.  Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов,  в том числе:  областной бюджет – 181,46 тыс. руб., из них:  2015 год – 181,46 тыс. руб.  средства бюджета городского округа «Город Калининград» - 450 683,97 тыс. руб.,  из них:  2015 год: 125 638,77 тыс. руб.;  2016 год: 104 945,60 тыс. руб.;  2017 год: 110 049,80 тыс. руб.;  2018 год: 110 049,80 тыс. руб.  Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  программы и показатели социально- экономической эффективности | В результате реализации программы:   * доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, будет доведена до 96 %; * доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена до 100%; * доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации от общего количества АРМ будет доведена до 100%; * будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации городского округа; * будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности |

* 1. 1. Общие положения
  2. 1.1. Цели и задачи программы

Программа направлена на решение задач эффективного функционирования администрации и главы городского округа «Город Калининград», городского Совета депутатов Калининграда в рамках автотранспортного обслуживания, создание условий для развития материально-технической базы, обновление основных фондов, повышение информационной открытости администрации, достижение роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и улучшение информирования населения о деятельности администрации городского округа «Город Калининград».

Целями программы являются создание эффективно функционирующей системы двусторонней связи между населением и властью, обеспечение безаварийной эксплуатации зданий в соответствии с нормативными требованиями технической и пожарной безопасности, санитарными нормами, обновление парка служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа, организация парковочного пространства для временного размещения служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа, повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного и глубокого внедрения и распространения информационных технологий, повышение эффективности и качества работы структурных подразделений с помощью автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и представления данных, повышение информационной открытости органов местного самоуправления для общества, обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов.

В настоящее время многие административные здания нуждаются в проведении неотложного капитального и косметического ремонта (ремонт фасада, проведение капитального и косметического ремонта), что позволит поддержать их техническое состояние, решить вопрос энергоэффективности, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Важнейшими направлениями развития являются обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.

Для достижения поставленных в программе целей предусматривается решение следующих задач:

* создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа и выполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей;
* развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами.

Для оценки степени реализации указанных задач используются следующие показатели:

* доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;
* доля автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) сотрудников администрации, подключенных к структурированной кабельной системе администрации;
* доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации от общего количества АРМ;
* степень актуальности информации;
* степень интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности.
  1. 1.2. Правовое обоснование разработки программы

Программа разработана в соответствии со [ст. 16](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E1787665995ED392854488662C00C7B71E9967CD04D2E0A582382DBE4D39A23CE9rFA3H) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [ст. 47](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8C41853D2802C7B84FC738965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53BDErDA9H) Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (в ред. от 28.10.2013), распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2012 № 875-р «Об организации автотранспортного обслуживания органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в 2013 году» (с изменениями и дополнениями) и соответствует стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

* 1. 1.3. Обоснование необходимости решения задач
  2. программно-целевым методом

Органы местного самоуправления как самая близкая к населению форма власти обязаны находится в постоянном тесном контакте с горожанами, опираться на их активность и стимулировать ее.

Для улучшения информированности населения Калининграда и повышения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления до намеченных показателей необходимо применение программно-целевого метода.

Одной из главных проблем при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, является устранение нарушений и выполнение обязательных требований пожарной безопасности, соблюдение санитарных норм.

Проблемы безопасности на дорогах и снижения расходования бюджетных средств на ремонт автотранспорта можно решить путем постепенного обновления транспортных средств администрации городского округа «Город Калининград».

Организация парковочных пространств в центральной части города поможет снизить загруженность дворовых территорий, улично-дорожной сети.

Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех усилий и средств для реализации комплекса мер программно-целевым методом.

Использование программно-целевого метода позволит:

* проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в текущую работу структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград»;
* обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий;
* обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий;
* создать условия для эффективного исполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей.
  1. 1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов

В результате реализации программы:

* доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, будет доведена до 96 %;
* доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена до 100%;
* доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации от общего количества АРМ будет доведена до 100%;
* будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации городского округа;
* будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности.
  1. 2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном и региональном уровнях программ, направленных на финансирование обеспечения эффективного функционирования органов местного самоуправления, нет.

* 1. 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

* 1. 4. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

* 1. 5. Система мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)

Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении № 1.

* 1. 6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

* 1. 7. График реализации мероприятий в 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений | | | | | |
| 1.1.9 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 5 | 15 | 10 | 52 |  |
| Реализация мероприятия | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
| 1.1.10 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления | | | | | |
| Количество размещаемых заказов |  |  |  | 1 | Конкурсные процедуры проведены в 2015 году |
| Реализация мероприятия | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 1.1.11 | Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации» | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 6 | 2 | 5 | 8 |  |
| Реализация мероприятия | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
| 2. | Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами | | | | | |
| 2.1.1 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Финансы» | | | | | |
| Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Конкурсные процедуры проведены в 2013 году сроком на 3 года |
| Реализация мероприятия | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2.1.2 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Планирование» | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятия | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
| 2.1.3 | Модернизация АС «АЦК-Муниципальный заказ» до «АЦК-Закупки» и сопровождение | | | | | |
| Количество размещаемых заказов |  |  | 1 |  |  |
| Реализация мероприятия |  |  | 50% | 50% |  |
| 2.1.4 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «Свод-СМАРТ» | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 1 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятия | 25% | 25% | 25% | 25% |

* 1. 8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями мероприятий муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Калининград»:

* осуществляет контроль реализации программы;
* в установленные сроки представляет в комитет экономики, финансов и контроля ежеквартальные и годовой отчеты о реализации программы.

К участию в реализации Программы привлекаются:

* управление муниципальных закупок КЭФиКа как орган, уполномоченный на осуществление закупок путем проведения конкурсов и аукционов;
* муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-коммуникационных технологий» (далее – МКУ «ЦИКТ»);
* сторонние организации, отобранные в установленном порядке.

МКУ «ЦИКТ» ежеквартально, до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий пункта 1.1.20 муниципальной программы.

Комитет экономики, финансов и контроля ежеквартально, до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию городского округа «Город Калининград отчет о выполнении мероприятий пунктов 2.1.1 - 2.1.4 муниципальной программы.

* 1. 9. Критерии качества выполнения мероприятий

Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений показателей реализации программы, а также реализацией мероприятий программы в установленные сроки при условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих целевых мероприятий программы.

Достигнутые результаты программы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (в ред. от 28.10.2013).

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение эффективного функционирования

органов местного самоуправления городского округа

«Город Калининград»

Система мероприятий муниципальной программы

| №  п.п. | Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. изме-рения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам | | % | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 | 100 | |
| 1.1.1 | Техническая эксплуатация и обслуживание административных зданий и помещений, проведение текущего ремонта | площадь эксплуатируемых помещений | кв.м | 21 186,23 | 22 368,13 | 0 | 0 | 0 | 22 368,13 | |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт здания «Дворец бракосочетаний» по  ул. Зарайской, 7-17 | площадь отремонтированных помещений | кв.м | 0 | 1468,4 | 0 | 0 | 0 | 1468,4 | |
| 1.1.3 | Предоставление услуг автотранспортного обеспечения должностных лиц органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа | машинодень | ед. | 3952 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 3952 | |
| 1.1.4 | Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных служащих органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (в период избирательных кампаний) | машинодень | ед. | 6175 | 6669 | 0 | 0 | 0 | 6669 | |
| 1.1.5 | Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных казенных учреждений | машинодень | ед. | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
| 1.1.6 | Эксплуатация парковок | машиноместо | ед. | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 1.1.7 | Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств | площадь предоставляемых мест | кв.м | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 1.1.8 | Замена автомобилей | количество приобретенных автомобилей | ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1.1.9 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | площадь  помещений | кв.м | 0 | 0 | 22 518,13 | 22 518,13 | 22 518,13 | 22 518,13 | |
| 1.1.10 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления | машинодень | ед. | 0 | 0 | 10 956 | 10 868 | 10 868 | 10 868 | |
| 1.1.11 | Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации» | доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, подключенных к структурированной кабельной системе администрации | % | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | |
| доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации от общего количества АРМ | % | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| степень актуальности информации | да/нет | нет | да | да | да | Да | да | |
| 1.1.12 | Оснащение помещений по  ул. Зарайской, 7-17 (в рамках капитального ремонта) | количество приобретенных предметов | ед. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами | | | | | | | |  |
| 2.1 | Степень интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности | | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.1.1 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Финансы» | период | мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2.1.2 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Планирование» | период | мес. | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2.1.3 | Модернизация АС «АЦК-Муниципальный заказ» до «АЦК-Закупки» и сопровождение | период | мес. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2.1.4 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «Свод-СМАРТ» | период | мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение эффективного функционирования

органов местного самоуправления городского округа

«Город Калининград»

Объем финансовых потребностей

на реализацию мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финан-сирования | Форма финан-сового обеспе-чения | Финансовые затраты,  тыс. руб. | | | | | Исполнитель мероприятия | Участник меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы | | Всего |  | 125 820,23 | 104 945,60 | 110 049,80 | 110 049,80 | 450 865,43 |  |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 181,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,46 |
| МБ | 125 638,77 | 104 945,60 | 110 049,80 | 110 049,80 | 450 683,97 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа «Город Калининград» | | Всего |  | 122 498,58 | 100 468,80 | 105 573,00 | 105 573,00 | 434 113,38 |  |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 181,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,46 |
| МБ | 122 317,12 | 100 468,80 | 105 573,00 | 105 573,00 | 433 931,92 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств – комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» | | Всего |  | 3 321,65 | 4 476,80 | 4 476,80 | 4 476,80 | 16 752,05 |  |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 321,65 | 4 476,80 | 4 476,80 | 4 476,80 | 16 752,05 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Техническая эксплуатация и обслуживание административных зданий и помещений, проведение текущего ремонта | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 52 089,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 089,94 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 52 089,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 089,94 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт здания «Дворец бракосочетаний» по  ул. Зарайской, 7-17 | Всего | Целевая субсидия | 14 981,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 981,01 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 14 981,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 981,01 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Предоставление услуг автотранспортного обеспечения должностных лиц органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 19 848,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 848,03 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 19 848,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 848,03 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных служащих органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты городского округа и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (в период избирательных кампаний) | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 24 365,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 365,19 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 24 365,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 365,19 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных казенных учреждений | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 825,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,59 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 825,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,59 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Эксплуатация парковок | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 1 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153,72 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153,72 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Замена автомобилей | Всего | Целевая субсидия | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 0,00 | 50 600,71 | 53 904,48 | 53 904,48 | 158 409,67 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 50 600,71 | 53 904,48 | 53 904,48 | 158 409,67 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления | Всего | Субсидия на муници-пальное задание | 0,00 | 44 995,09 | 46 795,52 | 46 795,52 | 138 586,13 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 44 995,09 | 46 795,52 | 46 795,52 | 138 586,13 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 5 303,86 | 4 873,00 | 4 873,00 | 4 873,00 | 19 922,86 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 181,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,46 |
| МБ | 5 122,40 | 4 873,00 | 4 873,00 | 4 873,00 | 19 741,40 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Оснащение помещений по  ул. Зарайской, 7-17 (в рамках капитального ремонта) | Всего | Целевая субсидия | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,49 | Администрация городского округа «Город Калининград» | МБУ «САТО» |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,49 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Финансы» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 184,20 | 1 361,80 | 1 566,07 | 1 800,98 | 5 913,05 | Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (КЭФиК) | Сторонние организации |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 184,20 | 1 361,80 | 1 566,07 | 1 800,98 | 5 913,05 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Планирование» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 1 265,00 | 888,23 | 454,92 | 2 608,15 | КЭФиК | Сторонние организации |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 1 265,00 | 888,23 | 454,92 | 2 608,15 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Модернизация АС «АЦК-Муниципальный заказ» до «АЦК-Закупки» и сопровождение | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 518,00 | 1 150,00 | 1 322,50 | 1 520,90 | 5 511,40 | КЭФиК | Сторонние организации |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 518,00 | 1 150,00 | 1 322,50 | 1 520,90 | 5 511,40 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «Свод-СМАРТ» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 619,45 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 719,45 | КЭФиК | Сторонние организации |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 619,45 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 719,45 |
| ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |