|  | «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД» Русович С.Б. «____» ______________2013 г. «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» Просвирина Т.В. «_____» _________________2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на капитальный ремонт (замена) внутренней системы  газоснабжения

МКД № 41 по ул. Сергеева г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Сергеева, д.41 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ -7» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №41 по ул. Сергеева необходимо выполнить капитальный ремонт сетей газоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота в соответствии со сметной документацией |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 20 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9. | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и потребления»; ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 11. | Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 12. | Согласовать раскопки в охранной зоне газопровода. |
| 13. | Подрядчик обязан до начала земляных работ вызвать представителей организаций, эксплуатирующих инженерные сети, для уточнения расположения сетей на месте. |
| 14. | Подготовить пакет исполнительно-технической документации и передать его в эксплуатирующую организацию для осуществления технологического присоединения нового газопровода (врезка и пуск). |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром Д20х2,8,Д 25х3,2, Д32х3,2, Д40Х3.5, Д57х3,5. |
| --- | --- |
| 2 | Соединение изолирующее сварное PN =2,5мпа ГОСТ 17375-2001 |
| 3 | Кран шаровый газовый Т=-40+40С, Р=2,5 МПА, Dy32, Dу20, Dу15 |
| 4 | Клапан термозапорный Dу20, ТУ 3742-001-18366538-99 |
| 5 | Переход К-ф42х3,6-ф33,7х3,2 ГОСТ17378-2001 |
| 6 | Переход К-ф33,7х3,2-ф26,9х3,2 ГОСТ17378-2001 |
| 7 | Переход К-ф57х5,0-ф45х4 ГОСТ17378-2001 |
| 8 | Труба 57х4.0 ГОСТ 10704-91 L=600мм УГ 8.01-01 В-10 ГОСТ 10705-80* |
| 9 | Труба 57х3,5 по Гост 10704 -91*, L до 340 мм |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж существующего участка газового ввода в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _______________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ |  |