Приложение

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 27 января 2015 г.    № 89

3. Система мероприятий Программы

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Еди ница изме-рения | Базо-вое значе-ние | В том числе по годам |  |  |  |  | Целевое значение (нарас-тающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение перспектив развития системы озеленения города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие перспективного плана озеленения |  | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.1. | Разработка перспективного плана озеленения города Калининграда | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Восстановление объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля восстановленных объектов озеленения общего пользования от общей площади восстанавливаемых в рамках Программы объектов |  | % | 9,9 |  | 2,8 |  | 7,1 | 5,5 | 39,3 | 45,3 |  | 100,0 |
|  |  |  | га | х |  | 3,50 |  | 9,00 | 7,00 | 49,97 | 57,53 |  | 127,00 |
| 2.1.1. | Благоустройство территории парка «Южный» | Площадь благоустроенных территорий | га | 14 |  | 2,5 |  | 3,0 | 2,0 | 6,5 | 5,98 |  | 19,98 |
| 2.1.2. | Благоустройство территории парка «Балтийский» | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  | 5,2 | 4,38 |  | 9,58 |
| 2.1.3. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.4. | Работы по реконструкции парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  | 6,7 |
| 2.1.5. | Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» на территории Макс-Ашманн парка | Количество реализованных проектов | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.6. | Благоустройство территории Макс-Ашманн парка | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  | 5,0 | 4,0 | 23,0 | 29,55 |  | 61,55 |
| 2.1.7. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.8. | Работы по реконструкции парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  | 0,7 | 0,3 | 1,86 | 1,0 |  | 3,86 |
| 2.1.9. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.10. | Работы по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  | 1,01 |
| 2.1.11. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. У. Громовой | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.12. | Работы по благоустройству сквера по ул. У. Громовой | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  | 1,31 |
| 2.1.13. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.14. | Работы по реконструкции пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  | 0,3 | 0,7 | 1,0 |  |  | 2,0 |
| 2.1.15. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции зоны отдыха Нижнего пруда | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2.1.16. | Работы по реконструкции зоны отдыха Нижнего пруда | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  | 11,1 | 4,0 |  | 15,1 |
| 2.1.17. | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19) | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 2.1.18. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Алданской | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.19. | Работы по благоустройству сквера по ул. Алданской | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |
| 2.1.20. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Парусной | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.21. | Работы по благоустройству сквера по ул. Парусной | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,27 |
| 2.1.22. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Октябрьской | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.23. | Работы по благоустройству сквера по ул. Октябрьской | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  | 0,62 |
| 2.1.24. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции сквера у досугового центра «Москва» | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.25. | Работы по реконструкции сквера у досугового центра «Москва» | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  | 0,72 |
| 2.1.26. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции сквера у кинотеатра «Киноленд» (по ул. Киевской) | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.27. | Работы по реконструкции сквера у кинотеатра «Киноленд» (по ул. Киевской) | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  | 0,13 |  |  |  |  | 1,55 |  | 1,68 |
| 2.1.28. | Озеленение магистральных улиц (посадка деревьев, кустарников) | Количество высаженных деревьев, кустарников | шт. |  |  | 78 деревь-ев 506 кустар- ников |  |  |  |  |  |  | 78 деревь-ев 506 кустар- ников |
| 2.1.29. | Выполнение работ по благоустройству ул. Фестивальная аллея на участке от ул. Алябьева до ул. Косм. Леонова | Площадь благоустроенных территорий | га | 0 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| 2.1.30. | Выполнение работ по устройству и содержанию цветника на зеленой зоне по ул. А. Невского у въездного знака | Количество высаженных зеленых насаждений | га |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 2.1.31. | Корректировка проектной документации по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоемов на территории Макс-Ашманн парка | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.32. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Радищева - ул. Станочной | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.33. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Чайковского ‒ ул. Косм. Леонова | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Создание новых объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля площадей созданных в рамках Программы объектов озеленения общего пользования, парков, парковых зон, скверов и бульваров (с нарастающим итогом) |  | % | 0,0 | 0,2 |  | 0,0 |  | 3,6 | 37,3 | 58,9 | 100,0 |  |
|  |  |  | га | х | 0,17 |  | 0,00 |  | 2,50 | 26,20 | 41,41 | 70,28 |  |
| 3.1.1. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный) | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий в соответствии с обследованием и определением видов и объемов работ по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный) | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 |  |
| 3.1.3. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству парковой зоны вдоль ручья Воздушного | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.1.4. | Реализация мероприятий в соответствии с обследованием и определением видов работ по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  |  | 9,0 | 9,4 | 18,4 |  |
| 3.1.5. | Корректировка проектной документации по благоустройству сквера у Королевских ворот | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.1.6. | Реализация мероприятий в соответствии с проектной документацией по благоустройству сквера у Королевских ворот | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  |
| 3.1.7. | Разработка проектной документации по благоустройству парковой зоны ул. Дм. Донского – ул. Велосипедная дорога | Комплект проектной документации | ед. | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.1.8. | Реализация мероприятий в соответствии с проектной документацией по благоустройству парковой зоны по ул. Дм. Донского – ул. Велосипедная дорога | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  | 2,5 | 6,0 | 6,8 | 15,3 |  |
| 3.1.9. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству парковой зоны в пос. Чкаловске | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  |
| 3.1.10. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству парковой зоны по ул. Ракитной – ул. Партизанской | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,21 | 2,41 |  |
| 3.1.11. | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту историко-культурного наследия ‒ форту № 3 «Король Фридрих III» | Площадь вновь созданного объекта озеленения | га | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
| 4. | Наличие специализированной техники |  | ед. | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4.1. | Приобретение специализированной техники, в том числе с навесным оборудованием, предназначенным для выполнения работ по благоустройству территорий, закрепленных за МКП «Дирекция ландшафтных парков» | Количество специализирован-ной техники | ед. | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий Программы, в том числе: |  | всего | 82197,88 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 731437,88 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 7837,50 |  |  |  |  | 7837,50 |  |
|  |  | МБ | 25137,92 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 674377,92 |  |
|  |  | ПБП | 49222,46 |  |  |  |  | 49222,46 |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств ‒ комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГХ) |  | всего | 77668,33 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 726908,33 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 7837,50 |  |  |  |  | 7837,50 |  |
|  |  | МБ | 21534,97 | 21000,00 | 21000,00 | 255940,00 | 351300,00 | 670774,97 |  |
|  |  | ПБП | 48295,86 |  |  |  |  | 48295,86 |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств ‒ комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КЭФиК) |  | всего | 1016,55 |  |  |  |  | 1016,55 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 101,65 |  |  |  |  | 101,65 |  |
|  |  | ПБП | 914,9 |  |  |  |  | 914,9 |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств ‒ комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КАиС) |  | всего | 13,00 |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1,30 |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  | ПБП | 11,70 |  |  |  |  | 11,70 |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств ‒ комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КМИиЗР) |  | всего | 3500,00 |  |  |  |  | 3500,00 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3500,00 |  |  |  |  | 3500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка перспективного плана озеленения города Калининграда | всего | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Благоустройство территории парка «Южный» | всего | 2862,42 | 3794,95 | 1000,00 | 40000,00 | 38000,00 | 85657,37 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2862,42 | 3794,95 | 1000,00 | 40000,00 | 38000,00 | 85657,37 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Благоустройство территории парка «Балтийский» | всего |  |  |  | 10000,00 | 7000,00 | 17000,00 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 10000,00 | 7000,00 | 17000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | всего |  |  |  | 758,00 |  | 758,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 758,00 |  | 758,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Работы по реконструкции парковой зоны вдоль ул. Литовский вал | всего |  |  |  |  | 28000,00 | 28000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 28000,00 | 28000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» на территории Макс-Ашманн парка | всего | 54691,62 |  |  |  |  | 54691,62 | КЭФиК, КАиС, КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5469,16 |  |  |  |  | 5469,16 |  |
|  |  | ПБП | 49222,46 |  |  |  |  | 49222,46 |  |
|  | Семинары, встречи, выездные мероприятия | всего | 1029,55 |  |  |  |  | 1029,55 | КЭФиК, КАиС |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 102,95 |  |  |  |  | 102,95 |  |
|  |  | ПБП | 926,6 |  |  |  |  | 926,6 |  |
|  | Технический надзор | всего | 323,85 |  |  |  |  | 323,85 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 32,38 |  |  |  |  | 32,38 |  |
|  |  | ПБП | 291,47 |  |  |  |  | 291,47 |  |
|  | Осушение территории Макс-Ашманн парка, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | всего | 44146,6 |  |  |  |  | 44146,6 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 4414,7 |  |  |  |  | 4414,7 |  |
|  |  | ПБП | 39731,9 |  |  |  |  | 39731,9 |  |
|  | Проектно-исследовательские работы | всего | 8649,46 |  |  |  |  | 8649,46 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 864,91 |  |  |  |  | 864,91 |  |
|  |  | ПБП | 7784,55 |  |  |  |  | 7784,55 |  |
|  | Изучение гидрологического режима, анализ состояния растительности и почвы | всего | 502,55 |  |  |  |  | 502,55 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 50,26 |  |  |  |  | 50,26 |  |
|  |  | ПБП | 452,29 |  |  |  |  | 452,29 |  |
|  | Изготовление постоянных информационных щитов | всего | 39,61 |  |  |  |  | 39,61 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3,96 |  |  |  |  | 3,96 |  |
|  |  | ПБП | 35,65 |  |  |  |  | 35,65 |  |
| 2.1.6. | Благоустройство территории Макс-Ашманн парка | всего |  | 6000,00 | 7000,00 | 46000,00 | 64000,00 | 123000,00 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 6000,00 | 7000,00 | 46000,00 | 64000,00 | 123000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | всего | 240,00 | 664,00 |  |  |  | 904,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 240,00 | 664,00 |  |  |  | 904,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Работы по реконструкции парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея | всего |  | 2387,08 | 2000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 26387,08 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2387,08 | 2000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 26387,08 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Работы по благоустройству сквера «Юбилейный» по ул. П. Панина | всего |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. У. Громовой | всего |  | 172,00 |  |  |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 172,00 |  |  |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Работы по благоустройству сквера по ул. У. Громовой | всего |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | всего | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Работы по реконструкции пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского | всего |  | 1771,15 | 7000,00 | 10544,00 |  | 19315,15 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1771,15 | 7000,00 | 10544,00 |  | 19315,15 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции зоны отдыха Нижнего пруда | всего |  |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Работы по реконструкции зоны отдыха Нижнего пруда | всего |  |  |  | 18000,00 | 3000,00 | 21000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 18000,00 | 3000,00 | 21000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Марш. Борзова (у памятника МИГ-19) | всего | 2497,93 | 1595,07 |  |  |  | 4093,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2497,93 | 1595,07 |  |  |  | 4093,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Алданской | всего |  | 560,00 |  |  |  | 560,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 560,00 |  |  |  | 560,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Работы по благоустройству сквера по ул. Алданской | всего |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции сквера по ул. Парусной ‒ проспекту Ленинскому | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Работы по реконструкции сквера по ул. Парусной ‒ проспекту Ленинскому | всего |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Октябрьской | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Работы по благоустройству сквера по ул. Октябрьской | всего |  |  |  |  | 2800,00 | 2800,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 2800,00 | 2800,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции сквера у досугового центра «Москва» | всего |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 172,00 |  | 172,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Работы по реконструкции сквера у досугового центра «Москва» | всего |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. | Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции сквера у кинотеатра «Киноленд» (по ул. Киевской) | всего | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27. | Работы по реконструкции сквера у кинотеатра «Киноленд» (по ул. Киевской) | всего | 2200,00 |  |  |  | 9900,00 | 12100,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2200,00 |  |  |  | 9900,00 | 12100,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28. | Озеленение магистральных улиц (посадка деревьев и кустарников) | всего | 1602,23 |  |  |  |  | 1602,23 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1602,23 |  |  |  |  | 1602,23 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Выполнение работ по благоустройству ул. Фестивальная аллея на участке от ул. Алябьева до ул. Косм. Леонова | всего | 3002,46 | 2956,14 |  |  |  | 5958,60 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3002,46 | 2956,14 |  |  |  | 5958,60 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. | Выполнение работ по устройству цветника на зеленой зоне по ул. А. Невского у въездного знака | всего | 551,61 |  |  |  |  | 551,61 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 551,61 |  |  |  |  | 551,61 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31. | Корректировка проектной документации по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоемов на территории Макс-Ашманн парка | всего | 487,58 |  |  |  |  | 487,58 | КГХ |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 487,58 |  |  |  |  | 487,58 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Радищева - ул. Станочной | всего |  | 299,61 |  |  |  | 299,61 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 299,61 |  |  |  | 299,61 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Чайковского - ул. Косм. Леонова | всего | 312,03 |  |  |  |  | 312,03 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 312,03 |  |  |  |  | 312,03 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный) | всего |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий в соответствии с обследованием и определением видов и объемов работ по созданию зоны отдыха в Московском районе (ул. Аллея смелых – р. Товарный) | всего |  |  |  |  | 47000,00 | 47000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 47000,00 | 47000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству парковой зоны вдоль ручья Воздушного | всего |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Реализация мероприятий в соответствии с обследованием и определением видов работ по созданию парковой зоны вдоль ручья Воздушного | всего |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 40000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 40000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Корректировка проектной документации по благоустройству сквера у Королевских ворот | всего |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Реализация мероприятий в соответствии с проектной документацией по благоустройству сквера у Королевских ворот | всего |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  | 10000,00 | 10000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Разработка проектной документации по благоустройству парковой зоны ул. Дм. Донского –ул. Велосипедная дорога | всего |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Реализация мероприятий в соответствии с проектной документацией по благоустройству парковой зоны по ул. Дм. Донского – ул. Велосипедная дорога | всего |  |  | 3000,00 | 20000,00 | 32000,00 | 55000,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 3000,00 | 20000,00 | 32000,00 | 55000,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству парковой зоны в пос. Чкаловске | всего |  |  |  | 37400,00 | 19000,00 | 56400,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 37400,00 | 19000,00 | 56400,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Реализация мероприятий в соответствии с проектно-сметной документацией по благоустройству парковой зоны по ул. Ракитной – ул. Партизанской | всего |  |  |  | 20000,00 | 26500,00 | 46500,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 20000,00 | 26500,00 | 46500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту историко-культурного наследия - форту № 3 «Король Фридрих III» | всего | 8250,00 |  |  |  |  | 8250,00 | МКУ «Калининградская служба заказчика» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 7837,50 |  |  |  |  | 7837,50 |  |
|  |  | МБ | 412,50 |  |  |  |  | 412,50 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение специализированной техники, в том числе с навесным оборудованием, предназначенной для выполнения работ по благоустройству территорий, закрепленных за МКП «Дирекция ландшафтных парков» | всего | 3500,00 |  |  |  |  | 3500,00 | КМИиЗР |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 3500,00 |  |  |  |  | 3500,00 |  |
|  |  | ПБП |  |  |  |  |  |  |  |

5. График выполнения мероприятий в 2014 г.

| - № - п.п. | - Наименование задачи, мероприятия, этапа | - 1 кв | - 2 кв | - 3 кв | - 4 кв | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Определение перспектив развития системы озеленения города Калининграда |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Разработка перспективного плана озеленения города Калининграда |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Конкурсные процедуры проведены в 2013 году |
|  | - Реализация мероприятия |  | - 1 |  |  |  |
| - 2 | Восстановление объектов озеленения |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Благоустройство территории парка «Южный» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.5. | - Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» на территории Макс-Ашманн парка |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | Сроки размещения и реализации мероприятий определяются руководителями проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» (распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 27.02.2013 № 97-р) |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  |  |  |
| - 2.1.7. | - Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул. Яналова – ул. Каштановая аллея |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.13. | - Разработка проектно-сметной документации по благоустройству бульвара по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.17. | - Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Марш. Борзова - (у памятника МИГ-19) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.26. | - Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции сквера у кинотеатра «Киноленд» (по ул. Киевской) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.27. | - Работы по реконструкции сквера у кинотеатра «Киноленд» (по ул. Киевской) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.28. | - Озеленение магистральных улиц (посадка деревьев) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  | - 1 |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.29. | - Благоустройство ул. Фестивальная аллея на участке от ул. Алябьева до ул. Косм. Леонова |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.30. | Выполнение работ по устройству цветника на зеленой зоне по ул. А. Невского у въездного знака |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  | - 1 |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 2.1.31. | - Корректировка проектной документации по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоемов на территории Макс-Ашманн парка |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  | - 1 |  |  |  |
| - 2.1.33. | - Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Чайковского - ул. Косм. Леонова |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 3.1.11. | - Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту историко-культурного наследия - форту № 3 «Король Фридрих III» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |
| - 4.1. | - Приобретение специализированной техники, в том числе с навесным оборудованием, предназначенной для выполнения работ по благоустройству территорий, закрепленных за МКП «Дирекция ландшафтных парков» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  | - 1 |  |
|  | - Реализация мероприятия |  |  |  | - 1 |  |

- 6. Порядок взаимодействия заказчика программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий  программы

Заказчиком работ (услуг) по реализации программы являются:

- МКУ «Калининградская служба заказчика» (мероприятия по п.п. 1.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7 – 2.1.30, 2.1.32, 2.1.33, 3.1.1 – 3.1.11 программы);

- комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (мероприятие 2.1.5 программы);

-  комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (мероприятие 4.1 программы);

- МКП «Дирекция ландшафтных парков городского округа «Город Калининград» (мероприятия по п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.31  программы).

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» представляет в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» необходимую информацию (задания, схемы) для размещения муниципальных заказов на выполнение мероприятий программы по п.п. 2.1.3, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.18,  2.1.20, 2.1.22, 2.1.24, 2.1.26, 2.1.30, 2.1.32, 2.1.33, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7, а также проектно-сметную документацию для выполнения мероприятий программы по п.п. 3.1.9, 3.1.10.

Комитет городского хозяйства вносит предложения по формированию программы и осуществляет контроль хода ее реализации.

Отчет о реализации программы направляется заказчиком работ (услуг) в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» ежемесячно до  10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, заказчик работ (услуг) также информирует комитет городского хозяйства о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» направляет в адрес комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»:

- квартальный отчет о выполнении мероприятий программы –  в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 1 марта.

Отчеты представляются по установленным формам и с пояснительной запиской о причинах отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мерах по устранению этих причин.