«Согласовано»                                                 «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»                             Директор ООО «ЖЭУ-18»

_____________Русович С.Б.                          ___________ Шешеловская С.Я.

«___»__________2013г.                                        «___»__________2013г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши из металлочерепицы

МКД № 7 по пер. Каштановому в Центральном районе

г. Калининграда (объект культурного наследия)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом (объект культурного наследия) |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград пер. Каштановый 7 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-18» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 7 по пер. Каштановый необходимо выполнить капитальный ремонт кровли со скатом на 4 стороны, из металлочерепицы. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КРМКД». |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 8. | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ при условии представления подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. Окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 9. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска необрезная толщиной не менее 25 -30 мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 15х150мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм, 150*200 |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс» или эквивалент |
| 8 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 200 |
| 9 | Водосточная система из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм |
| 10 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 125 |
| 11 | Пленка пароизоляционная типа «ЮТАКОН» либо аналог |
| 12 | Блок оконный пластиковый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _______________ | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ |  |
| Согласовано: | __________________ | Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД» _________________________________ (ФИО) |
| Согласовано: | __________________ | Представитель проектной группы МКУ «КР МКД» _________________________________ |

Согласовано: ___________________