- Приложение № 3

- к Программе

- ГРАФИК

- выполнения мероприятий в 2014 году

| - № - п.п. | - Наименование задачи, мероприятия, этапа | - 1кв | - 2кв |  | - 3кв |  | - 4кв |  | - Примечание - *** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Задача 1. Повышение уровня доступности социально значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Формирование перечня приоритетных социально значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | - 20 |  | - 20 |  | - 20 |  | - 28 |  |  |
| - 1.1.2 | Оценка состояния доступности приоритетных социально значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в том числе: | - 20 |  | - 20 |  | - 20 |  | - 28 |  |  |
| - - | формирование паспортов доступности приоритетных социально значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - 20 |  | - 20 |  | - 20 |  | - 28 |  |  |
| - - | рассмотрение результатов паспортизации объектов социальной инфраструктуры, проектов решений по спорным вопросам по оценке состояния доступности объектов, а также проектов технических и организационных решений по адаптации объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа «Город Калининград» (проведение заседаний комиссии) | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 1 |  |  |
| - 1.1.3 | Обследование парковок, расположенных на прилегающих территориях предприятий торговли и бытового обслуживания, учреждений социальной сферы, административных зданий, на предмет наличия парковочных мест для специального автотранспорта инвалидов | - 4 |  | - 8 |  | - 8 |  | - 5 |  |  |
| - 1.1.4 | Содействие в выполнении требований законодательства Российской Федерации в части беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры всех форм собственности на территории городского округа «Город Калининград» По результатам обследования уведомление руководителей организаций о принятии необходимых мер по устранению выявленных нарушений законодательства и в случае необходимости направление в контролирующие органы сообщений о невыполнении руководителями организаций требований законодательства Российской Федерации в части беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры всех форм собственности | - 20 |  | - 20 |  | - 20 |  | - 28 |  |  |
| - 1.2.1 | Понижение уровня бортового камня и устройство уклонов тротуаров в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, выполненные в соответствии со строительными нормами и правилами по обеспечению доступности для маломобильных групп населения | - - |  | - 3 |  | - 19 |  | - 7 |  |  |
| - 1.3.1 | Обустройство и оснащение сантехническим оборудованием санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в учреждениях образования | - - |  | - - |  | - 1 |  | - - |  |  |
| - 1.4.1 | Проектные работы по оборудованию специальным приспособлением (пандусом) | - - |  | - - |  | - 1 |  | - - |  |  |
| - 1.4.2 | Оборудование пандусов, съездов, поручней | - - |  | - - |  | - 1 |  | - - |  |  |
| - 2 | - Задача 2. Обеспечение беспрепятственного пользования инвалидами городским пассажирским транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | Приобретение автобусов большого класса, оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников | - - |  | - - |  | - 10 |  | - 12 |  |  |
| - 2.2.1 | - Оборудование транспортных средств визуальной информацией о названиях остановочных пунктов | - - |  | - - |  | - 7 |  | - 13 |  |  |
| - 2.3.1 | - Оказание транспортных услуг инвалидам «Службой социальных перевозок» МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» (чел./услуг) | - 800/ - 4000 |  | - 1170/ - 8300 |  | - 1250/ - 9100 |  | - 1340/ - 13400 |  |  |
| - 3 | - Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации. Социокультурная реабилитация инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | Социокультурная анимация. Участие лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в культурно-просветительных мероприятиях (интерактивные занятия, литературные часы, творческие мастерские, виртуальные игры-путешествия, обзоры книг) | - 40 |  | - 120 |  | - 100 |  | - 60 |  |  |
| - 3.1.2 | Правовое консультирование, информирование инвалидов и представителей лиц с ограниченными физическими возможностями | - 8 |  | - 10 |  | - 12 |  | - 12 |  |  |
| - 3.1.3 | Организация и проведение городских социальных мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | - - |  | - - |  | - - |  | - 3730 |  |  |
| - 3.1.4 | Организация и проведение городского фестиваля творчества инвалидов | - - |  | - - |  | - 105 |  | - - |  |  |
| - 4.1 | Задача 4. Создание специальных условий для предоставления инвалидам качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Развитие системы дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому | - 30 |  | - 30 |  | - 32 |  | - 32 |  |  |
| 4.1.2 | Обеспечение детей-инвалидов бесплатными учебниками и другой учебной литературой | - 350 |  | - 350 |  | - 350 |  | - 350 |  |  |
| 4.1.3 | Организация бесплатного питания детей-инвалидов в школах | - 350 |  | - 350 |  | - 350 |  | - 350 |  |  |
| 4.1.4 | Направление инвалидов на обучение в специализированные учебные заведения от количества поступивших заявок | - - |  | - - |  | - 7 |  | - - |  |  |
| 4.1.5 | Организация очного обучения на дому детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов | - 185 |  | - 185 |  | - 185 |  | - 185 |  |  |
| 4.1.6 | Содержание детей-инвалидов в учреждениях дошкольного образования | - 165 |  | - 165 |  | - 165 |  | - 165 |  |  |

* Указывается количество размещаемых заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для исполнения мероприятия муниципальной программы в полном объеме. В случае если для выполнения мероприятия размещается заказ на поставку товаров, в скобках указывается количество поставляемого товара.

** В случае если мероприятие носит количественный характер, указывается количество запланированных к выполнению услуг/работ. Если мероприятие подразумевает собой единый комплекс работ или услуг, указывается планируемый % исполнения.

*** В случае если реализация мероприятия планируется в течение нескольких  лет, в примечании указываются год начала размещения заказов и собственно реализации мероприятий и год завершения размещения заказов и реализации мероприятий.