«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович ______________

«___»______________2015г.

Техническое задание на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49 Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49 3 Технический заказчик МКУ «КР МКД» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49 необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда в составе:

- ремонт крыши (ремонт крыши здания в виде замены кровельного покрытия, демонтажа и устройства сплошной обрешетки, установки водосточных труб и желобов; произвести ремонт дымовентиляционных стояков в виде штукатурки и покраски на чердаке, перекладке кирпичей в уровне оголовков выше крыши; заменить утеплитель чердачного перекрытия с заменой деревянной балки чердачного перекрытия; произвести ремонт кирпичной кладки кирпичного карниза в размере 20%.)

- ремонт фасада без утепления (ремонт фасада здания – ремонт наружных стен в местах сколов, трещин, пробоин, демонтаж существующего штукатурного слоя, выполнение штукатурки стен по сетке, заменить оконные блоки и оконные отливы на лестничных клетках, установить оконные блоки в подвале; заменить дверные блоки на входе в подвалы и на чердак, произвести ремонт бетонной отмостки; произвести ремонт крылец дома);

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (произвести замену трубопроводов системы водоснабжения и канализации в пределах подвала дома, произвести ремонт дренажных приямков в подвалах дома).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 140 календарных дней, с учетом климатологии.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| --- | --- |

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

3. Основные допустимые материалы

|  | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним |
| --- | --- |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения), либо аналог |
|  | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины, либо аналог |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАВЕК, либо аналог |
|  | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Н (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог |
|  | Теплоизоляционный материал "ISOVER" КТ 40, либо аналог |
|  | Брус строительный 50Х50 (обрешетка) |
|  | Доска обрезная толщиной не менее 25 мм (ходовые доски чердачного перекрытия), сплошная обрешетка (сорт не ниже II) |
|  | Брус 150Х150 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
|  | Цементно-песчаный раствор М100 |
|  | Сталь оцинкованная в рулонах толщ. 0,5мм |
|  | Песок строительный |
|  | Щебень фракции 20-40 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная |
|  | Гидроизоляция оклеечная рулонная на битумной мастике |
|  | Бетон не менее В12,5 |
|  | Цементно-известковый раствор М75 |
|  | Металлочерепица в комплекте |
|  | Водосточные трубы и желоба по расчету |
|  | Блок дверной металлический |
|  | Блок оконный металлопластиковый с поворотно-откидным механизмом |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	М.Я. Шуптар

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева