| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 10 053 503 |  | руб. | Смета на сумму: | 10 053 503 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада, пристенного дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул. Грига, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 10 053.503 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 26.244 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 8.320 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1 751.090 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов МДС-81.35.2004 (ред. 2014г.) прил.1 таб.3 п.11.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСАД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (с улицы) | 100 м2 |  | 8.755 | 13 396.52 | 117 287 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.38, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0805 | 0.7047775 | 285.270 | 201 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.03 | 525.56265 | 202.420 | 106 384 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0805 | 0.7047775 | 1 237.60 | 872 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 201 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 4.08 | 35.7204 | 280.79 | 10 030 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 117 244 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 72 478 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307 008 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.36768 | 124 561.47 | 45 799 |
|  |  | Объем: (8.755)*0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.09456 | 10 409.06 | 984 |
|  |  | Объем: (8.755)*0.009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (со двора) | 100 м2 |  | 10.575 | 11 798.58 | 124 770 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.74025 | 285.270 | 211 |
| 4. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 52.2 | 552.015 | 202.420 | 111 739 |
| 4. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.74025 | 1 237.60 | 916 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 211 |
| 4. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 4.08 | 43.146 | 280.79 | 12 115 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 123 145 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 76 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 324 041 |
| 5. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.44412 | 124 561.47 | 55 320 |
|  |  | Объем: (10.575)*0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 6. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.11424 | 10 409.06 | 1 189 |
|  |  | Объем: (10.575)*0.009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 1.93 | 1 100.20 | 2 123 |
| 7. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 10.5957 | 200.400 | 2 123 |
| 7. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.01158 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 656 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 062 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 840 |
| 8. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 1.93 | 26 094.66 | 50 363 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 16.0576 | 355.660 | 5 711 |
| 8. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 40.144 | 209.990 | 8 430 |
| 8. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 16.0576 | 2 509.65 | 40 299 |
|  |  |  | (1) |  |  | 355.66 | 5 711 |
| 8. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.772 | 2 116.46 | 1 634 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 11 030 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 7 071 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 463 |
| 9. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 18.3031 | 4 169.44 | 76 314 |
| 9. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 417.676742 | 182.710 | 76 314 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 75 551 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 45 788 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197 653 |
| 10. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (с улицы) | 10 м |  | 6.32 | 654.64 | 4 137 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 3.1165 | 19.69628 | 209.990 | 4 136 |
| 10. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0632 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 3 557 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 2 895 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 589 |
| 11. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) | 10 м |  | 9.48 | 569.28 | 5 397 |
| 11. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 25.6908 | 209.990 | 5 395 |
| 11. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0948 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 4 640 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 3 777 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 813 |
| 12. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.316 | 3 527.13 | 1 115 |
|  |  | Объем: (6.32+9.48)*0.02 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин методом инъецирования (с улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м |  | 0.16 | 9 717.66 | 1 555 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.9695 | 1.27512 | 249.289 | 318 |
| 13. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 23.1495 | 3.70392 | 212.690 | 788 |
| 13. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 0.0368 | 1 237.60 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 10 |
| 13. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 7.7395 | 1.23832 | 582.64 | 721 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 307 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 1 548 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 940 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 044 |
| 14. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 |  | 0.12 | 575.54 | 69 |
|  |  | Объем: 0.0075*16 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.15 | 0.378 | 182.710 | 69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115 |
| 15. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.09 | 510.71 | 46 |
|  |  | Объем: 0.75*0.12 |  |  |  |  |  |
| 16. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т |  | 0.042 | 36 675.79 | 1 540 |
|  |  | Объем: 0.25*0.12*1.4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин с усилением стены стержневыми металлич. элементами (с улицы) |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 3.2 | 654.64 | 2 095 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 3.1165 | 9.9728 | 209.990 | 2 094 |
| 17. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.032 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 1 801 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 1 466 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 362 |
| 18. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.064 | 3 527.13 | 226 |
|  |  | Объем: 3.2*0.02 |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | т |  | 0.0144 | 14 395.62 | 207 |
|  |  | Объем: 0.9*16/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.621 | 0.0089424 | 305.783 | 3 |
| 19. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 73.2895 | 1.0553688 | 186.080 | 196 |
| 19. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2645 | 0.0038088 | 1 197.38 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3565 | 0.0051336 | 1 237.60 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 219 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 561 |
| 20. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.0144 | 70 198.55 | 1 011 |
| 21. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.48 | 1 100.20 | 528 |
| 21. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.6352 | 200.400 | 528 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 412 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 264 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 204 |
| 22. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 0.48 | 1 058.11 | 508 |
| 22. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.28 | 2.5344 | 200.400 | 508 |
| 22. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00288 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 396 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 254 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 158 |
| 23. | 08.4.03.02-0002 (прим) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т |  | 0.0038 | 38 426.52 | 146 |
|  |  | Объем: 9.6*0.395/1000 |  |  |  |  |  |
|  | Отделка |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) | 100 м2 |  | 5.5259 | 1 722.27 | 9 517 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.1270957 | 309.350 | 39 |
| 24. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 41.62384175 | 225.660 | 9 393 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.06354785 | 371.90 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 21 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.06354785 | 1 237.60 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 18 |
| 24. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.55259 | 39.80 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8 960 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 433 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 910 |
| 25. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) | 100 м2 |  | 9.383 | 1 498.15 | 14 057 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.18766 | 309.350 | 58 |
| 25. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 61.45865 | 225.660 | 13 869 |
| 25. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.09383 | 371.90 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 31 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.09383 | 1 237.60 | 116 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 27 |
| 25. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.9383 | 39.80 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13 231 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 6 546 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 833 |
| 26. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 193.8157 | 58.00 | 11 241 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (с улицы) | 100 м2 |  | 5.5259 | 12 503.17 | 69 091 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.092 | 0.5083828 | 303.330 | 154 |
| 27. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 102.0578471 | 192.990 | 19 696 |
| 27. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0345 | 0.19064355 | 773.77 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 64 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.31773925 | 1 237.60 | 393 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 91 |
| 27. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 0.663108 | 20.74 | 14 |
| 27. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 409 | 2260.0931 | 21.61 | 48 841 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 17 865 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 11 910 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98 866 |
| 28. | ГЭСН 26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (со двора) | 100 м2 |  | 9.383 | 12 025.49 | 112 835 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.75064 | 303.330 | 228 |
| 28. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 16.06 | 150.69098 | 192.990 | 29 082 |
| 28. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.28149 | 773.77 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 94 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.46915 | 1 237.60 | 581 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 134 |
| 28. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 1.12596 | 20.74 | 23 |
| 28. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 409 | 3837.647 | 21.61 | 82 932 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 26 379 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 17 586 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 156 800 |
| 29. | 12.2.05.02-0004 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3 (прим.плита фасадная) | м3 |  | 149.089 | 6 203.83 | 924 923 |
|  |  | Объем: (938.3+552.59)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 30. | 01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. |  | 1192.7 | 44.28 | 52 813 |
|  |  | Объем: (938.3+552.59)*8 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (с улицы) | 100 м2 |  | 5.5259 | 19 571.89 | 108 152 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.82612205 | 285.270 | 236 |
| 31. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 518.550456 | 182.710 | 94 744 |
| 31. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.6354785 | 11.85 | 8 |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.82612205 | 1 237.60 | 1 022 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 236 |
| 31. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.994662 | 20.74 | 21 |
| 31. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 1.381475 | 8 945.05 | 12 357 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 75 034 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 47 490 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230 676 |
| 32. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (со двора) | 100 м2 |  | 9.383 | 17 311.20 | 162 431 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 1.21979 | 285.270 | 348 |
| 32. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 765.6528 | 182.710 | 139 892 |
| 32. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.9383 | 11.85 | 11 |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 1.21979 | 1 237.60 | 1 510 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 348 |
| 32. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 1.68894 | 20.74 | 35 |
| 32. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 2.34575 | 8 945.05 | 20 983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 110 790 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 70 120 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 343 341 |
| 33. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 1639.979 | 37.87 | 62 106 |
|  |  | Объем: (9.383+5.5259)*110 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСНр 61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм (с улицы) | 100 м2 |  | 5.5259 | 17 397.45 | 96 137 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.667 | 3.6857753 | 333.430 | 1 229 |
| 34. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 57.96 | 320.281164 | 196.350 | 62 887 |
| 34. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.667 | 3.6857753 | 371.90 | 1 371 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 229 |
| 34. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.934065 | 20.74 | 40 |
| 34. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0506 | 0.27961054 | 113 867.40 | 31 839 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 50 652 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 32 058 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178 847 |
| 35. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т |  | 6.2719 | 2 209.95 | 13 861 |
|  |  | Объем: (5.5259)*1.135 |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСНр 61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм (со двора) | 100 м2 |  | 9.383 | 15 880.69 | 149 009 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.58 | 5.44214 | 333.430 | 1 815 |
| 36. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 50.4 | 472.9032 | 196.350 | 92 855 |
| 36. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.58 | 5.44214 | 371.90 | 2 024 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 815 |
| 36. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 3.28405 | 20.74 | 68 |
| 36. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0506 | 0.4747798 | 113 867.40 | 54 062 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 74 789 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 47 335 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271 133 |
| 37. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т |  | 10.6497 | 2 209.95 | 23 535 |
|  |  | Объем: (9.383)*1.135 |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) | 100 м2 |  | 5.5259 | 18 026.40 | 99 612 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.483 | 2.6690097 | 285.270 | 761 |
| 38. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 70.8055 | 391.26411245 | 246.030 | 96 263 |
| 38. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.5865 | 3.24094035 | 11.85 | 38 |
| 38. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.483 | 2.6690097 | 1 237.60 | 3 303 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 761 |
| 38. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.3757612 | 20.74 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 92 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 45 601 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 237 386 |
| 39. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (со двора) | 100 м2 |  | 9.383 | 15 675.31 | 147 081 |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 3.94086 | 285.270 | 1 124 |
| 39. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 577.71131 | 246.030 | 142 134 |
| 39. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 4.78533 | 11.85 | 57 |
| 39. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 3.94086 | 1 237.60 | 4 877 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 124 |
| 39. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.638044 | 20.74 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 136 095 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 67 331 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350 507 |
| 40. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 5.9636 | 63 734.84 | 380 089 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 41. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.2684 | 67 117.88 | 18 014 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 5.5259 | 3 326.94 | 18 384 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.3812871 | 285.270 | 109 |
| 42. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 82.2309179 | 217.740 | 17 905 |
| 42. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.44483495 | 11.85 | 5 |
| 42. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.3812871 | 1 237.60 | 472 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 109 |
| 42. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.055259 | 39.80 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 17 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 8 467 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 964 |
| 43. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 210 | 254.93 | 53 536 |
|  |  | Объем: 0.21*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 44. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 71.8 | 101.70 | 7 302 |
|  |  | Объем: 0.0718*1000 |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 9.383 | 2 893.04 | 27 145 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.56298 | 285.270 | 161 |
| 45. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 121.41602 | 217.740 | 26 437 |
| 45. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.65681 | 11.85 | 8 |
| 45. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.56298 | 1 237.60 | 697 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 161 |
| 45. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.09383 | 39.80 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 25 268 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 12 501 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64 914 |
| 46. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 356.6 | 254.93 | 90 909 |
|  |  | Объем: 0.3566*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 47. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 122 | 101.70 | 12 407 |
|  |  | Объем: 0.122*1000 |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (с улицы) | 100 м |  | 1.02 | 10 512.66 | 10 723 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.138 | 0.14076 | 317.377 | 45 |
| 48. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 47.6215 | 48.57393 | 200.400 | 9 734 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.092 | 0.09384 | 371.90 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 31 |
| 48. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.046 | 0.04692 | 1 237.60 | 58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 13 |
| 48. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00408 | 62 693.71 | 256 |
| 48. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00612 | 104 564.60 | 640 |
| 48. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.22848 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 8 117 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 6 356 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 196 |
| 49. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.1877 | 62 950.53 | 11 816 |
|  |  | Объем: (1.02)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (со двора) | 100 м |  | 0.8055 | 9 255.98 | 7 456 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.09666 | 317.377 | 31 |
| 50. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 33.355755 | 200.400 | 6 684 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.06444 | 371.90 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 21 |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.03222 | 1 237.60 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 9 |
| 50. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.003222 | 62 693.71 | 202 |
| 50. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.004833 | 104 564.60 | 505 |
| 50. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.180432 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 5 573 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 4 365 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 394 |
| 51. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.1482 | 62 950.53 | 9 329 |
|  |  | Объем: (0.8055)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 52. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (с улицы) | 100 м2 |  | 0.8967 | 1 722.27 | 1 544 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.0206241 | 309.350 | 6 |
| 52. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 6.75439275 | 225.660 | 1 524 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.01031205 | 371.90 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.01031205 | 1 237.60 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 52. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.08967 | 39.80 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 454 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 719 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 717 |
| 53. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (со двора) | 100 м2 |  | 0.6815 | 1 498.15 | 1 021 |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.01363 | 309.350 | 4 |
| 53. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 4.463825 | 225.660 | 1 007 |
| 53. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.006815 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 53. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.006815 | 1 237.60 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 53. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.06815 | 39.80 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 960 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 475 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 457 |
| 54. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 20.5166 | 58.00 | 1 190 |
|  |  | Объем: (0.8967+0.6815)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (с улицы) | 100 м2 |  | 0.8967 | 23 447.79 | 21 026 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.197 | 2.8667499 | 220.440 | 632 |
| 55. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81.512 | 73.0918104 | 225.660 | 16 494 |
| 55. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.035 | 0.9280845 | 15.64 | 15 |
| 55. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 3.197 | 2.8667499 | 322.25 | 924 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 632 |
| 55. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.313845 | 20.74 | 7 |
| 55. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 1.694763 | 2 116.46 | 3 587 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16 270 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 8 049 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 345 |
| 56. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (со двора) | 100 м2 |  | 0.6815 | 20 912.08 | 14 252 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.89457 | 220.440 | 418 |
| 56. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 48.30472 | 225.660 | 10 900 |
| 56. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.61335 | 15.64 | 10 |
| 56. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.89457 | 322.25 | 611 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 418 |
| 56. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.238525 | 20.74 | 5 |
| 56. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 1.288035 | 2 116.46 | 2 726 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 752 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5 319 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 324 |
| 57. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 0.8967 | 3 326.94 | 2 983 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.0618723 | 285.270 | 18 |
| 57. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 13.3437927 | 217.740 | 2 905 |
| 57. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.07218435 | 11.85 | 1 |
| 57. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.0618723 | 1 237.60 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 18 |
| 57. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.008967 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 777 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 374 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 134 |
| 58. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 34.1 | 254.93 | 8 693 |
|  |  | Объем: 0.0341*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 59. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 11.7 | 101.70 | 1 190 |
|  |  | Объем: 0.0117*1000 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 0.6815 | 2 893.04 | 1 972 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.04089 | 285.270 | 12 |
| 60. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 8.81861 | 217.740 | 1 920 |
| 60. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.047705 | 11.85 | 1 |
| 60. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.04089 | 1 237.60 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 12 |
| 60. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.006815 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 835 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 908 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 715 |
| 61. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 2.59 | 254.93 | 660 |
|  |  | Объем: 0.0259*100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 62. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 0.89 | 101.70 | 91 |
|  |  | Объем: 0.0089*100 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска кабеля, водосточ. труб |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСНр 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.8 | 1 765.04 | 1 412 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.008 | 333.430 | 3 |
| 63. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.64 | 7.712 | 182.710 | 1 409 |
| 63. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 1 200 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 918 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 530 |
| 64. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.8 | 4 955.00 | 3 964 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.008 | 333.430 | 3 |
| 64. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 16.264 | 222.960 | 3 626 |
| 64. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 64. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.32 | 169.59 | 54 |
| 64. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.00112 | 185 725.64 | 208 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 448 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 359 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 770 |
| 65. | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) 100x60 мм | 100 м |  | 0.8 | 18 258.44 | 14 607 |
| 66. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.8 | 997.92 | 798 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.016 | 309.350 | 5 |
| 66. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 3.008 | 220.270 | 663 |
| 66. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 1 015.08 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 66. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 1 237.60 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 66. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.128 | 550.30 | 70 |
| 66. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.044 | 657.66 | 29 |
| 66. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.04 | 127.97 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 635 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 434 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 867 |
| 67. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 1.2 | 12 330.73 | 14 797 |
| 67. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 72.48 | 202.420 | 14 671 |
| 67. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.0012 | 104 564.60 | 125 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 12 177 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 9 536 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 510 |
|  | Карниз |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСН 46-02-009-02 (прим) | Отбивка штукатурки с поверхностей: карниза | 100 м2 |  | 0.7747 | 4 169.44 | 3 230 |
| 68. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 17.678654 | 182.710 | 3 230 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 3 198 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 938 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 366 |
| 69. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) | 10 м |  | 1.5 | 569.28 | 854 |
| 69. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 4.065 | 209.990 | 854 |
| 69. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.015 | 20.74 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 734 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 598 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 186 |
| 70. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 |  | 0.03 | 3 527.13 | 106 |
| 71. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) | 100 м2 |  | 0.8372 | 1 498.15 | 1 254 |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.016744 | 309.350 | 5 |
| 71. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 5.48366 | 225.660 | 1 237 |
| 71. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.008372 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 71. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.008372 | 1 237.60 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 71. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.08372 | 39.80 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 180 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 584 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 018 |
| 72. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 10.9 | 58.00 | 632 |
|  |  | Объем: 0.0109*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 73. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (со двора) | 100 м2 |  | 0.8372 | 111 874.19 | 93 661 |
| 73. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 351 | 293.8572 | 259.340 | 76 209 |
| 73. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.36 | 15.370992 | 15.64 | 240 |
| 73. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 1.17208 | 20.74 | 24 |
| 73. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 8.12084 | 2 116.46 | 17 187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 72 399 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 35 818 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201 878 |
| 74. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 0.8242 | 3 326.94 | 2 742 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.0568698 | 285.270 | 16 |
| 74. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 12.2649202 | 217.740 | 2 671 |
| 74. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.0663481 | 11.85 | 1 |
| 74. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.0568698 | 1 237.60 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 16 |
| 74. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.008242 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 553 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 263 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 558 |
| 75. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 31.3 | 254.93 | 7 979 |
|  |  | Объем: 0.0313*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 76. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 10.7 | 101.70 | 1 088 |
|  |  | Объем: 0.0107*1000 |  |  |  |  |  |
| 77. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 0.8372 | 2 893.04 | 2 422 |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.050232 | 285.270 | 14 |
| 77. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 10.833368 | 217.740 | 2 359 |
| 77. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.058604 | 11.85 | 1 |
| 77. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.050232 | 1 237.60 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 14 |
| 77. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.008372 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 254 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 792 |
| 78. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 31.8 | 254.93 | 8 107 |
|  |  | Объем: 0.0318*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 79. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 10.9 | 101.70 | 1 109 |
|  |  | Объем: 0.0109*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Декоративные элементы |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСНр 64-31-2 (прим.) | Смена кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм | шт. |  | 48 | 520.42 | 24 980 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0115 | 0.552 | 333.430 | 184 |
| 80. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.5185 | 120.888 | 204.940 | 24 775 |
| 80. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.552 | 371.90 | 205 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 184 |
| 80. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.005 | 0.24 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 18 470 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 12 480 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 929 |
| 81. | С цена поставщик. | №15 Дентикул для венчающего карниза 210х210хгл.260 мм | шт. |  | 48 | 1 706.00 | 81 888 |
|  |  | Поправки: М: =1706 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 15-03-001-04 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | 100 м |  | 0.56 | 43 658.93 | 24 449 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.1155 | 0.62468 | 314.104 | 196 |
| 82. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 202.722 | 113.52432 | 204.940 | 23 266 |
| 82. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.253 | 0.14168 | 1 049.87 | 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 35 |
| 82. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.8625 | 0.483 | 371.90 | 180 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 161 |
| 82. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.007 | 0.00392 | 92 252.23 | 362 |
| 82. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.04 | 0.0224 | 8 945.05 | 200 |
| 82. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.007 | 0.00392 | 59 880.67 | 235 |
| 82. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0129 | 0.007224 | 8 059.68 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 22 289 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 11 027 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 765 |
| 83. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 56.56 | 266.70 | 15 085 |
|  |  | Объем: (0.56)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 84. | С цена поставщик. | №16 Венчающий карниз часть 1 Н=600 мм | м |  | 56.56 | 4 360.00 | 246 602 |
|  |  | Поправки: М: =4360 |  |  |  |  |  |
| 85. | ГЭСН 15-03-001-04 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | 100 м |  | 0.56 | 43 658.93 | 24 449 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.1155 | 0.62468 | 314.104 | 196 |
| 85. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 202.722 | 113.52432 | 204.940 | 23 266 |
| 85. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.253 | 0.14168 | 1 049.87 | 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 35 |
| 85. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.8625 | 0.483 | 371.90 | 180 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 161 |
| 85. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.007 | 0.00392 | 92 252.23 | 362 |
| 85. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.04 | 0.0224 | 8 945.05 | 200 |
| 85. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.007 | 0.00392 | 59 880.67 | 235 |
| 85. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0129 | 0.007224 | 8 059.68 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 22 289 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 11 027 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 765 |
| 86. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 56.56 | 266.70 | 15 085 |
|  |  | Объем: (0.56)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 87. | С цена поставщик. | №17 Венчающий карниз часть 2 Н=700 мм | м |  | 56.56 | 3 615.00 | 204 464 |
|  |  | Поправки: М: =3615 |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.56 | 16 258.73 | 9 105 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.16744 | 317.043 | 53 |
| 88. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 41.48004 | 204.940 | 8 501 |
| 88. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.0322 | 1 049.87 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 8 |
| 88. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.13524 | 371.90 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 45 |
| 88. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.00252 | 92 252.23 | 232 |
| 88. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.01092 | 8 945.05 | 98 |
| 88. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.00252 | 59 880.67 | 151 |
| 88. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.004816 | 8 059.68 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 020 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 252 |
| 89. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 56.56 | 266.70 | 15 085 |
|  |  | Объем: (0.56)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 90. | С цена поставщик. | №29 Декор для венчающего карниза Н=120 мм | м |  | 56.56 | 2 198.00 | 124 319 |
|  |  | Поправки: М: =2198 |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные декоративные элемены |  |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.42 | 16 258.73 | 6 829 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.12558 | 317.043 | 40 |
| 91. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 31.11003 | 204.940 | 6 376 |
| 91. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.02415 | 1 049.87 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 6 |
| 91. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.10143 | 371.90 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 34 |
| 91. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.00189 | 92 252.23 | 174 |
| 91. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.00819 | 8 945.05 | 73 |
| 91. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.00189 | 59 880.67 | 113 |
| 91. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.003612 | 8 059.68 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 095 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 016 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 940 |
| 92. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 42.42 | 266.70 | 11 313 |
|  |  | Объем: (0.42)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 93. | С цена поставщик. | №1 Карниз междуэтажный 3-го этажа Н=247 мм | м |  | 42.42 | 785.00 | 33 300 |
|  |  | Поправки: М: =785 |  |  |  |  |  |
| 94. | ГЭСН 15-03-001-03 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм | 100 м |  | 0.48 | 27 421.60 | 13 162 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 94. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.736 | 0.35328 | 314.790 | 111 |
| 94. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 126.0515 | 60.50472 | 204.940 | 12 400 |
| 94. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.161 | 0.07728 | 1 049.87 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 19 |
| 94. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.575 | 0.276 | 371.90 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 92 |
| 94. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.006 | 0.00288 | 92 252.23 | 266 |
| 94. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.025 | 0.012 | 8 945.05 | 107 |
| 94. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.006 | 0.00288 | 59 880.67 | 172 |
| 94. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.004128 | 8 059.68 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 11 885 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5 880 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 928 |
| 95. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 48.48 | 266.70 | 12 930 |
|  |  | Объем: (0.48)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 96. | С цена поставщик. | №2 Карниз междуэтажный 2-го этажа часть 1 Н=260 мм | м |  | 48.48 | 990.00 | 47 995 |
|  |  | Поправки: М: =990 |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 15-03-001-01 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м |  | 0.45 | 7 155.78 | 3 220 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1265 | 0.056925 | 317.937 | 18 |
| 97. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 33.787 | 15.20415 | 204.940 | 3 116 |
| 97. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.01035 | 1 049.87 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 3 |
| 97. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1035 | 0.046575 | 371.90 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 16 |
| 97. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.015 | 0.00675 | 8 945.05 | 60 |
| 97. 6. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0043 | 0.001935 | 8 059.68 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 977 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 473 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 670 |
| 98. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 45.45 | 266.70 | 12 122 |
|  |  | Объем: (0.45)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 99. | С цена поставщик. | №3 Карниз междуэтажный 2-го этажа часть 2 Н=60 мм | м |  | 45.45 | 385.00 | 17 498 |
|  |  | Поправки: М: =385 |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.46 | 16 258.73 | 7 479 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.13754 | 317.043 | 44 |
| 100. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 34.07289 | 204.940 | 6 983 |
| 100. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.02645 | 1 049.87 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 7 |
| 100. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.11109 | 371.90 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 37 |
| 100. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.00207 | 92 252.23 | 191 |
| 100. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.00897 | 8 945.05 | 80 |
| 100. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.00207 | 59 880.67 | 124 |
| 100. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.003956 | 8 059.68 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 676 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 303 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 457 |
| 101. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 46.46 | 266.70 | 12 391 |
|  |  | Объем: (0.46)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 102. | С цена поставщик. | №4 Цокольный карниз Н=190 мм | м |  | 46.46 | 920.00 | 42 743 |
|  |  | Поправки: М: =920 |  |  |  |  |  |
| 103. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.03 | 16 258.73 | 488 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.00897 | 317.043 | 3 |
| 103. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 2.222145 | 204.940 | 455 |
| 103. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.001725 | 1 049.87 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 103. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.007245 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 103. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.000135 | 92 252.23 | 12 |
| 103. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.000585 | 8 945.05 | 5 |
| 103. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.000135 | 59 880.67 | 8 |
| 103. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.000258 | 8 059.68 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 435 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 215 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 138 |
| 104. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 3.03 | 266.70 | 808 |
|  |  | Объем: (0.03)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 105. | С цена поставщик. | №5 Протяжка декоративная Н=150 мм | м |  | 3.03 | 535.00 | 1 621 |
|  |  | Поправки: М: =535 |  |  |  |  |  |
| 106. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.32 | 16 258.73 | 5 203 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.09568 | 317.043 | 30 |
| 106. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 23.70288 | 204.940 | 4 858 |
| 106. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.0184 | 1 049.87 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 5 |
| 106. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.07728 | 371.90 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 26 |
| 106. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.00144 | 92 252.23 | 133 |
| 106. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.00624 | 8 945.05 | 56 |
| 106. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.00144 | 59 880.67 | 86 |
| 106. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.002752 | 8 059.68 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 644 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 297 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 144 |
| 107. | 05.3.01.07-0001 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм | м |  | 32.32 | 266.70 | 8 620 |
|  |  | Объем: (0.32)*101.0 |  |  |  |  |  |
| 108. | С цена поставщик. | №6 Балконный карниз Н=180 мм | м |  | 32.32 | 505.00 | 16 322 |
|  |  | Поправки: М: =505 |  |  |  |  |  |
| 109. | ГЭСН 15-03-001-03 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм | 100 м |  | 0.6 | 27 421.60 | 16 453 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.736 | 0.4416 | 314.790 | 139 |
| 109. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 126.0515 | 75.6309 | 204.940 | 15 500 |
| 109. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.161 | 0.0966 | 1 049.87 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 24 |
| 109. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.575 | 0.345 | 371.90 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 115 |
| 109. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.006 | 0.0036 | 92 252.23 | 332 |
| 109. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.025 | 0.015 | 8 945.05 | 134 |
| 109. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.006 | 0.0036 | 59 880.67 | 216 |
| 109. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.00516 | 8 059.68 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 14 857 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 7 350 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 660 |
| 110. | С цена поставщик. | №7 Пилястра фигурная ширина=490 мм | м |  | 60.6 | 960.00 | 58 176 |
|  |  | Поправки: М: =960 |  |  |  |  |  |
| 111. | ГЭСН 15-03-003-03 (прим.) | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 500 мм | шт. |  | 40 | 2 735.72 | 109 429 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.92 | 290.825 | 268 |
| 111. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11.799 | 471.96 | 217.740 | 102 765 |
| 111. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.46 | 1 049.87 | 483 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 114 |
| 111. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.46 | 371.90 | 171 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 153 |
| 111. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0003 | 0.012 | 92 252.23 | 1 107 |
| 111. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.24 | 8 945.05 | 2 147 |
| 111. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.001 | 0.04 | 59 880.67 | 2 395 |
| 111. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00112 | 0.0448 | 8 059.68 | 361 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 97 881 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 48 426 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255 736 |
| 112. | С цена поставщик. | №8 Пластина для фигурной пилястры Н=250 мм L=590 мм | шт. |  | 40 | 510.00 | 20 400 |
|  |  | Поправки: М: =510 |  |  |  |  |  |
| 113. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.24 | 16 258.73 | 3 902 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.07176 | 317.043 | 23 |
| 113. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 17.77716 | 204.940 | 3 643 |
| 113. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.0138 | 1 049.87 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 3 |
| 113. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.05796 | 371.90 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 19 |
| 113. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.00108 | 92 252.23 | 100 |
| 113. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.00468 | 8 945.05 | 42 |
| 113. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.00108 | 59 880.67 | 65 |
| 113. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.002064 | 8 059.68 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 483 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 723 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 108 |
| 114. | С цена поставщик. | №9 Пилястра для окна Н=200 мм | м |  | 24.24 | 540.00 | 13 090 |
|  |  | Поправки: М: =540 |  |  |  |  |  |
| 115. | ГЭСН 15-03-003-03 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 500 мм | шт. |  | 14 | 2 735.72 | 38 300 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.322 | 290.825 | 94 |
| 115. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11.799 | 165.186 | 217.740 | 35 968 |
| 115. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.161 | 1 049.87 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 40 |
| 115. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.161 | 371.90 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 54 |
| 115. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0003 | 0.0042 | 92 252.23 | 387 |
| 115. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.084 | 8 945.05 | 751 |
| 115. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.001 | 0.014 | 59 880.67 | 838 |
| 115. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00112 | 0.01568 | 8 059.68 | 126 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 34 259 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 16 949 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 508 |
| 116. | С цена поставщик. | №10 Капитель пилястры для окна Н=250 мм | шт. |  | 14 | 390.00 | 5 460 |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 117. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 0.21 | 16 258.73 | 3 414 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.06279 | 317.043 | 20 |
| 117. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 15.555015 | 204.940 | 3 188 |
| 117. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.012075 | 1 049.87 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 3 |
| 117. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.050715 | 371.90 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 17 |
| 117. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.000945 | 92 252.23 | 87 |
| 117. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.004095 | 8 945.05 | 37 |
| 117. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.000945 | 59 880.67 | 57 |
| 117. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.001806 | 8 059.68 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 048 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 508 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 969 |
| 118. | С цена поставщик. | №11 Наличник Н=200 мм | м |  | 21.21 | 605.00 | 12 832 |
|  |  | Поправки: М: =605 |  |  |  |  |  |
| 119. | ГЭСН 15-03-003-06 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм | шт. |  | 14 | 532.80 | 7 459 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.322 | 290.825 | 94 |
| 119. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.2195 | 31.073 | 204.940 | 6 368 |
| 119. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.161 | 1 049.87 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 40 |
| 119. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.161 | 371.90 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 54 |
| 119. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0002 | 0.0028 | 92 252.23 | 258 |
| 119. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.004 | 0.056 | 8 945.05 | 501 |
| 119. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0001 | 0.0014 | 59 880.67 | 84 |
| 119. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.00017 | 0.00238 | 8 059.68 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 139 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 037 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 635 |
| 120. | С цена поставщик. | №12 Постамент Н=255 мм L=270 мм | шт. |  | 14 | 260.00 | 3 640 |
|  |  | Поправки: М: =260 |  |  |  |  |  |
| 121. | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м |  | 2.76 | 16 258.73 | 44 874 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.299 | 0.82524 | 317.043 | 262 |
| 121. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 74.0715 | 204.43734 | 204.940 | 41 897 |
| 121. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.1587 | 1 049.87 | 167 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 39 |
| 121. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2415 | 0.66654 | 371.90 | 248 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 222 |
| 121. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0045 | 0.01242 | 92 252.23 | 1 146 |
| 121. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0195 | 0.05382 | 8 945.05 | 481 |
| 121. 7. | 08.3.03.04-0043 | Проволока черная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0045 | 0.01242 | 59 880.67 | 744 |
| 121. 8. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0086 | 0.023736 | 8 059.68 | 191 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 40 051 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 19 815 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104 740 |
| 122. | С цена поставщик. | №13 Декоративная вставка для рустовки Н=130 мм | м |  | 278.76 | 465.00 | 129 623 |
|  |  | Поправки: М: =465 |  |  |  |  |  |
| 123. | ГЭСН 15-03-001-01 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м |  | 0.02 | 7 155.78 | 143 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1265 | 0.00253 | 317.937 | 1 |
| 123. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 33.787 | 0.67574 | 204.940 | 138 |
| 123. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.023 | 0.00046 | 1 049.87 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 123. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1035 | 0.00207 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 123. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.015 | 0.0003 | 8 945.05 | 3 |
| 123. 6. | 11.1.03.05-0064 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0043 | 0.000086 | 8 059.68 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 132 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 65 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 340 |
| 124. | С цена поставщик. | №14 Протяжка декоративная 4-го этажа Н=50 мм | м |  | 2.02 | 335.00 | 677 |
|  |  | Поправки: М: =335 |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный слой утеплителя для набора проектной толщины (создание выступов на фасаде глубиной до 300 мм) |  |  |  |  |  |  |
| 125. | ГЭСН 26-01-036-01 (прим.) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 |  | 1.52 | 12 503.17 | 19 005 |
|  |  | Объем: 59+44+13+31+5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.092 | 0.13984 | 303.330 | 42 |
| 125. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 28.07288 | 192.990 | 5 418 |
| 125. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0345 | 0.05244 | 773.77 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 17 |
| 125. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.0874 | 1 237.60 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 25 |
| 125. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 0.1824 | 20.74 | 4 |
| 125. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 409 | 621.68 | 21.61 | 13 435 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 914 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 276 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 195 |
| 126. | 12.2.05.02-0004 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород, плотность 130 кг/м3 (прим.плита фасадная) | м3 |  | 10.92 | 6 203.83 | 67 746 |
|  |  | Объем: 59*0.03+44*0.05+13*0.1+31*0.15+5*0.2 |  |  |  |  |  |
| 127. | 01.7.15.07-0133 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х180 мм | 10 шт. |  | 47.2 | 56.46 | 2 665 |
| 128. | 01.7.15.07-0134 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х220 мм | 10 шт. |  | 35.2 | 90.57 | 3 188 |
| 129. | 01.7.15.07-0135 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х300 мм | 10 шт. |  | 35.2 | 100.55 | 3 539 |
|  |  | Объем: 104+248 |  |  |  |  |  |
| 130. | С цена поставщик. | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х400 мм | шт. |  | 40 | 140.00 | 5 600 |
|  |  | Поправки: М: =140 |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |
| 131. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 |  | 0.8049 | 4 169.44 | 3 356 |
|  |  | Объем: 36.67+43.82 |  |  |  |  |  |
| 131. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 18.367818 | 182.710 | 3 356 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 3 322 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 014 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 692 |
| 132. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) | 100 м2 |  | 0.4382 | 1 722.27 | 755 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.0100786 | 309.350 | 3 |
| 132. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 3.3007415 | 225.660 | 745 |
| 132. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.0050393 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 132. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.0050393 | 1 237.60 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 132. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.04382 | 39.80 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 352 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 817 |
| 133. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 5.7 | 58.00 | 331 |
|  |  | Объем: 0.0057*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 134. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) | 100 м2 |  | 0.3667 | 1 498.15 | 549 |
| 134. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.007334 | 309.350 | 2 |
| 134. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 2.401885 | 225.660 | 542 |
| 134. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.003667 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 134. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003667 | 1 237.60 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 134. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.03667 | 39.80 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 517 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 256 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 321 |
| 135. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 4.8 | 58.00 | 278 |
|  |  | Объем: 0.0048*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 136. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (с улицы) | 100 м2 |  | 0.4382 | 125 571.51 | 55 025 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 136. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 403.65 | 176.87943 | 259.340 | 45 872 |
| 136. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 21.114 | 9.2521548 | 15.64 | 145 |
| 136. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.61348 | 20.74 | 13 |
| 136. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 4.25054 | 2 116.46 | 8 996 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 43 578 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 21 560 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 163 |
| 137. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ( двор) | 100 м2 |  | 0.3667 | 111 874.19 | 41 024 |
| 137. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 351 | 128.7117 | 259.340 | 33 380 |
| 137. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.36 | 6.732612 | 15.64 | 105 |
| 137. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.4 | 0.51338 | 20.74 | 11 |
| 137. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 9.7 | 3.55699 | 2 116.46 | 7 528 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 31 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 15 689 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 424 |
| 138. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (с улицы) | 100 м2 |  | 0.4382 | 17 335.62 | 7 596 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 138. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1495 | 0.0655109 | 285.270 | 19 |
| 138. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 93.84 | 41.120688 | 182.710 | 7 513 |
| 138. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.115 | 0.050393 | 11.85 | 1 |
| 138. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1495 | 0.0655109 | 1 237.60 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 19 |
| 138. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.078876 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 5 950 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 3 766 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 312 |
| 139. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (двор) | 100 м2 |  | 0.3667 | 15 074.94 | 5 528 |
| 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.047671 | 285.270 | 14 |
| 139. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 29.92272 | 182.710 | 5 467 |
| 139. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.03667 | 11.85 |  |
| 139. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.047671 | 1 237.60 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 14 |
| 139. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.066006 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 4 330 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 741 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 598 |
| 140. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 88.539 | 37.87 | 3 353 |
|  |  | Объем: (43.82+36.67)*1.10 |  |  |  |  |  |
| 141. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления | кг |  | 201.225 | 22.98 | 4 624 |
|  |  | Объем: (43.82+36.67)*2.5 |  |  |  |  |  |
| 142. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) | 100 м2 |  | 0.4382 | 18 026.40 | 7 899 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.483 | 0.2116506 | 285.270 | 60 |
| 142. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 70.8055 | 31.0269701 | 246.030 | 7 634 |
| 142. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.5865 | 0.2570043 | 11.85 | 3 |
| 142. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.483 | 0.2116506 | 1 237.60 | 262 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 60 |
| 142. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.0297976 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 309 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 616 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 824 |
| 143. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (двор) | 100 м2 |  | 0.3667 | 15 675.31 | 5 748 |
| 143. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.154014 | 285.270 | 44 |
| 143. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 22.577719 | 246.030 | 5 555 |
| 143. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.187017 | 11.85 | 2 |
| 143. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.154014 | 1 237.60 | 191 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 44 |
| 143. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.0249356 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 319 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 632 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 699 |
| 144. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.322 | 63 734.84 | 20 523 |
|  |  | Объем: (0.4382+0.3667)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 145. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0145 | 67 117.88 | 973 |
|  |  | Объем: (0.4382+0.3667)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 146. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) | 100 м2 |  | 0.4382 | 3 326.94 | 1 458 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.0302358 | 285.270 | 9 |
| 146. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 6.5208542 | 217.740 | 1 420 |
| 146. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.0352751 | 11.85 |  |
| 146. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.0302358 | 1 237.60 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 9 |
| 146. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.004382 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 358 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 672 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 487 |
| 147. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 16.7 | 254.93 | 4 257 |
|  |  | Объем: 0.0167*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 148. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 5.7 | 101.70 | 580 |
|  |  | Объем: 0.0057*1000 |  |  |  |  |  |
| 149. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) | 100 м2 |  | 0.3667 | 2 893.04 | 1 061 |
| 149. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.022002 | 285.270 | 6 |
| 149. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 4.745098 | 217.740 | 1 033 |
| 149. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.025669 | 11.85 |  |
| 149. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.022002 | 1 237.60 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 6 |
| 149. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.003667 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 987 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 488 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 536 |
| 150. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 13.9 | 254.93 | 3 544 |
|  |  | Объем: 0.0139*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 151. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 4.8 | 101.70 | 488 |
|  |  | Объем: 0.0048*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 152. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 52.32 | 617.89 | 32 328 |
| 153. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 52.32 | 302.54 | 15 829 |
|  | Балконы (со стороны ул.Грига) |  |  |  |  |  |  |
| 154. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: торцов плиты | 100 м2 |  | 0.046 | 4 169.44 | 192 |
| 154. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 1.04972 | 182.710 | 192 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497 |
| 155. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 4.6 | 207.41 | 954 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 155. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.035 | 4.761 | 200.400 | 954 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 773 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 572 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 299 |
| 156. | ГЭСН 15-04-006-03 (прим) | Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.046 | 1 722.27 | 79 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.001058 | 309.350 |  |
| 156. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 0.346495 | 225.660 | 78 |
| 156. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 371.90 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 156. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 156. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0046 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 37 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190 |
| 157. | С цена поставщик. | Двухкомпонентный праймер на эпоксидной основе MasterSeal 105 DE | кг |  | 1.38 | 955.00 | 1 318 |
|  |  | Объем: 4.6*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =955 |  |  |  |  |  |
| 158. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.046 | 2 653.57 | 122 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 158. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.001058 | 266.745 |  |
| 158. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 0.280899 | 249.400 | 70 |
| 158. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 11.85 |  |
| 158. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 1 049.87 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 158. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 158. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.288 | 0.059248 | 14.72 | 1 |
| 158. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000552 | 75 408.39 | 42 |
| 158. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000092 | 90 155.55 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 57 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221 |
| 159. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Обетонирование балконной плиты (по периметру) | 100 м3 |  | 0.0046 | 141 580.96 | 651 |
|  |  | Объем: 4.6*0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 159. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.3005 | 0.1209823 | 327.644 | 40 |
| 159. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 411.723 | 1.8939258 | 204.940 | 388 |
| 159. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 21.62 | 0.099452 | 1 197.38 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 33 |
| 159. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.7595 | 0.0080937 | 1 015.08 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 159. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.3105 | 0.0014283 | 1 049.87 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 159. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 20.9415 | 0.0963309 | 13.84 | 1 |
| 159. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.6105 | 0.0120083 | 1 237.60 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 159. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0003542 | 20.74 |  |
| 159. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00023 | 105 573.43 | 24 |
| 159. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0001978 | 62 693.71 | 12 |
| 159. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0001196 | 13 781.45 | 2 |
| 159. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.000322 | 7 386.47 | 2 |
| 159. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.003956 | 6 791.42 | 27 |
| 159. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.184 | 274.76 | 51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 407 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 235 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 293 |
| 160. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.4692 | 3 439.30 | 1 614 |
|  |  | Объем: (0.0046)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 161. | ГЭСН 11-01-011-01 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.124 | 6 283.12 | 779 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 161. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.016 | 0.125984 | 333.430 | 42 |
| 161. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 31.608 | 3.919392 | 186.080 | 729 |
| 161. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.016 | 0.125984 | 371.90 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 42 |
| 161. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 7.256 | 0.899744 | 3.26 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 856 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 493 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 128 |
| 162. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (выравнивающая стяжка) | 100 м2 |  | 0.124 | 9 104.58 | 1 129 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 162. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 333.430 | 60 |
| 162. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 5.634126 | 186.080 | 1 048 |
| 162. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 371.90 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 60 |
| 162. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.4305 | 1.293382 | 3.26 | 4 |
| 162. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.434 | 20.74 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 230 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 709 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 068 |
| 163. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.253 | 3 242.74 | 820 |
|  |  | Объем: (0.124)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 164. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 |  | 0.124 | 31 711.20 | 3 932 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 164. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.127 | 0.139748 | 304.436 | 43 |
| 164. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 53.107 | 6.585268 | 264.050 | 1 739 |
| 164. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4485 | 0.055614 | 371.90 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 19 |
| 164. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 9.2575 | 1.14793 | 129.27 | 148 |
| 164. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6785 | 0.084134 | 1 237.60 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 24 |
| 164. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 6.9 | 0.8556 | 2.71 | 2 |
| 164. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.001736 | 32 462.06 | 56 |
| 164. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.007068 | 25 390.87 | 179 |
| 164. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.035836 | 26 136.36 | 937 |
| 164. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.01178 | 47 852.84 | 564 |
| 164. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.028644 | 6 256.67 | 179 |
| 164. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.062 | 39.80 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 978 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 140 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 051 |
| 165. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 14.384 | 81.51 | 1 172 |
|  |  | Объем: (0.124)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 166. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.124 | 9 104.58 | 1 129 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 166. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 333.430 | 60 |
| 166. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 45.4365 | 5.634126 | 186.080 | 1 048 |
| 166. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 371.90 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 60 |
| 166. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.4305 | 1.293382 | 3.26 | 4 |
| 166. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.434 | 20.74 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 230 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 709 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 068 |
| 167. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.253 | 3 242.74 | 820 |
|  |  | Объем: (0.124)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 168. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 35мм) или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0.124 | 616.52 | 76 |
|  |  | Начисления: Н3= 3.45, Н4= 3.45, Н5= 3.45, Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 168. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7245 | 0.089838 | 333.430 | 30 |
| 168. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1.725 | 0.2139 | 186.080 | 40 |
| 168. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.7245 | 0.089838 | 371.90 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 30 |
| 168. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 8.004 | 0.992496 | 3.26 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 78 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199 |
| 169. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1896 | 3 242.74 | 615 |
|  |  | Объем: (0.124)*0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 170. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карниз, капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.08 | 77 071.63 | 6 166 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 170. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3105 | 0.02484 | 320.944 | 8 |
| 170. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 129.6625 | 10.373 | 200.400 | 2 079 |
| 170. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.23 | 0.0184 | 1 197.38 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 6 |
| 170. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0805 | 0.00644 | 1 237.60 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 170. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.00032 | 67 655.13 | 22 |
| 170. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.00096 | 101 191.96 | 97 |
| 170. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.06256 | 62 950.53 | 3 938 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 2 254 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 568 |
| 171. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | -0.0626 | 62 950.53 | -3 941 |
|  |  | Объем: (0.08)*(-0.782) |  |  |  |  |  |
| 172. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т |  | 0.0626 | 67 293.15 | 4 213 |
|  |  | Объем: 0.08*0.782 |  |  |  |  |  |
| 173. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (ограждение балкона) | м2 |  | 32 | 207.41 | 6 637 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 173. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.035 | 33.12 | 200.400 | 6 637 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 376 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 982 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 995 |
| 174. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение балкона) | 100 м2 |  | 0.32 | 2 653.57 | 849 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 174. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.00736 | 266.745 | 2 |
| 174. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.1065 | 1.95408 | 249.400 | 487 |
| 174. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 11.85 |  |
| 174. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 1 049.87 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 |
| 174. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 1 237.60 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 174. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.288 | 0.41216 | 14.72 | 6 |
| 174. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00384 | 75 408.39 | 290 |
| 174. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00064 | 90 155.55 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 396 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 293 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 538 |
| 175. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ограждение балкона) | 100 м2 |  | 0.32 | 3 000.16 | 960 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 175. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.00736 | 266.745 | 2 |
| 175. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.4045 | 1.40944 | 212.690 | 300 |
| 175. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 11.85 |  |
| 175. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 1 049.87 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 1 |
| 175. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 1 237.60 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 175. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.7475 | 0.2392 | 14.72 | 4 |
| 175. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00608 | 101 392.88 | 616 |
| 175. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000448 | 71 038.00 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 245 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 181 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 386 |
| 176. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: кирпичных | 100 м2 |  | 0.124 | 4 169.44 | 517 |
| 176. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 2.82968 | 182.710 | 517 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 512 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 310 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 339 |
| 177. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.124 | 1 722.27 | 214 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 177. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.002852 | 309.350 | 1 |
| 177. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.5325 | 0.93403 | 225.660 | 211 |
| 177. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0115 | 0.001426 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 177. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0115 | 0.001426 | 1 237.60 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 177. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0124 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 201 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 515 |
| 178. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 1.612 | 58.00 | 93 |
|  |  | Объем: 0.124*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =58 |  |  |  |  |  |
| 179. | ГЭСН 26-01-048-04 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 |  | 0.124 | 3 566.06 | 442 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 179. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.644 | 0.079856 | 285.270 | 23 |
| 179. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 12.88 | 1.59712 | 200.400 | 320 |
| 179. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.644 | 0.079856 | 1 237.60 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 23 |
| 179. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.000372 | 62 629.85 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 309 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 206 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 957 |
| 180. | 08.1.02.17-0037 | Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50x50 мм | м2 |  | 13.02 | 122.92 | 1 600 |
|  |  | Объем: 0.124*105 |  |  |  |  |  |
| 181. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.124 | 23 447.79 | 2 908 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 181. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.197 | 0.396428 | 220.440 | 87 |
| 181. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 81.512 | 10.107488 | 225.660 | 2 281 |
| 181. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.035 | 0.12834 | 15.64 | 2 |
| 181. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 3.197 | 0.396428 | 322.25 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 87 |
| 181. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0434 | 20.74 | 1 |
| 181. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.23436 | 2 116.46 | 496 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 250 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 271 |
| 182. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска балконов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.124 | 3 326.94 | 413 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 182. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.069 | 0.008556 | 285.270 | 2 |
| 182. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 1.845244 | 217.740 | 402 |
| 182. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0805 | 0.009982 | 11.85 |  |
| 182. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.069 | 0.008556 | 1 237.60 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 182. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00124 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 384 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 987 |
| 183. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 4.7 | 254.93 | 1 198 |
|  |  | Объем: 0.0047*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 184. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 1.6 | 101.70 | 163 |
|  |  | Объем: 0.0016*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Балконы со стороны двора |  |  |  |  |  |  |
| 185. | ГЭСНр 59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м |  | 0.385 | 9 308.40 | 3 584 |
| 185. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 47.3 | 18.2105 | 186.080 | 3 389 |
| 185. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.7 | 1.8095 | 3.20 | 6 |
| 185. 3. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.231 | 475.77 | 110 |
| 185. 4. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.9 | 1.5015 | 52.90 | 79 |
| 185. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 2.5 | 0.9625 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 2 576 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 033 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 193 |
| 186. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: торцы плиты | 100 м2 |  | 0.081 | 4 169.44 | 338 |
| 186. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 1.84842 | 182.710 | 338 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 335 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 203 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 875 |
| 187. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 8.1 | 180.36 | 1 461 |
| 187. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 7.29 | 200.400 | 1 461 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 183 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 877 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 521 |
| 188. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.081 | 2 449.01 | 198 |
| 188. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00162 | 266.745 |  |
| 188. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.43011 | 249.400 | 107 |
| 188. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 11.85 |  |
| 188. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 1 049.87 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 188. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 188. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.09072 | 14.72 | 1 |
| 188. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000972 | 75 408.39 | 73 |
| 188. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000162 | 90 155.55 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 87 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 64 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349 |
| 189. | ГЭСН 15-04-006-03 (прим) | Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен (торец плиты) | 100 м2 |  | 0.081 | 1 498.15 | 121 |
| 189. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00162 | 309.350 | 1 |
| 189. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 0.53055 | 225.660 | 120 |
| 189. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 371.90 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 189. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 1 237.60 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 189. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0081 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 57 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293 |
| 190. | С цена поставщик. | Двухкомпонентный праймер на эпоксидной основе MasterSeal 105 DE | кг |  | 2.43 | 955.00 | 2 321 |
|  |  | Объем: 8.1*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =955 |  |  |  |  |  |
| 191. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Обетонирование балконной плиты (по периметру) | 100 м3 |  | 0.0046 | 126 463.77 | 582 |
|  |  | Объем: 4.6*0.1 |  |  |  |  |  |
| 191. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.87 | 0.105202 | 327.644 | 34 |
| 191. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 1.646892 | 204.940 | 338 |
| 191. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.08648 | 1 197.38 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 29 |
| 191. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.007038 | 1 015.08 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 191. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.001242 | 1 049.87 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 191. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.083766 | 13.84 | 1 |
| 191. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.010442 | 1 237.60 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 3 |
| 191. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0003542 | 20.74 |  |
| 191. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00023 | 105 573.43 | 24 |
| 191. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0001978 | 62 693.71 | 12 |
| 191. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0001196 | 13 781.45 | 2 |
| 191. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.000322 | 7 386.47 | 2 |
| 191. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.003956 | 6 791.42 | 27 |
| 191. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.184 | 274.76 | 51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 353 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 205 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 140 |
| 192. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.4692 | 3 439.30 | 1 614 |
|  |  | Объем: (0.0046)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 193. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.45 | 1 100.20 | 495 |
| 193. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.4705 | 200.400 | 495 |
| 193. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0027 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 386 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 248 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 129 |
| 194. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 0.45 | 1 058.11 | 476 |
| 194. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.28 | 2.376 | 200.400 | 476 |
| 194. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0027 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 371 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 238 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 085 |
| 195. | ГЭСН 06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т |  | 0.0038 | 66 066.81 | 251 |
|  |  | Объем: 0.085*45/1000 |  |  |  |  |  |
| 195. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.62 | 0.002356 | 304.689 | 1 |
| 195. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 315.01 | 1.197038 | 207.470 | 248 |
| 195. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.25 | 0.00095 | 1 015.08 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 195. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.001406 | 1 237.60 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 237 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 137 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 625 |
| 196. | 01.7.15.02-0071 (прим) | Болты распорные М10х150 | шт. |  | 45 | 12.58 | 566 |
| 197. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т |  | 1.1175 | 18 351.84 | 20 508 |
|  |  | Объем: (948.0+169.50)/1000 |  |  |  |  |  |
| 197. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.01 | 4.481175 | 332.303 | 1 489 |
| 197. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 70.7154 | 204.940 | 14 492 |
| 197. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.11175 | 1 959.11 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 379.74 | 42 |
| 197. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.1341 | 1 015.08 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 45 |
| 197. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.6 | 4.023 | 1 283.65 | 5 164 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 341 |
| 197. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.212325 | 1 237.60 | 263 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 61 |
| 197. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 1.63155 | 3.20 | 5 |
| 197. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.11175 | 133.02 | 15 |
| 197. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 1.341 | 52.90 | 71 |
| 197. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.4023 | 49.28 | 20 |
| 197. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0004917 | 66 999.24 | 33 |
| 197. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000033525 | 54 656.84 | 2 |
| 197. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000346425 | 75 408.39 | 26 |
| 197. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0006705 | 92 567.52 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 12 945 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 11 506 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 959 |
| 198. | 08.3.08.02-0084 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм (45мп) | т |  | 0.1695 | 43 275.77 | 7 335 |
|  |  | Объем: 169.5/1000 |  |  |  |  |  |
| 199. | 08.3.08.02-0085 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 75-90 мм (105мп) | т |  | 0.948 | 41 368.65 | 39 217 |
|  |  | Объем: 948.0/1000 |  |  |  |  |  |
| 200. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.126 | 2 449.01 | 309 |
| 200. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00252 | 266.745 | 1 |
| 200. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.66906 | 249.400 | 167 |
| 200. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00126 | 11.85 |  |
| 200. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00126 | 1 049.87 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 200. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00126 | 1 237.60 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 200. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.14112 | 14.72 | 2 |
| 200. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.001512 | 75 408.39 | 114 |
| 200. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000252 | 90 155.55 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 136 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 101 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 546 |
| 201. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 |  | 0.39 | 29 592.30 | 11 541 |
| 201. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 0.3822 | 304.436 | 116 |
| 201. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 46.18 | 18.0102 | 264.050 | 4 756 |
| 201. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.39 | 0.1521 | 371.90 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 51 |
| 201. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 8.05 | 3.1395 | 129.27 | 406 |
| 201. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.2301 | 1 237.60 | 285 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 66 |
| 201. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 6 | 2.34 | 2.71 | 6 |
| 201. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.00546 | 32 462.06 | 177 |
| 201. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.02223 | 25 390.87 | 564 |
| 201. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.11271 | 26 136.36 | 2 946 |
| 201. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.03705 | 47 852.84 | 1 773 |
| 201. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.09009 | 6 256.67 | 564 |
| 201. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.195 | 39.80 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 408 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 118 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 067 |
| 202. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 45.24 | 81.51 | 3 688 |
|  |  | Объем: (0.39)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 203. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.39 | 7 926.49 | 3 091 |
| 203. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.4953 | 333.430 | 165 |
| 203. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 15.4089 | 186.080 | 2 867 |
| 203. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.4953 | 371.90 | 184 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 165 |
| 203. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 3.5373 | 3.26 | 12 |
| 203. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.365 | 20.74 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3 366 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 940 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 397 |
| 204. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.7956 | 3 242.74 | 2 580 |
|  |  | Объем: (0.39)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 205. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 35мм) или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0.124 | 536.11 | 66 |
|  |  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 205. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.63 | 0.07812 | 333.430 | 26 |
| 205. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1.5 | 0.186 | 186.080 | 35 |
| 205. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.63 | 0.07812 | 371.90 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 26 |
| 205. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6.96 | 0.86304 | 3.26 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 39 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173 |
| 206. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1896 | 3 242.74 | 615 |
|  |  | Объем: (0.124)*0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 207. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карниз , капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.103 | 73 633.45 | 7 584 |
| 207. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.02781 | 320.944 | 9 |
| 207. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 11.61325 | 200.400 | 2 327 |
| 207. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0206 | 1 197.38 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 7 |
| 207. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00721 | 1 237.60 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 207. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.000412 | 67 655.13 | 28 |
| 207. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.001236 | 101 191.96 | 125 |
| 207. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.080546 | 62 950.53 | 5 070 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 2 523 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 285 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 392 |
| 208. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | -0.0805 | 62 950.53 | -5 068 |
|  |  | Объем: (0.103)*(-0.782) |  |  |  |  |  |
| 209. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т |  | 0.0805 | 67 293.15 | 5 417 |
|  |  | Объем: 0.103*0.782 |  |  |  |  |  |
| 210. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м |  | 0.3849 | 241 351.15 | 92 896 |
| 210. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.59 | 0.996891 | 292.336 | 291 |
| 210. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 45.65 | 17.570685 | 220.270 | 3 870 |
| 210. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.146262 | 371.90 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 49 |
| 210. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.21 | 0.850629 | 1 237.60 | 1 053 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 243 |
| 210. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.8 | 2.23242 | 50.32 | 112 |
| 210. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.03849 | 20.74 | 1 |
| 210. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.007698 | 51 047.50 | 393 |
| 210. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.057735 | 4 141.74 | 239 |
| 210. 9. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2.09 | 0.804441 | 108 365.20 | 87 173 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 5 825 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 3 537 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 258 |
| 211. | ГЭСН 15-04-030-04 (прим) | Окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.423 | 15 206.79 | 6 432 |
| 211. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.01692 | 297.310 | 5 |
| 211. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 71.06 | 30.05838 | 207.470 | 6 236 |
| 211. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00423 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 211. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01269 | 1 237.60 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 |
| 211. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.1269 | 39.80 | 5 |
| 211. 6. | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 1.1421 | 152.29 | 174 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 929 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 933 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 294 |
| 212. | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т |  | 0.0104 | 108 512.73 | 1 129 |
|  |  | Объем: (0.423)*0.0246 |  |  |  |  |  |
| 213. | ГЭСН 26-01-048-04 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 |  | 0.369 | 3 125.43 | 1 153 |
| 213. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 0.20664 | 285.270 | 59 |
| 213. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 11.2 | 4.1328 | 200.400 | 828 |
| 213. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.20664 | 1 237.60 | 256 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 59 |
| 213. 4. | 08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.003 | 0.001107 | 62 629.85 | 69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 798 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 532 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 484 |
| 214. | 08.1.02.17-0037 | Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50x50 мм | м2 |  | 39.852 | 122.92 | 4 899 |
|  |  | Объем: 0.369*108 |  |  |  |  |  |
| 215. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.369 | 20 912.08 | 7 717 |
| 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.02582 | 220.440 | 226 |
| 215. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 26.15472 | 225.660 | 5 902 |
| 215. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.3321 | 15.64 | 5 |
| 215. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.02582 | 322.25 | 331 |
|  |  |  | (1) |  |  | 220.44 | 226 |
| 215. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.12915 | 20.74 | 3 |
| 215. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.69741 | 2 116.46 | 1 476 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 822 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 880 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 419 |
| 216. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим.) | Окраска балконов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.369 | 2 893.04 | 1 068 |
| 216. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.02214 | 285.270 | 6 |
| 216. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 4.77486 | 217.740 | 1 040 |
| 216. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.02583 | 11.85 |  |
| 216. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.02214 | 1 237.60 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 6 |
| 216. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00369 | 39.80 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 994 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 492 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 553 |
| 217. | С цена поставщик. | Краска фасадная на силиконовой основе | кг |  | 14 | 254.93 | 3 569 |
|  |  | Объем: 0.014*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =305.92/1.2 |  |  |  |  |  |
| 218. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 4.8 | 101.70 | 488 |
|  |  | Объем: (0.369)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 5 501 976 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 369 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 14 607 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 64, 66) |  |  |  |  |  | 4 082 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 64, 66) |  |  |  |  |  | 2 793 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 26 244 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 413 942 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 808 221 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 4, 19; %=78 - по стр. 7, 8, 21, 22, 193, 194; %=99 - по стр. 9, 68, 131, 154, 176, 186; %=86 - по стр. 10, 11, 17, 69; %=140 - по стр. 13, 210; %=66 - по стр. 14; %=95 - по стр. 24, 25, 38, 39, 42, 45, 52, 53, 55-57, 60, 71, 73, 74, 77, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 132, 134, 136, 137, 142, 143, 146, 149, 156, 159, 177, 181, 182, 189, 191, 195, 211, 215, 216; %=90 - по стр. 27, 28, 125, 179, 213; %=79 - по стр. 31, 32, 34, 36, 138, 139; %=83 - по стр. 48, 50, 67; %=85 - по стр. 63; %=74 - по стр. 80; %=81 - по стр. 155, 158, 173-175, 187, 188, 200; %=111 - по стр. 161, 162, 164, 166, 168, 201, 203, 205; %=108 - по стр. 170, 207; %=76 - по стр. 185) |  |  |  |  |  | 1 602 076 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 4, 19; %=50 - по стр. 7, 8, 21, 22, 31, 32, 34, 36, 80, 138, 139, 193, 194; %=60 - по стр. 9, 27, 28, 68, 125, 131, 154, 155, 158, 173-176, 179, 185-188, 200, 213; %=70 - по стр. 10, 11, 17, 69; %=85 - по стр. 13, 210; %=47 - по стр. 24, 25, 38, 39, 42, 45, 52, 53, 55-57, 60, 71, 73, 74, 77, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 132, 134, 136, 137, 142, 143, 146, 149, 156, 177, 181, 182, 189, 211, 215, 216; %=65 - по стр. 48, 50, 63, 67; %=55 - по стр. 159, 170, 191, 195, 207; %=64 - по стр. 161, 162, 164, 166, 168, 201, 203, 205) |  |  |  |  |  | 906 179 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 922 197 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 508 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 197) |  |  |  |  |  | 12 945 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 197) |  |  |  |  |  | 11 506 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 44 959 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 48 157 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 48 157 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 8 041 557 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 172 089 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 8 213 646 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 164 273 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 8 377 919 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 675 584 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 10 053 503 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 619 103 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 920 478 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |