Согласовано: Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО « ЖЭУ-14»

_____________С.Б. Русович Н.В. Бойкова

«___»____________2014 г. «___»__________2014г

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного   дома  №74-80   по ул. М. Борзова г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. М. Борзова, д. №74-80 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-14» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В доме №74-80 по ул. М. Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ с учетом климатологии не более 90 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению нанесения ущерба собственникам МКД. Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир данного дома |
| 6 | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 8 | Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 11-26-76 «Кровли» МДС 12-33. 2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия» |
| 9 | Стоимость капитального ремонта: в соответствии со сметой. |

3.Основные допустимые материалы:

| 1 | Верхний слой Унифлекс экстра ЭКП или аналог. |
| --- | --- |
| 2 | Нижний слой Унифлекс ЭПП или аналог |
| 3 | Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ |
| 4 | Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже 100 |
| 5 | Штукатурный раствор для наружных работ (1:3) |
| 6 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,5 мм |
| 7 | Грунтовка: праймер битумный |
| 8 | Водосточная система из оцинкованной стали (по расчету) |
| 9 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 10 | Аэраторы «Поливент-Премиум» д=100мм, Н=450мм. |
| 11 | Дверь металлическая |

4. Требования к качеству и приемке работ.

1.Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

2.Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

3.В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

4.При устройстве кровли из наплавляемого рулонного материала осуществляется производственный контроль качества, который включает: входной контроль материалов и изделий; операционный контроль выполнения кровельных работ, а также приемочный контроль выполненных работ. На всех этапах работ производится инспекционный контроль представителями технического надзора заказчика.

5.Изготовитель должен сопровождать каждую партию изделий документом о качестве, в котором должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер партии; наименование и марки конструкций; дата изготовления конструкций; обозначение технических условий.

6. Документ, о качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

7.Входной контроль качества материалов заключается в проверке внешним осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и соответствия их рабочим чертежам. Входной контроль выполняет линейный персонал при поступлении материалов и изделий на строительную площадку. Форма и основные размеры изделий должны соответствовать указанным  в проекте.

8.Внешнему осмотру подвергаются все изделия в целях обнаружения явных отклонений геометрических размеров от проекта. Размеры и геометрическая форма проверяются выборочно одноступенчатым контролем.

9.Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов разрешается производить только после полного снятия старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

10 Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается. Разбежка поперечных швов полотнищ допускается не менее 500 мм.

11. Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

12.Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов разрешается производить только после приемки элементов основания.

Составил -----

Проверил-----------