Согласовано Утверждаю

Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»

_________________С.Б. Русович _______________С.С. Гадаева

«___»____________2013 г. «___»____________2013 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт  черепичной кровли (с заменой на металлочерепицу) 2-х этажного  МКД №8-10 по ул. Невельской в Центральном районе г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 2-х этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Невельская, 8-10 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-14» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №8-10 по ул. Невельской необходимо выполнить капитальный ремонт черепичной кровли. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются. |
|  | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 5 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 50 календарных дней 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 6 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 8 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 9 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ГОСТ 25772-83 Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 11 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 12 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту черепичной крыши по адресу: ул. Невельская, 8-10

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 | 3.22 |
| 2. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 | 3.22 |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 2.9 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.62 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.39 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.285 |
| 8. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 8.694 |
| 9. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 179.9658 |
| 10. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.22 |
| 11. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 402.5 |
| 12. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.03 |
| 13. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 14. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.44 |
| 15. | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 | 0.067 |
| 16. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.02948 |
| 17. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.22 |
| 18. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 44 |
| 19. | Устройство снегозадержателей | 100 м | 0.5 |
| 20. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 7.2 |
| 21. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.046 |
| 22. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.1932 |
| 23. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.046 |
| 24. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.506 |
| 25. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.187 |
| 26. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 | 0.187 |
| 27. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 25.68 |
| 28. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 25.68 |

Основные  материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием, цвет согласовывается с заказчиком. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 3 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм |
| 4 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |
| 5 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |
| 8 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |
| 9 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 |
| 10 | Люк выхода на кровлю 0.75Х0.54 |
| 11 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом |
| 12 | Снегозадержатели из оцинкованной стали с полимерным покрытием |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. Ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию с составлением протокола испытаний. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Подвесные желоба устраиваются с уклоном 1:200. Нарезанные заготовки для устройства желобов соединяются в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желобов. |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |