Приложение № 2

к распоряжению администрации

городского округа

«Город Калининград»

от 31 августа 2015 г.  № 508-р

План

план организационно-технических мероприятий администрации

городского округа «Город Калининград» по оказанию содействия

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения

выборов Губернатора Калининградской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор сведений о регистрации избирателей, зарегистрированных на территории городского округа «Город Калининград» по месту жительства в органах регистрационного учета, о регистрации смерти в органе регистрации актов гражданского состояния, о призыве на военную службу от военного комиссариата, о регистрации избирателей по месту жительства в пределах воинских частей от командиров воинских частей, о признании граждан недееспособными и признании дееспособными, ранее признанных недееспособными от судов | Еженедельно, последнюю неделю ежедневно |
| 2 | Подготовка и передача актов приема-передачи сведений по избирателям, зарегистрированным на территории городского округа «Город Калининград» системным администраторам КСА ГАС «Выборы» для формирования Регистра избирателей | Еженедельно, последнюю неделю ежедневно |
| 3 | Уточнение сведений о регистрации избирателей в органах регистрационного учета по месту жительства, факта регистрации, паспортных данных | постоянно |
| 4 | Подготовка постановления администрации городского округа «Город Калининград» «О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов для встреч с избирателями на территории городского округа «Город Калининград» при проведении выборов Губернатора Калининградской области 13 сентября 2015» | до 02.09.2015 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Проверка готовности избирательных участков к работе избирательной комиссии (объезд) | с 24.08.2015 до 02.09.2015 |
| 6 | Организация предоставления помещений территориальным избирательным комиссиям для проведения досрочного голосования | до 01.09.2015 |
| 7 | Организация обеспечения территориальных избирательных комиссий резервными источниками питания в день голосования | не позднее 11.09.2015 |
| 8 | Обеспечение присутствия ответственных дежурных в здании администрации в день голосования | не позднее 10.09.2015 |
| 9 | Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта комитетом городского хозяйства | не позднее 28.08.2015 |
| 10 | Рассмотрение обращений по вопросам подготовки проведения выборов, подготовка ответов на них | постоянно |