| «СОГЛАСОВАНО» Директор | «УТВЕРЖДАЮ" Исполнительный директор |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» | ООО «МУП РСУ № 24» |
| _________________/ С.Б. Русович/ | __________________ /Н.В. Тихонова/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт МКД № 31-33 по ул. Багратиона, г. Калининград (по решению суда) Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом (4-этажный) 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Багратиона, д.31-33 3 Заказчик ООО «МУП РСУ № 24» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. Багратиона, д.31-33 необходимо выполнить капитальный ремонт: кровли; фасада здания с ремонтом оконных перемычек и утеплением стен; отмостки; козырьков над входами в подъезды; систем водоснабжения,  водоотведения и отопления в местах общего пользования; замену электропроводки.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту крыши должны соответствовать: СНиП II-26-76 «Кровли»,

# СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

# МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».

# Работы по капитальному ремонту фасада и отмостки должны соответствовать:

|  | СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.». |
| --- | --- |

Работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения должны соответствовать:

# СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»,

# СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Работы по капитальному ремонту системы отопления должны соответствовать:

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, и кондиционирование»,

# СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Работы по ремонту электрических сетей в местах общего пользования и подвале должны соответствовать:

Правилами устройства электроустановок (последняя редакция).

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003.

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития. |
| --- | --- |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

# Сроки производства работ с учетом климатологии не более 120 дней, в  2 этапа:

# 1-й этап – 2014г. –не более 25 дней;

# 2-й этап – 2015г. - не более 95 дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

3. Основные допустимые материалы

|  | Антисептик-антипирен «Пирилакс» для древесины или аналог |
| --- | --- |
|  | Доска обрезная хвойных пород 150х50 мм |
|  | Брус 150Х150 мм |
|  | Брус не менее 50Х50 мм |
|  | Блоки оконные металлопластиковые с поворотно-откидным механизмом |
|  | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной не менее 0,55мм |
|  | Этернит в комплекте или аналог (цвет согласовывается с заказчиком и собственниками) |
|  | Водосточные трубы и желоба по расчету |
|  | Клей для фасадных работ |
|  | Сетка строительная фасадная |
|  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (t = 100 мм) Paroc Fas 4 или аналог |
|  | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17» или аналог |
|  | Штукатурка фасадная декоративная |
|  | Краска фасадная |
|  | Кирпич белый силикатный утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка не менее 175(для ремонта фасадной кладки) |
|  | Цементно-известковый раствор М 25(для ремонта фасадной кладки) |
|  | Уголок металлический равнополочный 75х75х5, 50х50х5 |
|  | Полоса стальная 5х120 |
|  | Арматура Ф10А-III |
|  | Электроды Э-42 |
|  | Эмаль ПФ-223 или аналог |
|  | Грунтовка ФЛ-03к |
|  | Цементно-известковый раствор М 75(для ремонта карниза, козырьков) |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная |
|  | Щебень фракции 20-40 |
|  | Песок строительный |
|  | Бетон М 150 |
|  | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Трубы ППР для устройства отопления различных диаметров (PN25), фасонные части к ним |
|  | Трубы стальные электросварные для устройства отопления различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «THERMAFLEX FRZ» толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения) или аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «THERMAFLEX FRZ» толщиной 13 мм различных диаметров (для отопления) или аналог |
|  | Грунтовка ГФ-021 |
|  | Кирпич керамический одинарный М150 |
|  | Воздухоотводчики |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, уголоки. |
|  | Коробки ответвительные |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3.2мм |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 или аналог |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 или аналог |
|  | Светильники потолочные или настенные одноламповые IP 44, 54, кл. защиты 2.0 |
|  | Выключатели наружные 1-кл универсальные IP44 |
|  | Щит этажный степень защиты не ниже IP 44 |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля                                     Моисеева Т.В.

Проверил:

зам. начальника отдела контроля                                         Толмачева О.В.