## Мероприятия
Приложение № 1
к Программе
5. Система мероприятий Программы
№ п.п. | Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Базовое значение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Целевое значение | База сравнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города
1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | % | 21 | 20.54 | 19.59 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 572.2
| Разработка проектной документации на строительство объектов, в том числе: | Комплект проектной документации | Единиц | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 24
1.1.1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство транспортного узла в границах улиц М. Цветаевой – ул. И. Франко – ул. Платова – ул. 3-ей Б. Окружной в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.3 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков пос. Лермонтова (ул. Кировоградская - ул. Белорусская - ул. Полецкого) в г. Калининграде, в целях предоставления земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов гражданам, имеющим 3-х и более детей» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство новой улицы (продолжение ул. Р. Зорге) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.8 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство новой улицы в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект, соединяющего ул. Зарайскую, наб. Адм. Трибуца, наб. Ген. Карбышева, в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.10 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство парковок в районе ул. Суздальской – ул. Молодой гвардии в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.11 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.13 | Выполнение кадастровых работ на 5-ти объектах недвижимого имущества (дорожная одежда, путепроводы, временная развязка, тротуары с велодорожками) по объекту «Строительство и реконструкция ул.Гайдара - ул.Челнокова - ул.Согласия - Советский проспект с устройством путепровода через железнодорожные пути, ул.Челнокова и автодороги «Северный обход» г.Калининграда» | Количество объектов | Единиц |  | 5 |  |  |  | 5
| Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: | Протяженность построенных улиц и дорог | км | 0.12 | 10.82 | 3.97 | 0.09 | 0 | 15
1.1.14 | Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде, Калиниградская область | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  | 0.65 |  |  |  | 0.65
1.1.15 | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (1 этап) | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
1.1.16 | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  |  | 1.8 |  |  | 1.8
1.1.17 | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  |  | 1.64 |  |  | 1.64
1.1.18 | Строительство и реконструкция ул.Гайдара - ул.Челнокова - ул.Согласия - Советский проспект с устройством путепровода через железнодорожные пути, ул.Челнокова и автодороги «Северный обход» г.Калининграда | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  | 9.45 |  |  |  | 9.45
1.1.19 | Строительство проезда по ул. Беланова в г. Калининграде | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  | 0.12 |  |  |  | 0.12
1.1.20 | Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград, I этап | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  |  | 0.53 |  |  | 0.53
1.1.21 | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде | Протяженность построенных улиц и дорог | км |  |  |  | 0.09 |  | 0.09
| Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию улично-дорожной сети, в том числе: | Комплект проектной документации | Единиц | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16
1.1.22 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.23 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.24 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красной до ул. Ломоносова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.25 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.26 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.27 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Гавриленко в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.28 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.29 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.30 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Литовский вал от Московского проспекта до ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.31 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.32 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Калязинской и ул. Тихой со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.33 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.34 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция и новое строительство участка наб. Правой в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.35 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область» | Комплект проектной документации | Единиц |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.36 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.Ломоносова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
1.1.37 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.Ген. Павлова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | Единиц |  |  | 1 |  |  | 1
| Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе: | Протяженность реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 0.16 | 1.27 | 0.15 | 0 | 1.58
1.1.38 | Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского – ул. Черняховского – ул. Литовский Вал) в г. Калининграде | Протяженность реконструированных улиц и дорог | км |  |  | 1.27 |  |  | 1.27
1.1.39 | Реконструкция моста «Высокий» через р.Преголя по ул.Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде, Калининградская область | Протяженность реконструированных улиц и дорог | км |  |  |  | 0.08 |  | 0.08
1.1.40 | Реконструкция моста «Деревянный» через р.Преголя по ул.Октябрьской (мост №1) в г. Калининграде, Калининградская область | Протяженность реконструированных улиц и дорог | км |  |  |  | 0.07 |  | 0.07
1.1.41 | Реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути на ул.Аллея Смелых в г. Калининграде (подходы к путепроводу) | Протяженность реконструированных улиц и дорог | км |  | 0.16 |  |  |  | 0.16
1.1.42 | Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» | Доля отремонтированных дорог от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» | % | 2.02 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 2.55
|  | Доля отремонтированных тротуаров от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» | % | 1.18 | 0.5 | 1.59 | 0 | 0 | 3.27
|  | Доля отремонтированных парковок автотранспорта и заездных карманов от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» | % | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
|  | Доля отремонтированных подъездных путей к садовым некомерческим товариществам (СНТ) от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» | % | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17
|  | Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» | % | 1.69 | 1.93 | 1.56 | 0 | 5.68 | 10.86
|  | Доля отремонтированных объектов улично-дорожной сети, качество ремонта которых соответствует требованиям Сводов правил СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) и СП78.1333.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Доля объектов улично-дорожной сети, находящихся в надлежащем техническом состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1.43 | Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения в пределах границ городского округа «Город Калининград» | Количество объектов | Единиц | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23
|  | Количество улиц | Единиц | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823
2 | Совершенствование транспортного обслуживания населения
2.1 | Маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования |  | Единиц | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2.1.1 | Приобретение троллейбусов по лизингу | Количество троллейбусов | Единиц | 9 | приобретены в 2012 году |  |  |  | 9
2.1.2 | Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса | Количество автобусов | Единиц | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
2.1.3 | Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным транспортом | Количество перевезенных пассажиров | Тыс.чел. | 37919.9 | 38229 | 38229 | 0 | 0 | 38229
2.1.4 | Разработка комплексной схемы развития пассажирского транспорта общего пользования города на перспективу до 2020 года с учетом реализации задач транспортного обеспечения проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года | Наличие разработанной схемы | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2.1.5 | Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» | Количество бланков | Единиц | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500
3 | Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования
3.1 | Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
3.1.1 | Уровень социального риска |  | Единиц | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6
| Уровень транспортного риска |  | Единиц | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6
3.1.1.1 | Установка и модернизация светофорных объектов | Количество установленных светофорных объектов | Единиц | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14
3.1.1.2 | Приобретение и установка новых дорожных знаков, дорожных столбиков (металлических антипарковочных столбиков) | Количество установленных дорожных знаков на стойках, существующих опорах и на растяжках | Единиц | 500 | 300 | 0 | 250 | 250 | 1300
|  | Количество установленных дорожных столбиков (металлических антипарковочных столбиков) | Единиц | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1100
3.1.1.3 | Приобретение дорожных знаков для проведения работ по замене и восстановлению утраченных | Количество дорожных знаков | Единиц | 1500 | 1114 | 0 | 120 | 120 | 2854
3.1.1.4 | Приобретение и установка пешеходных ограждений | Протяженность пешеходных ограждений | Метров | 5140 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 6300
3.1.1.5 | Разработка эскизных проектов и сметной документации на производство, доставку и монтаж остановочных пунктов. Разработка проектной документации и схем расстановки ТСОДД | Количество комплектов документации | Единиц | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 30
3.1.1.6 | Оборудование пешеходных переходов специализированными фонарями уличного освещения и знаками со светодиодной подсветкой | Количество оборудованных пешеходных переходов | Единиц | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13
3.1.1.7 | Модернизация остановочных павильонов | Количество модернизированных остановочных павильонов | Единиц | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
3.2 | Развитие системы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении
3.2.1 | Число ДТП с участием несовершеннолетних в расчете на 10 тыс. транспортных средств |  | Единиц | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2
3.2.1.1 | Оснащение участков улично-дорожной сети, расположенных перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, и аварийно-опасных участков УДС техническими средствами принудтельного сниженя скорости | Количество участков | Единиц | 14 | 11 | 0 | 11 | 11 | 47
3.2.1.2. | Организация и проведение конкурсов, викторин «Красный. Желтый. Зеленый», «Безопасное колесо» | Проведение викторин | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3.2.1.3. | Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений по организации обучения правилам дорожного движения | Количество приобретеного оборудования | Единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4

## Деньги
Приложение № 2
к Программе
6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
№ п.п. | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий Программы |  | Всего |  | 3565210.09 | 2195851.56 | 2192104.24 | 1007182.34 | 8960348.23
|  | ФБ |  | 1427855.56 | 129508 | 0 | 0 | 1557363.56
|  | РБ |  | 100836.35 | 510453.52 | 1166822.24 | 0 | 1778112.11
|  | МБ |  | 2029518.18 | 1555890.04 | 1025282 | 1007182.34 | 5617872.56
|  | ПП |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет архитектуры и строительства |  | Всего |  | 2381725.41 | 774243.31 | 1166822.24 | 0 | 4322790.96
|  | ФБ |  | 1427855.56 | 129508 | 0 | 0 | 1557363.56
|  | РБ |  | 43543.82 | 510453.52 | 1166822.24 | 0 | 1720819.58
|  | МБ |  | 910326.03 | 134281.79 | 0 | 0 | 1044607.82
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет городского хозяйства |  | Всего |  | 1183384.68 | 1181782.23 | 735571.16 | 717471.5 | 3818209.57
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 57292.53 | 0 | 0 | 0 | 57292.53
|  | МБ |  | 1119092.15 | 1181782.23 | 735571.16 | 717471.5 | 3753917.04
|  | ПП |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет муниципального имущества и земельных ресурсов |  | Всего |  | 0 | 239796.02 | 289680.84 | 289680.84 | 819157.7
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 0 | 239796.02 | 289680.84 | 289680.84 | 819157.7
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по социальной политике |  | Всего |  | 100 | 30 | 30 | 30 | 190
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 100 | 30 | 30 | 30 | 190
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Разработка проектной документации по объекту «Строительство транспортного узла в границах улиц М. Цветаевой – ул. И. Франко – ул. Платова – ул. 3-ей Б. Окружной в г. Калининграде» (1 этап) | Всего | Бюджетные инвестиции | 444.65 | 0 | 0 | 0 | 444.65 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 444.65 | 0 | 0 | 0 | 444.65
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 12202.6 | 7843.22 | 0 | 0 | 20045.82 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 12202.6 | 7843.22 | 0 | 0 | 20045.82
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 10318.01 | 2823.31 | 0 | 0 | 13141.32 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 10318.01 | 2823.31 | 0 | 0 | 13141.32
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 1309 | 0 | 0 | 0 | 1309 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 1309 | 0 | 0 | 0 | 1309
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков пос. Лермонтова(ул. Кировоградская - ул. Белорусская -ул. Полецкого) в г. Калининграде, в целях предоставления земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов гражданам, имеющим 3-х и более детей» | Всего | Бюджетные инвестиции | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 409.8 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 409.8
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 894.8 | 894.8 | 0 | 0 | 1789.6 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 894.8 | 894.8 | 0 | 0 | 1789.6
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство новой улицы (продолжение ул. Р. Зорге) в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 99
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство новой улицы в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 177.4 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 177.4
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект, соединяющего ул. Зарайскую, наб. Адм. Трибуца, наб. Ген. Карбышева в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 19760 | 0 | 0 | 0 | 19760 | КГХ, МКУ «ГДСР» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 19760 | 0 | 0 | 0 | 19760
|  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство парковок в районе ул. Суздальская – ул. Молодой гвардии в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 293.55 | 0 | 0 | 0 | 293.55 | КГХ, МКУ «ГДСР» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 293.55 | 0 | 0 | 0 | 293.55
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 0 | 2891.49 | 0 | 0 | 2891.49 | КГХ, МКУ «ГДСР» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 0 | 2891.49 | 0 | 0 | 2891.49
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый» | Всего | Бюджетные инвестиции | 0 | 2983.85 | 0 | 0 | 2983.85 | КГХ, МКУ «ГДСР» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 0 | 2983.85 | 0 | 0 | 2983.85
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Выполнение кадастровых работ на 5-ти объектах недвижимого имущества (дорожная одежда, путепроводы, временная развязка, тротуары с велодорожками) по объекту «Строительство и реконструкция ул.Гайдара - ул.Челнокова - ул.Согласия - Советский проспект с устройством путепровода через железнодорожные пути, ул.Челнокова и автодороги «Северный обход» г.Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 290.7 | 0 | 0 | 0 | 290.7 | КАиС | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 290.7 | 0 | 0 | 0 | 290.7
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде, Калининградская область | Всего | Бюджетные инвестиции | 23626.5 | 0 | 0 | 0 | 23626.5 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 23626.5 | 0 | 0 | 0 | 23626.5
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (1 этап) | Всего | Бюджетные инвестиции | 42235.42 | 0 | 0 | 0 | 42235.42 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 42235.42 | 0 | 0 | 0 | 42235.42
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) | Всего | Бюджетные инвестиции | 1055189.56 | 45094.44 | 0 | 0 | 1100284 | КАиС | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 986038.64 | 0 | 0 | 0 | 986038.64
|  | ФБ (остатки) |  | 0 | 30209.32 | 0 | 0 | 30209.32
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 69150.92 | 0 | 0 | 0 | 69150.92
|  | МБ (остатки) |  | 0 | 14885.12 | 0 | 0 | 14885.12
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область | Всего | Бюджетные инвестиции | 595818.61 | 360097.75 | 0 | 0 | 955916.36 | КАиС | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000
|  | МБ |  | 595818.61 | 59407.79 | 0 | 0 | 655226.4
|  | МБ (остатки) |  | 0 | 689.96 | 0 | 0 | 689.96
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Строительство и реконструкция ул.Гайдара - ул.Челнокова - ул.Согласия - Советский проспект с устройством путепровода через железнодорожные пути, ул.Челнокова и автодороги «Северный обход» г.Калининград | Всего | Бюджетные инвестиции | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 169.64 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 169.64 | 0 | 0 | 0 | 169.64
|  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Строительство проезда к детскому саду по ул.Беланова в г. Калининграде | Всего | Бюджетные инвестиции | 1583.76 | 0 | 0 | 0 | 1583.76 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 1583.76 | 0 | 0 | 0 | 1583.76
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград, I этап | Всего | Бюджетные инвестиции | 104614 | 106236.55 | 0 | 0 | 210850.55 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 99414 | 0 | 0 | 0 | 99414
|  | ФБ (остатки) |  | 0 | 99298.68 | 0 | 0 | 99298.68
|  | РБ |  | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200
|  | РБ (остатки) |  | 0 | 5226.25 | 0 | 0 | 5226.25
|  | МБ |  | 0 | 1711.62 | 0 | 0 | 1711.62
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде | Всего | Бюджетные инвестиции | 0 | 18099.66 | 18099.66 | 0 | 36199.32 | КГХ, МКУ «ГДСР» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 0 | 18099.66 | 18099.66 | 0 | 36199.32
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 10152.5 | 3992.5 | 0 | 0 | 14145 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 10152.5 | 3992.5 | 0 | 0 | 14145
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 5188.4 | 1986.11 | 0 | 0 | 7174.51 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 5188.4 | 1986.11 | 0 | 0 | 7174.51
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 7893.7 | 3599.91 | 0 | 0 | 11493.61 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 7893.7 | 3599.91 | 0 | 0 | 11493.61
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 19348 | 6242.69 | 0 | 0 | 25590.69 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 19348 | 6242.69 | 0 | 0 | 25590.69
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 13456.71 | 6313.63 | 0 | 0 | 19770.34 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 13456.71 | 6313.63 | 0 | 0 | 19770.34
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Гавриленко в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 595.8 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 595.8
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.28 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 25616.26 | 0 | 0 | 0 | 25616.26 | КАиС | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 20849.96 | 0 | 0 | 0 | 20849.96
|  | МБ |  | 4766.3 | 0 | 0 | 0 | 4766.3
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.29 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 21546.18 | 5874.65 | 0 | 0 | 27420.83 | КАиС | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 17324.22 | 0 | 0 | 0 | 17324.22
|  | РБ (остатки) |  | 0 | 5197.27 | 0 | 0 | 5197.27
|  | МБ |  | 4221.96 | 0 | 0 | 0 | 4221.96
|  | МБ (остатки) |  | 0 | 677.38 | 0 | 0 | 677.38
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.30 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Литовский вал от Московского проспекта до ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 560.13 | 0 | 0 | 0 | 560.13 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 560.13 | 0 | 0 | 0 | 560.13
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.31 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область» | Всего | Бюджетные инвестиции | 16532 | 16477.94 | 0 | 0 | 33009.94 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 16532 | 16477.94 | 0 | 0 | 33009.94
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.32 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Калязинской и ул. Тихой со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 1835.7 | 0 | 0 | 0 | 1835.7 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 1835.7 | 0 | 0 | 0 | 1835.7
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.33 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 6180.5 | 2919.34 | 0 | 0 | 9099.84 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 6180.5 | 2919.34 | 0 | 0 | 9099.84
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.34 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция и новое строительство участка наб. Правая в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 732.8 | 0 | 0 | 0 | 732.8 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 732.8 | 0 | 0 | 0 | 732.8
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.35 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область» | Всего | Бюджетные инвестиции | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.36 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.Ломоносова в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 4081.1 | 2243.88 | 0 | 0 | 6324.98 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 4081.1 | 2243.88 | 0 | 0 | 6324.98
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.37 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.Ген. Павлова в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 800
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.38 | Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского – ул. Черняховского – ул. Литовский Вал) в г. Калининграде | Всего | Бюджетные инвестиции | 398522.18 | 772.59 | 0 | 0 | 399294.77 | КАиС, МКУ «УКС» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 342402.92 | 0 | 0 | 0 | 342402.92
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 56119.26 | 0 | 0 | 0 | 56119.26
|  | МБ (остатки) |  | 0 | 772.59 | 0 | 0 | 772.59
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.39 | Реконструкция моста «Высокий» через р.Преголя по ул.Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде, Калининградская область | Всего | Бюджетные инвестиции | 0 | 200030 | 825512.24 | 0 | 1025542.24 | КАиС | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 200030 | 825512.24 | 0 | 1025542.24
|  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.40 | Реконструкция моста «Деревянный» через р.Преголя по ул.Октябрьской (мост №1) в г. Калининграде, Калининградская область | Всего | Бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 341310 | 0 | 341310 | КАиС | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 341310 | 0 | 341310
|  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.41 | Реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути на ул.Аллея Смелых в г. Калининграде (подходы к путепроводу) | Всего | Бюджетные инвестиции | 9302.77 | 0 | 0 | 0 | 9302.77 | КГХ, МКУ «ГДСР» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 9257.76 | 0 | 0 | 0 | 9257.76
|  | МБ |  | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 45.01
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.42 | Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 769992.71 | 862994.38 | 671829.5 | 671829.5 | 2976646.09 | КГХ, МКУ «ГДСР», МКУ «КСЗ» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 21194.77 | 0 | 0 | 0 | 21194.77
|  | МБ |  | 748797.94 | 862994.38 | 671829.5 | 671829.5 | 2955451.32
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.43 | Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения | Всего | Субсидия на муниципальное задание | 34495.85 | 42341.55 | 37642 | 37642 | 152121.4 | КГХ, МКУ «ГДСР» | МБУ «СОБДД», сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 34495.85 | 42341.55 | 37642 | 37642 | 152121.4
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Приобретение троллейбусов по лизингу | Всего | Субсидия юридическим лицам | 14466.8 | 0 | 0 | 0 | 14466.8 | КГХ | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 14466.8 | 0 | 0 | 0 | 14466.8
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0 | 239796.02 | 289680.84 | 289680.84 | 819157.7 | КМИиЗР | МКП «Калининград-ГорТранс»
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 0 | 239796.02 | 289680.84 | 289680.84 | 819157.7
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным транспортом | Всего | Субсидия юридическим лицам | 301565.63 | 252395.8 | 0 | 0 | 553961.43 | КГХ | МКП «Калининград-ГорТранс»
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 301565.63 | 252395.8 | 0 | 0 | 553961.43
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Разработка комплексной схемы развития пассажирского транспорта общего пользования города на перспективу до 2020 года с учетом реализации задач транспортного обеспечения проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 14080 | 0 | 0 | 0 | 14080 | КГХ | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 7080 | 0 | 0 | 0 | 7080
|  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПП |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000
2.1.5 | Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 75.5 | КГХ | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 75.5
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Установка и модернизация светофорных объектов | Всего | Целевая субсидия | 4451 | 0 | 2900 | 3000 | 10351 | КГХ, МКУ «ГДСР» | МБУ «СОБДД», сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 4451 | 0 | 2900 | 3000 | 10351
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Приобретение и установка новых дорожных знаков, дорожных столбиков (металлических антипарковочных столбиков) | Всего | Целевая субсидия | 1987.2 | 0 | 1500 | 1500 | 4987.2 | КГХ, МКУ «ГДСР» | МБУ «СОБДД», сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 1987.2 | 0 | 1500 | 1500 | 4987.2
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Приобретение дорожных знаков для проведения работ по замене и восстановлению утраченных | Всего | Целевая субсидия | 1952.8 | 0 | 500 | 500 | 2952.8 | КГХ, МКУ «ГДСР» | МБУ «СОБДД», сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 1952.8 | 0 | 500 | 500 | 2952.8
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4 | Приобретение и установка пешеходных ограждений | Всего | Целевая субсидия | 3060 | 0 | 0 | 0 | 3060 | КГХ | МБУ «СОБДД», сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 3060 | 0 | 0 | 0 | 3060
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5 | Разработка эскизных проектов и сметной документации на производство, доставку и монтаж остановочных пунктов. Разработка проектной документации и схем расстановки ТСОДД | Всего | Целевая субсидия | 499.37 | 0 | 300 | 0 | 799.37 | КГХ, МКУ «ГДСР» | МБУ «СОБДД», сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 499.37 | 0 | 300 | 0 | 799.37
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.6 | Оборудование пешеходных переходов специализированными фонарями уличного освещения и знаками со светодиодной подсветкой | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1792 | 0 | 0 | 0 | 1792 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 1792 | 0 | 0 | 0 | 1792
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.7 | Модернизация остановочных павильонов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2685 | 0 | 0 | 0 | 2685 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 2685 | 0 | 0 | 0 | 2685
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Оснащение участков улично-дорожной сети, расположенных перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, и аварийно-опасных участков техническими средствами принудтельного сниженя скорости | Всего | Целевая субсидия | 3000 | 0 | 2800 | 3000 | 8800 | КГХ, МКУ «ГДСР» | МБУ «СОБДД», сторонние организации
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 3000 | 0 | 2800 | 3000 | 8800
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Организация и проведение конкурсов, викторин «Красный. Желтый. Зеленый», «Безопасное колесо» | Всего | Целевая субсидия | 20 | 30 | 30 | 30 | 110 | КпСП | МАУДО «СЮТ», МАОУ ДОД «ДТДиМ»
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 20 | 30 | 30 | 30 | 110
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений по организации обучения правилам дорожного движения | Всего | Целевая субсидия | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | КпСП | МАУДО «СЮТ», МАОУ ДОД ДДТ «Родник»
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
|  | ПП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0