| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 15 024 395 | руб. | Смета на сумму: | 15 024 395 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ПРИБРЕЖНЫЙ» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович/ |  |  | ________________ /И.А. Журавлев/ |  |  |  |  |
| «______»_______________2019г. |  |  | «______»_________________ 2019г. |  |  |  |  |
| изменение |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на благоустройство дворовой территории МКД №64.64а,66 по ул. Береговая, г. Калининград (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 15 024.395 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 68.713 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 5.684 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1 041.127 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Работы на муниципальной земле |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 46-04-001-05 (прим) | Разборка: мелкоблочных стен ограждения контейнерной площадки | м3 |  | 5.4 | 1 162.57 | 6 278 |
| 1. 1. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 6.64 | 35.856 | 161.500 | 5 791 |
| 1. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 0.77 | 4.158 | 98.24 | 408 |
| 1. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.54 | 8.316 | 9.46 | 79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 6 370 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 475 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 123 |
| 2. | ГЭСНр 68-12-4 (прим) | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных (конт. площадка) | 100 м3 |  | 0.012 | 65 274.53 | 783 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 0.49668 | 209.585 | 104 |
| 2. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 2.9202 | 161.500 | 472 |
| 2. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.02568 | 1 676.22 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 2. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.01548 | 37.85 | 1 |
| 2. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 0.471 | 540.73 | 255 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 97 |
| 2. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 1.413 | 9.46 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 599 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 346 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 728 |
| 3. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 9.66 | 42.09 | 407 |
|  |  | Объем: 5.4*1.3+1.2*2.2 |  |  |  |  |  |
| 4. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 9.66 | 272.78 | 2 635 |
|  | ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1948 | 54 728.61 | 10 661 |
|  |  | Объем: 487*0.4 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 8.497176 | 276.630 | 2 351 |
| 5. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.937584 | 151.590 | 445 |
| 5. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.014232 | 1 007.90 | 2 030 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 557 |
| 5. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.482944 | 1 258.83 | 8 161 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 793 |
| 5. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007792 | 3 177.00 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 656 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 202 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 519 |
| 6. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 311.68 | 157.19 | 48 993 |
|  |  | Объем: 194.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.974 | 19 980.32 | 19 461 |
|  |  | Объем: 487*0.2 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 13.51912 | 262.054 | 3 543 |
| 7. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 15.31128 | 155.780 | 2 385 |
| 7. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.72398 | 1 676.22 | 2 890 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 477 |
| 7. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 4.17846 | 1 065.12 | 4 451 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 860 |
| 7. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.89592 | 1 307.46 | 9 016 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 2 035 |
| 7. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.72076 | 859.14 | 619 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 171 |
| 7. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.87 | 20.52 | 100 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 418 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 802 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 680 |
| 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 107.14 | 568.71 | 60 932 |
|  |  | Объем: 97.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.487 | 23 688.04 | 11 536 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 10.21239 | 273.162 | 2 790 |
| 9. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 14.46877 | 166.250 | 2 405 |
| 9. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.58927 | 1 007.90 | 594 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 163 |
| 9. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.62336 | 1 676.22 | 1 045 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 172 |
| 9. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.51292 | 735.57 | 1 848 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 695 |
| 9. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 4.1882 | 848.15 | 3 552 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 159 |
| 9. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.4123 | 764.61 | 1 080 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 391 |
| 9. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.88634 | 859.14 | 761 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 210 |
| 9. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 12.175 | 20.52 | 250 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 377 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 208 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 121 |
| 10. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.487 | 1 840.15 | 896 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.1201 | 276.630 | 310 |
| 10. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.2435 | 735.57 | 179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 67 |
| 10. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.56005 | 848.15 | 475 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 155 |
| 10. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.31655 | 764.61 | 242 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 440 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 251 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 587 |
| 11. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 121.75 | 2 278.32 | 277 385 |
|  |  | Объем: 487*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.3896 | 413.18 | 161 |
|  |  | Объем: 487*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.257136 | 221.300 | 57 |
| 12. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.128568 | 1 252.06 | 161 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 81 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 46 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288 |
| 13. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.4013 | 18 501.88 | 7 425 |
|  |  | Объем: (0.3896)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.487 | 26 424.15 | 12 869 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 9.34066 | 281.533 | 2 630 |
| 14. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 18.6521 | 187.210 | 3 492 |
| 14. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.02435 | 963.24 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 14. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.55353 | 1 363.14 | 2 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 458 |
| 14. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.6818 | 19.29 | 13 |
| 14. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.92852 | 585.03 | 1 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 456 |
| 14. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.60537 | 855.09 | 4 793 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 654 |
| 14. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.18993 | 859.14 | 163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
| 14. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.03896 | 1 086.42 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 14. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00135386 | 56 405.58 | 76 |
| 14. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0974 | 20.52 | 2 |
| 14. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00104218 | 58 833.99 | 61 |
| 14. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.14123 | 6 768.37 | 956 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 693 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 959 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 521 |
| 15. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 45.632 | 3 415.26 | 155 845 |
|  |  | Объем: (0.487)*93.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
| 16. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0053 | 23 301.80 | 123 |
|  |  | Объем: (0.487)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.487 | 33.70 | 16 |
|  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.08766 | 187.210 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 |
| 18. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 11.3958 | 3 415.26 | 38 920 |
|  |  | Объем: (0.487)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0014 | 23 301.80 | 33 |
|  |  | Объем: (0.487)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1461 | 413.18 | 60 |
|  |  | Объем: 487*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.096426 | 221.300 | 21 |
| 20. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.048213 | 1 252.06 | 60 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 |
| 21. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1505 | 18 501.88 | 2 785 |
|  |  | Объем: (0.1461)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.487 | 25 495.92 | 12 417 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 9.31144 | 281.632 | 2 622 |
| 22. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 18.6521 | 187.210 | 3 492 |
| 22. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01461 | 963.24 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 22. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.55353 | 1 363.14 | 2 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 458 |
| 22. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.6818 | 19.29 | 13 |
| 22. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.92852 | 585.03 | 1 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 456 |
| 22. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.60537 | 855.09 | 4 793 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 654 |
| 22. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.18993 | 859.14 | 163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
| 22. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01948 | 1 086.42 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 22. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0974 | 20.52 | 2 |
| 22. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0030194 | 58 833.99 | 178 |
| 22. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.07305 | 6 768.37 | 494 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 682 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 952 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 051 |
| 23. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 47.0442 | 4 115.14 | 193 593 |
|  |  | Объем: (0.487)*96.6 |  |  |  |  |  |
| 24. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0053 | 23 301.80 | 123 |
|  |  | Объем: (0.487)*0.0108 |  |  |  |  |  |
|  | ПАРКОВКИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0805 | 54 728.61 | 4 406 |
|  |  | Объем: 179*0.45 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.51141 | 276.630 | 971 |
| 25. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.21394 | 151.590 | 184 |
| 25. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.83237 | 1 007.90 | 839 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 230 |
| 25. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.67904 | 1 258.83 | 3 372 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 741 |
| 25. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00322 | 3 177.00 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 097 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 497 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 000 |
| 26. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 128.8 | 157.19 | 20 246 |
|  |  | Объем: 80.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.358 | 19 980.32 | 7 153 |
|  |  | Объем: 179*0.2 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.96904 | 262.054 | 1 302 |
| 27. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.62776 | 155.780 | 877 |
| 27. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.63366 | 1 676.22 | 1 062 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 175 |
| 27. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.53582 | 1 065.12 | 1 636 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 316 |
| 27. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.53464 | 1 307.46 | 3 314 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 748 |
| 27. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.26492 | 859.14 | 228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 63 |
| 27. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.79 | 20.52 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 094 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 765 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 012 |
| 28. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 39.38 | 568.71 | 22 396 |
|  |  | Объем: 35.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.179 | 23 688.04 | 4 240 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.75363 | 273.162 | 1 025 |
| 29. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.31809 | 166.250 | 884 |
| 29. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.21659 | 1 007.90 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 60 |
| 29. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.22912 | 1 676.22 | 384 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 63 |
| 29. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.92364 | 735.57 | 679 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 256 |
| 29. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.5394 | 848.15 | 1 306 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 426 |
| 29. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.5191 | 764.61 | 397 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 144 |
| 29. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.32578 | 859.14 | 280 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 77 |
| 29. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 4.475 | 20.52 | 92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 711 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 546 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 497 |
| 30. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.179 | 1 840.15 | 329 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.4117 | 276.630 | 114 |
| 30. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0895 | 735.57 | 66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
| 30. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.20585 | 848.15 | 175 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 57 |
| 30. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.11635 | 764.61 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 162 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 92 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 583 |
| 31. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 44.75 | 2 278.32 | 101 955 |
|  |  | Объем: 179*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0895 | 5 831.59 | 522 |
|  |  | Объем: 179*0.05 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.441235 | 219.554 | 97 |
| 32. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.085025 | 1 676.22 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 32. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.35621 | 1 065.12 | 379 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 138 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 79 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 738 |
| 33. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 9.129 | 2 377.24 | 21 702 |
|  |  | Объем: (0.0895)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 17.9 | 2 370.91 | 42 439 |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.611 | 226.423 | 365 |
| 34. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 211.22 | 189.870 | 40 104 |
| 34. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.537 | 1 065.12 | 572 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 111 |
| 34. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 10.203 | 13.30 | 136 |
| 34. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.537 | 859.14 | 461 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 127 |
| 34. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.537 | 1 086.42 | 583 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 127 |
| 34. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.58 | 20.52 | 73 |
| 34. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.895 | 568.71 | 509 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 57 466 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 32 780 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132 685 |
| 35. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 182.58 | 650.00 | 118 677 |
|  |  | Объем: 179*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01575 | 54 728.61 | 862 |
|  |  | Объем: (175*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.687015 | 276.630 | 190 |
| 36. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.23751 | 151.590 | 36 |
| 36. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.162855 | 1 007.90 | 164 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 45 |
| 36. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.52416 | 1 258.83 | 660 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 145 |
| 36. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00063 | 3 177.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 215 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 97 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 174 |
| 37. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 25.2 | 157.19 | 3 961 |
|  |  | Объем: 15.75*1.6 |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.105 | 19 980.32 | 2 098 |
|  |  | Объем: (175*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.4574 | 262.054 | 382 |
| 38. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.6506 | 155.780 | 257 |
| 38. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.18585 | 1 676.22 | 312 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
| 38. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.45045 | 1 065.12 | 480 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 93 |
| 38. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.7434 | 1 307.46 | 972 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 219 |
| 38. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0777 | 859.14 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
| 38. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.525 | 20.52 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 907 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 518 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 523 |
| 39. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 11.55 | 568.71 | 6 569 |
|  |  | Объем: 10.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.75 | 33 867.53 | 59 268 |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.26 | 274.410 | 346 |
| 40. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 133.14 | 164.300 | 21 875 |
| 40. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.19 | 963.24 | 1 146 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 329 |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.07 | 1 086.42 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
| 40. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00175 | 59 117.96 | 103 |
| 40. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 10.325 | 3 360.22 | 34 694 |
| 40. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.105 | 3 119.63 | 328 |
| 40. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2975 | 3 514.88 | 1 046 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 31 554 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 999 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 821 |
| 41. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 175 | 346.52 | 60 641 |
|  |  | Объем: (1.75)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00837 | 54 728.61 | 458 |
|  |  | Объем: 31*0.27 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3650994 | 276.630 | 101 |
| 42. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1262196 | 151.590 | 19 |
| 42. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0865458 | 1 007.90 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 42. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2785536 | 1 258.83 | 351 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 77 |
| 42. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003348 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 114 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 624 |
| 43. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 13.392 | 157.19 | 2 105 |
|  |  | Объем: 8.37*1.6 |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.04 | 19 980.32 | 799 |
|  |  | Объем: 31*0.13 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.5552 | 262.054 | 145 |
| 44. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.6288 | 155.780 | 98 |
| 44. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0708 | 1 676.22 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 20 |
| 44. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1716 | 1 065.12 | 183 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 35 |
| 44. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2832 | 1 307.46 | 370 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 84 |
| 44. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0296 | 859.14 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 44. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.2 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 345 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 197 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 341 |
| 45. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.4 | 568.71 | 2 502 |
|  |  | Объем: 4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.031 | 23 688.04 | 734 |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.65007 | 273.162 | 178 |
| 46. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 0.92101 | 166.250 | 153 |
| 46. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.03751 | 1 007.90 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 46. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.03968 | 1 676.22 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 46. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.15996 | 735.57 | 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
| 46. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.2666 | 848.15 | 226 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 74 |
| 46. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.0899 | 764.61 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
| 46. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.05642 | 859.14 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 46. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.775 | 20.52 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 470 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 268 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 472 |
| 47. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.031 | 1 840.15 | -57 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.0713 | 276.630 | -20 |
| 47. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0155 | 735.57 | -11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -4 |
| 47. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.03565 | 848.15 | -30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -10 |
| 47. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.02015 | 764.61 | -15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -16 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -102 |
| 48. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 3.875 | 2 073.78 | 8 036 |
|  |  | Объем: 31*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0124 | 5 831.59 | 72 |
|  |  | Объем: 31*0.04 |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.061132 | 219.554 | 13 |
| 49. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01178 | 1 676.22 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 49. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.049352 | 1 065.12 | 53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101 |
| 50. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.265 | 2 377.24 | 3 007 |
|  |  | Объем: (0.0124)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 3.1 | 2 370.91 | 7 350 |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.279 | 226.423 | 63 |
| 51. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 36.58 | 189.870 | 6 945 |
| 51. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.093 | 1 065.12 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 19 |
| 51. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 1.767 | 13.30 | 24 |
| 51. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.093 | 859.14 | 80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 51. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.093 | 1 086.42 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 51. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.62 | 20.52 | 13 |
| 51. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.155 | 568.71 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 951 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 676 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 978 |
| 52. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 31.62 | 440.00 | 13 913 |
|  |  | Объем: 31*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0225 | 54 728.61 | 1 231 |
|  |  | Объем: (45+45)*0.25 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.98145 | 276.630 | 271 |
| 53. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.3393 | 151.590 | 51 |
| 53. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.23265 | 1 007.90 | 234 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 64 |
| 53. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.7488 | 1 258.83 | 943 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 207 |
| 53. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0009 | 3 177.00 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 306 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 138 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675 |
| 54. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 36 | 157.19 | 5 659 |
|  |  | Объем: 22.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.18 | 19 980.32 | 3 596 |
|  |  | Объем: (45+45)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.4984 | 262.054 | 655 |
| 55. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.8296 | 155.780 | 441 |
| 55. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.3186 | 1 676.22 | 534 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 88 |
| 55. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.7722 | 1 065.12 | 822 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 159 |
| 55. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.2744 | 1 307.46 | 1 666 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 376 |
| 55. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1332 | 859.14 | 114 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 32 |
| 55. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.9 | 20.52 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 556 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 888 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 040 |
| 56. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 19.8 | 568.71 | 11 260 |
|  |  | Объем: 18*1.10 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.045 | 5 831.59 | 262 |
|  |  | Объем: (45+45)*0.05 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.22185 | 219.554 | 49 |
| 57. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.04275 | 1 676.22 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 57. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.1791 | 1 065.12 | 191 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 371 |
| 58. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.59 | 2 377.24 | 10 912 |
|  |  | Объем: (0.045)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 59. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 9 | 2 370.91 | 21 338 |
|  |  | Объем: 45+45 |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.81 | 226.423 | 183 |
| 59. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 106.2 | 189.870 | 20 164 |
| 59. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.27 | 1 065.12 | 288 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 56 |
| 59. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.13 | 13.30 | 68 |
| 59. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.27 | 859.14 | 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 64 |
| 59. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.27 | 1 086.42 | 293 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 64 |
| 59. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.8 | 20.52 | 37 |
| 59. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.45 | 568.71 | 256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 28 893 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 481 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 712 |
| 60. | С5 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 45.9 | 390.00 | 17 901 |
|  |  | Объем: 45*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 61. | С6 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 45.9 | 480.00 | 22 032 |
|  |  | Объем: 45*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00868 | 54 728.61 | 475 |
|  |  | Объем: 155*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3786216 | 276.630 | 105 |
| 62. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1308944 | 151.590 | 20 |
| 62. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0897512 | 1 007.90 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
| 62. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2888704 | 1 258.83 | 364 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 80 |
| 62. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003472 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 119 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 54 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 648 |
| 63. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 13.888 | 157.19 | 2 183 |
|  |  | Объем: 8.68*1.6 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.043 | 19 980.32 | 859 |
|  |  | Объем: (155*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.59684 | 262.054 | 156 |
| 64. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.67596 | 155.780 | 105 |
| 64. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.07611 | 1 676.22 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
| 64. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.18447 | 1 065.12 | 196 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 38 |
| 64. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.30444 | 1 307.46 | 398 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 90 |
| 64. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03182 | 859.14 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 64. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.215 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 371 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 211 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 441 |
| 65. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.73 | 568.71 | 2 690 |
|  |  | Объем: 4.3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 66. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.55 | 13 855.05 | 21 475 |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.116 | 274.410 | 306 |
| 66. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 117.924 | 164.300 | 19 375 |
| 66. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.054 | 963.24 | 1 015 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 292 |
| 66. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.062 | 1 086.42 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 66. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00155 | 59 117.96 | 92 |
| 66. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2635 | 3 514.88 | 926 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 27 947 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15 942 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 364 |
| 67. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0307 | 3 119.63 | 96 |
|  |  | Объем: (1.55)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 68. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 7.865 | 3 360.22 | 26 428 |
|  |  | Объем: (1.55)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 69. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 155 | 181.96 | 28 204 |
|  |  | Объем: (1.55)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ж/б плиты (6,0х8,5м) |  |  |  |  |  |  |
| 70. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.102 | 19 980.32 | 2 038 |
|  |  | Объем: 51*0.2 |  |  |  |  |  |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.41576 | 262.054 | 371 |
| 70. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.60344 | 155.780 | 250 |
| 70. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.18054 | 1 676.22 | 303 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
| 70. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.43758 | 1 065.12 | 466 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 90 |
| 70. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.72216 | 1 307.46 | 944 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 213 |
| 70. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.07548 | 859.14 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
| 70. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.51 | 20.52 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 882 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 503 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 423 |
| 71. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 11.22 | 568.71 | 6 381 |
|  |  | Объем: 10.2*1.1 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 7.65 | 655.95 | 5 018 |
|  |  | Объем: 51*0.15 |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 27.999 | 162.900 | 4 561 |
| 72. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 3.672 | 3.65 | 13 |
| 72. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0153 | 23 190.21 | 355 |
| 72. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.6775 | 20.52 | 55 |
| 72. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00765 | 4 420.18 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 5 610 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 919 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 547 |
| 73. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 7.803 | 3 360.22 | 26 220 |
|  |  | Объем: (7.65)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.313 | 4 096.63 | 1 282 |
|  |  | Объем: 313/1000 |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.11894 | 253.495 | 30 |
| 74. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 3.95632 | 172.120 | 681 |
| 74. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.05008 | 963.24 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
| 74. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.06886 | 1 086.42 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
| 74. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.008764 | 54 567.84 | 478 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 747 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 391 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 420 |
| 75. | С08.4-02.03-1052 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм | т |  | 0.313 | 55 927.49 | 17 505 |
|  |  | Поправки: М: =55927.49 |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.11 | 30 578.96 | 3 364 |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 2.4728 | 255.761 | 632 |
| 76. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 3.9204 | 166.250 | 652 |
| 76. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 1.2023 | 1 103.74 | 1 327 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 285 |
| 76. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 1.1814 | 1 090.31 | 1 288 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 327 |
| 76. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0891 | 1 086.42 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 156 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 924 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 444 |
| 77. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.6974 | 3 360.22 | 2 343 |
|  |  | Объем: 0.11*6.34 |  |  |  |  |  |
| 78. | 23.3.08.01-0064 (прим) | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 4 мм | т |  | 0.25658 | 46 457.19 | 11 920 |
|  |  | Объем: (2.5*9.33*11)/1000 |  |  |  |  |  |
| 79. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим.) | Монтаж связей и распорок из труб | т |  | 0.1763 | 15 667.58 | 2 762 |
|  |  | Объем: 176.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.01 | 0.706963 | 275.695 | 195 |
| 79. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 11.156264 | 170.030 | 1 897 |
| 79. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01763 | 1 706.84 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 6 |
| 79. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.021156 | 963.24 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 79. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.63468 | 1 171.44 | 743 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 176 |
| 79. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.033497 | 1 086.42 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 79. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.257398 | 3.25 | 1 |
| 79. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.01763 | 117.46 | 2 |
| 79. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.21156 | 51.66 | 11 |
| 79. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.063468 | 48.41 | 3 |
| 79. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.000077572 | 61 542.02 | 5 |
| 79. 12. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00001763 | 204 669.71 | 4 |
| 79. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000005289 | 48 521.28 |  |
| 79. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00010578 | 88 825.57 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 883 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 506 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 151 |
| 80. | 23.3.08.01-0027 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм | т |  | 0.1763 | 47 033.45 | 8 292 |
|  |  | Объем: 176.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 81. | ГЭСН 09-05-001-01 (прим) | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 |  | 0.41 | 6 066.76 | 2 487 |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.1271 | 252.138 | 32 |
| 81. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 32.59 | 13.3619 | 172.120 | 2 300 |
| 81. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0492 | 963.24 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
| 81. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0779 | 1 086.42 | 85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
| 81. 5. | 01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.000123 | 185 112.95 | 23 |
| 81. 6. | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.000123 | 266 088.54 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 099 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 679 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 265 |
| 82. | С08.3-09.04-1008 (прим) | Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7 | м2 |  | 41 | 380.02 | 15 581 |
|  |  | Поправки: М: =380.02 |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.057 | 2 236.91 | 128 |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00114 | 221.300 |  |
| 83. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.30267 | 206.910 | 63 |
| 83. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 11.67 |  |
| 83. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 83. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 83. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.06384 | 20.01 | 1 |
| 83. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000684 | 76 244.37 | 52 |
| 83. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000114 | 89 622.70 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 38 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 |
| 84. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.057 | 2 655.84 | 151 |
| 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00114 | 221.300 |  |
| 84. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.21831 | 176.450 | 39 |
| 84. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 11.67 |  |
| 84. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 84. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 84. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.03705 | 20.01 | 1 |
| 84. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.001083 | 97 411.42 | 105 |
| 84. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000798 | 67 560.28 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 23 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 210 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ГЭСН 27-09-006-01 | Устройство средств технического регулирования | 100 м |  | 0.2 | 5 032.73 | 1 007 |
| 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.346 | 249.374 | 86 |
| 85. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 3.682 | 164.300 | 605 |
| 85. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.11 | 963.24 | 106 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
| 85. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.236 | 1 086.42 | 256 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 56 |
| 85. 5. | 05.1.02.07-0112 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00144 | 27 250.63 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 981 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 560 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 548 |
| 86. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1 | 13 049.85 | 13 050 |
| 86. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 40 | 154.380 | 6 175 |
| 86. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 15 | 458.31 | 6 875 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 7 101 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 4 755 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 906 |
|  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Дождеприемный колодец (4шт) |  |  |  |  |  |  |
| 87. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0454 | 54 728.61 | 2 485 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*4+(25*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.980348 | 276.630 | 548 |
| 87. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.684632 | 151.590 | 104 |
| 87. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.469436 | 1 007.90 | 473 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 130 |
| 87. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.510912 | 1 258.83 | 1 902 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 418 |
| 87. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001816 | 3 177.00 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 619 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 280 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 385 |
| 88. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 72.64 | 157.19 | 11 418 |
|  |  | Объем: 45.4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 89. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.125 | 1 991.63 | 249 |
|  |  | Объем: 25*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.04375 | 205.930 | 9 |
| 89. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.275 | 158.710 | 202 |
| 89. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.04375 | 1 065.12 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 274 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 160 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 684 |
| 90. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.375 | 568.71 | 782 |
|  |  | Объем: (0.125)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.25 | 8 239.19 | 2 060 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.05 | 236.670 | 249 |
| 91. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 6.78 | 178.550 | 1 211 |
| 91. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.0125 | 773.68 | 783 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 240 |
| 91. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0375 | 1 086.42 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 91. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.225 | 20.52 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 898 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 110 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 068 |
| 92. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 25.25 | 727.41 | 18 367 |
|  |  | Объем: 25*1.01 |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.24 | 123 586.16 | 29 661 |
|  |  | Объем: 0.6*4 |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 6.5808 | 275.435 | 1 813 |
| 93. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 41.0712 | 167.930 | 6 897 |
| 93. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 6.384 | 963.24 | 6 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 766 |
| 93. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0912 | 119.32 | 11 |
| 93. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.1968 | 1 086.42 | 214 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 47 |
| 93. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.012 | 18 337.47 | 220 |
| 93. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00216 | 42 377.78 | 92 |
| 93. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000168 | 20.52 |  |
| 93. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.0048 | 139 535.69 | 670 |
| 93. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000048 | 59 117.96 | 3 |
| 93. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 9.312 | 200.46 | 1 867 |
| 93. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00006 | 15 094.65 | 1 |
| 93. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.001704 | 7 588.00 | 13 |
| 93. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.3384 | 2 885.92 | 977 |
| 93. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.216 | 3 360.22 | 726 |
| 93. 16. | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0108 | 20 633.91 | 223 |
| 93. 17. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.096 | 3 119.63 | 299 |
| 93. 18. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.6624 | 17 020.85 | 11 275 |
| 93. 19. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00384 | 6 644.75 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 11 323 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 6 620 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 604 |
| 94. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.6624 | 17 020.85 | -11 275 |
|  |  | Объем: (0.24)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 95. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 2 374.58 | 9 498 |
|  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 96. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. |  | 4 | 2 513.61 | 10 054 |
|  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 97. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 1 003.97 | 4 016 |
|  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 98. | 05.1.06.09-0087 (прим) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 2 070.15 | 8 281 |
|  |  | Объем: 1.0*4 |  |  |  |  |  |
| 99. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 4 | 5 717.53 | 22 870 |
|  |  | Объем: 1.0*4 |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.3416 | 12 883.83 | 4 401 |
|  |  | Объем: 45.4-(2.26*4+25*0.038)-(25*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 30.2316 | 145.580 | 4 401 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 521 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 672 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 594 |
| 101. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 37.576 | 568.71 | 21 370 |
|  |  | Объем: 34.16*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец (2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0468 | 54 728.61 | 2 561 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(46.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.041416 | 276.630 | 565 |
| 102. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.705744 | 151.590 | 107 |
| 102. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.483912 | 1 007.90 | 488 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 134 |
| 102. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.557504 | 1 258.83 | 1 961 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 431 |
| 102. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001872 | 3 177.00 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 638 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 289 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 488 |
| 103. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 96 | 157.19 | 15 090 |
|  |  | Объем: 60*1.6 |  |  |  |  |  |
| 104. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.23 | 1 991.63 | 458 |
|  |  | Объем: 46*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0805 | 205.930 | 17 |
| 104. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.346 | 158.710 | 372 |
| 104. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0805 | 1 065.12 | 86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 506 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 296 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 259 |
| 105. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.53 | 568.71 | 1 439 |
|  |  | Объем: (0.23)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 106. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.46 | 8 239.19 | 3 790 |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.932 | 236.670 | 457 |
| 106. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 12.4752 | 178.550 | 2 227 |
| 106. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.863 | 773.68 | 1 441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 441 |
| 106. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.069 | 1 086.42 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
| 106. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 2.254 | 20.52 | 46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 3 489 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 040 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 319 |
| 107. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 46.46 | 727.41 | 33 795 |
|  |  | Объем: 46*1.01 |  |  |  |  |  |
| 108. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 123 586.16 | 19 279 |
|  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
| 108. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
| 108. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
| 108. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
| 108. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
| 108. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
| 108. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
| 108. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
| 108. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
| 108. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
| 108. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
| 108. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
| 108. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
| 108. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
| 108. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
| 108. 16. | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.00702 | 20 633.91 | 145 |
| 108. 17. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
| 108. 18. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
| 108. 19. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 941 |
| 109. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 110. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 111. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 112. | 05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 724.12 | 3 448 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 113. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 114. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 528.85 | 5 058 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 115. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 692.36 | 1 385 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 116. | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. |  | 2 | 5 494.08 | 10 988 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 117. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.3823 | 12 883.83 | 4 925 |
|  |  | Объем: 46.8-(2.26*2+46*0.038)-(46*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 33.83355 | 145.580 | 4 925 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 940 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 872 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 737 |
| 118. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 42.053 | 568.71 | 23 916 |
|  |  | Объем: 38.23*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 941 674 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 800 152 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 927 002 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=104 - по стр. 2; %=95 - по стр. 5, 25, 36, 42, 53, 62, 87, 102; %=142 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 70, 85; %=123 - по стр. 72; %=105 - по стр. 74; %=90 - по стр. 83, 84; %=115 - по стр. 86; %=130 - по стр. 89, 91, 93, 104, 106, 108; %=80 - по стр. 100, 117) |  |  |  |  |  | 259 825 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 83, 84; %=43 - по стр. 5, 25, 36, 42, 53, 62, 87, 102; %=81 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 70, 85; %=64 - по стр. 72; %=55 - по стр. 74; %=77 - по стр. 86; %=76 - по стр. 89, 91, 93, 104, 106, 108; %=38 - по стр. 100, 117) |  |  |  |  |  | 147 413 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 207 390 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 613 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 76, 79, 81) |  |  |  |  |  | 5 137 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 76, 79, 81) |  |  |  |  |  | 4 110 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 860 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 212 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 212 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 112 697 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 112 697 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 2 358 159 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 47 163 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 405 322 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 481 064 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 886 386 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 264 962 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 151 523 |
|  | Раздел 2. ул.Береговая,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.05 | 16 812.54 | 17 653 |
| 119. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 9.87 | 205.930 | 2 033 |
| 119. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 71.673 | 167.930 | 12 036 |
| 119. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 9.87 | 540.73 | 5 337 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 033 |
| 119. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 29.61 | 9.46 | 280 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 14 632 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 8 441 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 726 |
| 120. | ГЭСН 27-12-010-03 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | 100 м3 |  | 0.2702 | 51 316.89 | 13 866 |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42.03 | 11.356506 | 257.149 | 2 920 |
| 120. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 51.23 | 13.842346 | 160.110 | 2 216 |
| 120. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.25 | 0.06755 | 1 676.22 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
| 120. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 21.29 | 5.752558 | 963.24 | 5 541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 591 |
| 120. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.32 | 0.086464 | 859.14 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 120. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 20.17 | 5.449934 | 1 086.42 | 5 921 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 290 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 293 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 160 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 319 |
| 121. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.0085 | 33 014.43 | 281 |
|  |  | Объем: 21.28*0.04 |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 0.143225 | 276.630 | 40 |
| 121. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 0.66062 | 157.170 | 104 |
| 121. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.038335 | 1 007.90 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 121. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.10489 | 1 311.07 | 138 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 29 |
| 121. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.01683 | 37.85 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 150 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 517 |
| 122. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.0775 | 33 014.43 | 2 559 |
|  |  | Объем: 110.72*0.07 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 1.305875 | 276.630 | 361 |
| 122. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 6.0233 | 157.170 | 947 |
| 122. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.349525 | 1 007.90 | 352 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 97 |
| 122. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.95635 | 1 311.07 | 1 254 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 265 |
| 122. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.15345 | 37.85 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 360 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 785 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 704 |
| 123. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж металлич. конструкций бельевой площадки (8 стоек) | т |  | 0.09 | 8 440.18 | 760 |
|  |  | Объем: 90/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 0.36729 | 275.789 | 101 |
| 123. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 2.03931 | 182.740 | 373 |
| 123. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.00441 | 1 706.84 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 1 |
| 123. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00756 | 963.24 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 123. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 0.34335 | 836.23 | 287 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 95 |
| 123. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.06048 | 8.06 |  |
| 123. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.01197 | 1 086.42 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 123. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.10584 | 3.25 |  |
| 123. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 0.60606 | 117.46 | 71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 427 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 341 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 528 |
| 124. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 90.72 | 42.09 | 3 818 |
|  |  | Объем: 8.6*1.8+(105*0.3*0.15*2.2)+27.02*2.4 |  |  |  |  |  |
| 125. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 90.72 | 272.78 | 24 747 |
|  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 126. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1792 | 54 728.61 | 9 807 |
|  |  | Объем: 448*0.4 |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.816704 | 276.630 | 2 162 |
| 126. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.702336 | 151.590 | 410 |
| 126. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.852928 | 1 007.90 | 1 868 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 513 |
| 126. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 5.963776 | 1 258.83 | 7 507 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 650 |
| 126. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007168 | 3 177.00 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 443 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 106 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 356 |
| 127. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 286.72 | 157.19 | 45 070 |
|  |  | Объем: 179.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 128. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.896 | 19 980.32 | 17 902 |
|  |  | Объем: 448*0.2 |  |  |  |  |  |
| 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 12.43648 | 262.054 | 3 259 |
| 128. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 14.08512 | 155.780 | 2 194 |
| 128. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.58592 | 1 676.22 | 2 658 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 439 |
| 128. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.84384 | 1 065.12 | 4 094 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 792 |
| 128. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.34368 | 1 307.46 | 8 294 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 872 |
| 128. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.66304 | 859.14 | 570 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 157 |
| 128. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.48 | 20.52 | 92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 743 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 417 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 062 |
| 129. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 98.56 | 568.71 | 56 052 |
|  |  | Объем: 89.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 130. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.448 | 23 688.04 | 10 612 |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 9.39456 | 273.162 | 2 566 |
| 130. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 13.31008 | 166.250 | 2 213 |
| 130. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.54208 | 1 007.90 | 546 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 150 |
| 130. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.57344 | 1 676.22 | 961 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 159 |
| 130. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.31168 | 735.57 | 1 700 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 639 |
| 130. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 3.8528 | 848.15 | 3 268 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 066 |
| 130. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.2992 | 764.61 | 993 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 359 |
| 130. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.81536 | 859.14 | 701 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 193 |
| 130. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 11.2 | 20.52 | 230 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 786 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 871 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 269 |
| 131. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.448 | 1 840.15 | 824 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 131. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.0304 | 276.630 | 285 |
| 131. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.224 | 735.57 | 165 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 62 |
| 131. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.5152 | 848.15 | 437 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 143 |
| 131. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.2912 | 764.61 | 223 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 405 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 231 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 460 |
| 132. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 112 | 2 278.32 | 255 172 |
|  |  | Объем: 448*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 133. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.3584 | 413.18 | 148 |
|  |  | Объем: 448*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 133. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.236544 | 221.300 | 52 |
| 133. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.118272 | 1 252.06 | 148 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 264 |
| 134. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.3692 | 18 501.88 | 6 831 |
|  |  | Объем: (0.3584)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 135. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.448 | 26 424.15 | 11 838 |
| 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 8.59264 | 281.533 | 2 419 |
| 135. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 17.1584 | 187.210 | 3 212 |
| 135. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0224 | 963.24 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 135. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.42912 | 1 363.14 | 1 948 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 422 |
| 135. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.6272 | 19.29 | 12 |
| 135. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.77408 | 585.03 | 1 038 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 420 |
| 135. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.15648 | 855.09 | 4 409 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 522 |
| 135. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.17472 | 859.14 | 150 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 41 |
| 135. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.03584 | 1 086.42 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 135. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00124544 | 56 405.58 | 70 |
| 135. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0896 | 20.52 | 2 |
| 135. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00095872 | 58 833.99 | 56 |
| 135. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.12992 | 6 768.37 | 879 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 996 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 561 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 395 |
| 136. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 41.978 | 3 415.26 | 143 366 |
|  |  | Объем: (0.448)*93.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
| 137. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0048 | 23 301.80 | 112 |
|  |  | Объем: (0.448)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 138. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.448 | 33.70 | 15 |
|  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 138. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.08064 | 187.210 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |
| 139. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 10.484 | 3 415.26 | 35 806 |
|  |  | Объем: (0.448)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 140. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0012 | 23 301.80 | 28 |
|  |  | Объем: (0.448)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 141. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1344 | 413.18 | 56 |
|  |  | Объем: 448*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 141. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.088704 | 221.300 | 20 |
| 141. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.044352 | 1 252.06 | 56 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101 |
| 142. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1384 | 18 501.88 | 2 561 |
|  |  | Объем: (0.1344)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 143. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.448 | 25 495.92 | 11 422 |
| 143. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 8.56576 | 281.632 | 2 412 |
| 143. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 17.1584 | 187.210 | 3 212 |
| 143. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01344 | 963.24 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 143. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.42912 | 1 363.14 | 1 948 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 422 |
| 143. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.6272 | 19.29 | 12 |
| 143. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.77408 | 585.03 | 1 038 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 420 |
| 143. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.15648 | 855.09 | 4 409 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 522 |
| 143. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.17472 | 859.14 | 150 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 41 |
| 143. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01792 | 1 086.42 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 143. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0896 | 20.52 | 2 |
| 143. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0027776 | 58 833.99 | 163 |
| 143. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0672 | 6 768.37 | 455 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 986 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 555 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 964 |
| 144. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 43.2768 | 4 115.14 | 178 090 |
|  |  | Объем: (0.448)*96.6 |  |  |  |  |  |
| 145. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0048 | 23 301.80 | 112 |
|  |  | Объем: (0.448)*0.0108 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 146. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01233 | 54 728.61 | 675 |
|  |  | Объем: (137*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5378346 | 276.630 | 149 |
| 146. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1859364 | 151.590 | 28 |
| 146. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1274922 | 1 007.90 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 146. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.4103424 | 1 258.83 | 517 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 114 |
| 146. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004932 | 3 177.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 168 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 76 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 919 |
| 147. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 19.728 | 157.19 | 3 101 |
|  |  | Объем: 12.33*1.6 |  |  |  |  |  |
| 148. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.082 | 19 980.32 | 1 638 |
|  |  | Объем: (137*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 148. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.13816 | 262.054 | 298 |
| 148. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.28904 | 155.780 | 201 |
| 148. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.14514 | 1 676.22 | 243 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
| 148. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.35178 | 1 065.12 | 375 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 72 |
| 148. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.58056 | 1 307.46 | 759 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 171 |
| 148. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.06068 | 859.14 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 148. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.41 | 20.52 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 709 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 404 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 751 |
| 149. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 9.02 | 568.71 | 5 130 |
|  |  | Объем: 8.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 150. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.37 | 33 867.53 | 46 399 |
| 150. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.9864 | 274.410 | 271 |
| 150. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 104.2296 | 164.300 | 17 125 |
| 150. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.9316 | 963.24 | 897 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 258 |
| 150. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0548 | 1 086.42 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 150. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00137 | 59 117.96 | 81 |
| 150. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 8.083 | 3 360.22 | 27 161 |
| 150. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0822 | 3 119.63 | 256 |
| 150. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2329 | 3 514.88 | 819 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24 702 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14 091 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 192 |
| 151. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 137 | 346.52 | 47 473 |
|  |  | Объем: (1.37)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 152. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.03888 | 54 728.61 | 2 128 |
|  |  | Объем: (72+72)*0.27 |  |  |  |  |  |
| 152. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.6959456 | 276.630 | 469 |
| 152. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.5863104 | 151.590 | 89 |
| 152. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.4020192 | 1 007.90 | 405 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 111 |
| 152. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.2939264 | 1 258.83 | 1 629 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 358 |
| 152. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0015552 | 3 177.00 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 530 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 240 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 898 |
| 153. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 62.208 | 157.19 | 9 778 |
|  |  | Объем: 38.88*1.6 |  |  |  |  |  |
| 154. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.187 | 19 980.32 | 3 736 |
|  |  | Объем: (72+72)*0.13 |  |  |  |  |  |
| 154. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.59556 | 262.054 | 680 |
| 154. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.93964 | 155.780 | 458 |
| 154. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.33099 | 1 676.22 | 555 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 92 |
| 154. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.80223 | 1 065.12 | 854 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 165 |
| 154. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.32396 | 1 307.46 | 1 731 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 391 |
| 154. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.13838 | 859.14 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 33 |
| 154. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.935 | 20.52 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 616 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 922 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 274 |
| 155. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 20.57 | 568.71 | 11 698 |
|  |  | Объем: 18.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 156. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.144 | 23 688.04 | 3 411 |
|  |  | Объем: 72+72 |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.01968 | 273.162 | 825 |
| 156. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 4.27824 | 166.250 | 711 |
| 156. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.17424 | 1 007.90 | 176 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 48 |
| 156. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.18432 | 1 676.22 | 309 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
| 156. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.74304 | 735.57 | 547 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 206 |
| 156. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.2384 | 848.15 | 1 050 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 343 |
| 156. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.4176 | 764.61 | 319 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 116 |
| 156. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.26208 | 859.14 | 225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 62 |
| 156. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.6 | 20.52 | 74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 181 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 244 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 836 |
| 157. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.144 | 1 840.15 | -265 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 157. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.3312 | 276.630 | -92 |
| 157. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.072 | 735.57 | -53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -20 |
| 157. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.1656 | 848.15 | -140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -46 |
| 157. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0936 | 764.61 | -72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -131 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -75 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -470 |
| 158. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 18 | 2 073.78 | 37 328 |
|  |  | Объем: (72+72)*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 159. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0576 | 5 831.59 | 336 |
|  |  | Объем: (72+72)*0.04 |  |  |  |  |  |
| 159. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.283968 | 219.554 | 62 |
| 159. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.05472 | 1 676.22 | 92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 159. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.229248 | 1 065.12 | 244 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 50 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 474 |
| 160. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 5.875 | 2 377.24 | 13 966 |
|  |  | Объем: (0.0576)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 161. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 14.4 | 2 370.91 | 34 141 |
|  |  | Объем: 72+72 |  |  |  |  |  |
| 161. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.296 | 226.423 | 293 |
| 161. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 169.92 | 189.870 | 32 263 |
| 161. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.432 | 1 065.12 | 460 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 89 |
| 161. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 8.208 | 13.30 | 109 |
| 161. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.432 | 859.14 | 371 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 102 |
| 161. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.432 | 1 086.42 | 469 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 102 |
| 161. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.88 | 20.52 | 59 |
| 161. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.72 | 568.71 | 409 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 46 230 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 26 370 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 741 |
| 162. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 73.44 | 440.00 | 32 314 |
|  |  | Объем: 72*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
| 163. | С6 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 73.44 | 480.00 | 35 251 |
|  |  | Объем: 72*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 164. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.013 | 54 728.61 | 711 |
|  |  | Объем: 52*0.25 |  |  |  |  |  |
| 164. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.56706 | 276.630 | 157 |
| 164. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.19604 | 151.590 | 30 |
| 164. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.13442 | 1 007.90 | 135 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
| 164. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.43264 | 1 258.83 | 545 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 120 |
| 164. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00052 | 3 177.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 178 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 80 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 969 |
| 165. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 20.8 | 157.19 | 3 270 |
|  |  | Объем: 13*1.6 |  |  |  |  |  |
| 166. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.104 | 19 980.32 | 2 078 |
|  |  | Объем: 52*0.2 |  |  |  |  |  |
| 166. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.44352 | 262.054 | 378 |
| 166. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.63488 | 155.780 | 255 |
| 166. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.18408 | 1 676.22 | 309 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 51 |
| 166. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.44616 | 1 065.12 | 475 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 92 |
| 166. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.73632 | 1 307.46 | 963 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 217 |
| 166. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.07696 | 859.14 | 66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
| 166. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.52 | 20.52 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 899 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 513 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 490 |
| 167. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 11.44 | 568.71 | 6 506 |
|  |  | Объем: 10.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 168. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.026 | 5 831.59 | 152 |
|  |  | Объем: 52*0.05 |  |  |  |  |  |
| 168. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.12818 | 219.554 | 28 |
| 168. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0247 | 1 676.22 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 168. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.10348 | 1 065.12 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 214 |
| 169. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 2.652 | 2 377.24 | 6 304 |
|  |  | Объем: (0.026)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 170. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 5.2 | 2 370.91 | 12 329 |
| 170. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.468 | 226.423 | 106 |
| 170. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 61.36 | 189.870 | 11 650 |
| 170. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.156 | 1 065.12 | 166 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 32 |
| 170. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.964 | 13.30 | 39 |
| 170. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.156 | 859.14 | 134 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 37 |
| 170. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.156 | 1 086.42 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 37 |
| 170. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.04 | 20.52 | 21 |
| 170. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.26 | 568.71 | 148 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 16 694 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 522 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 545 |
| 171. | С5 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 53.04 | 390.00 | 20 686 |
|  |  | Объем: 52*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 172. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00818 | 54 728.61 | 448 |
|  |  | Объем: 146*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 172. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3568116 | 276.630 | 99 |
| 172. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1233544 | 151.590 | 19 |
| 172. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0845812 | 1 007.90 | 85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 172. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2722304 | 1 258.83 | 343 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 75 |
| 172. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003272 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 112 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 51 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611 |
| 173. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 13.088 | 157.19 | 2 057 |
|  |  | Объем: 8.18*1.6 |  |  |  |  |  |
| 174. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.041 | 19 980.32 | 819 |
|  |  | Объем: (146*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 174. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.56908 | 262.054 | 149 |
| 174. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.64452 | 155.780 | 100 |
| 174. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.07257 | 1 676.22 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 20 |
| 174. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.17589 | 1 065.12 | 187 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 36 |
| 174. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.29028 | 1 307.46 | 380 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 86 |
| 174. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03034 | 859.14 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 174. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.205 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 354 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 202 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 374 |
| 175. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.51 | 568.71 | 2 565 |
|  |  | Объем: 4.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 176. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.46 | 13 855.05 | 20 228 |
| 176. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.0512 | 274.410 | 288 |
| 176. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 111.0768 | 164.300 | 18 250 |
| 176. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.9928 | 963.24 | 956 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 275 |
| 176. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0584 | 1 086.42 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 176. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00146 | 59 117.96 | 86 |
| 176. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2482 | 3 514.88 | 872 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26 324 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15 016 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 568 |
| 177. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0289 | 3 119.63 | 90 |
|  |  | Объем: (1.46)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 178. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 7.408 | 3 360.22 | 24 893 |
|  |  | Объем: (1.46)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 179. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 146 | 181.96 | 26 566 |
|  |  | Объем: (1.46)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Иные виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 180. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 3 | 1 039.43 | 3 118 |
| 180. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.15 | 236.670 | 36 |
| 180. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 158.710 | 828 |
| 180. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 1 086.42 | 163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
| 180. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 2 073.59 | 50 |
| 180. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 899 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 518 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 535 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 181. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.04995 | 54 728.61 | 2 734 |
|  |  | Объем: 111*0.45 |  |  |  |  |  |
| 181. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.178819 | 276.630 | 603 |
| 181. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.753246 | 151.590 | 114 |
| 181. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.516483 | 1 007.90 | 521 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 143 |
| 181. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.662336 | 1 258.83 | 2 093 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 460 |
| 181. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001998 | 3 177.00 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 681 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 308 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 723 |
| 182. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 79.92 | 157.19 | 12 563 |
|  |  | Объем: 49.95*1.6 |  |  |  |  |  |
| 183. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.222 | 19 980.32 | 4 436 |
|  |  | Объем: 111*0.2 |  |  |  |  |  |
| 183. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.08136 | 262.054 | 807 |
| 183. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.48984 | 155.780 | 544 |
| 183. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.39294 | 1 676.22 | 659 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 109 |
| 183. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.95238 | 1 065.12 | 1 014 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 196 |
| 183. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.57176 | 1 307.46 | 2 055 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 464 |
| 183. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.16428 | 859.14 | 141 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 39 |
| 183. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.11 | 20.52 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 918 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 094 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 449 |
| 184. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 24.42 | 568.71 | 13 888 |
|  |  | Объем: 22.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 185. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.111 | 23 688.04 | 2 629 |
| 185. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.32767 | 273.162 | 636 |
| 185. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 3.29781 | 166.250 | 548 |
| 185. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.13431 | 1 007.90 | 135 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
| 185. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.14208 | 1 676.22 | 238 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 39 |
| 185. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.57276 | 735.57 | 421 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 158 |
| 185. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.9546 | 848.15 | 810 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 264 |
| 185. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.3219 | 764.61 | 246 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 89 |
| 185. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.20202 | 859.14 | 174 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 48 |
| 185. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2.775 | 20.52 | 57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 681 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 959 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 269 |
| 186. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.111 | 1 840.15 | 204 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.2553 | 276.630 | 71 |
| 186. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0555 | 735.57 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 186. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.12765 | 848.15 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 186. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.07215 | 764.61 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 101 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 58 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 362 |
| 187. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 27.75 | 2 278.32 | 63 223 |
|  |  | Объем: 111*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 188. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0555 | 5 831.59 | 324 |
|  |  | Объем: 111*0.05 |  |  |  |  |  |
| 188. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.273615 | 219.554 | 60 |
| 188. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.052725 | 1 676.22 | 88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 188. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.22089 | 1 065.12 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 49 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458 |
| 189. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 5.661 | 2 377.24 | 13 458 |
|  |  | Объем: (0.0555)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 190. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 11.1 | 2 370.91 | 26 317 |
| 190. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.999 | 226.423 | 226 |
| 190. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 130.98 | 189.870 | 24 869 |
| 190. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.333 | 1 065.12 | 355 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 69 |
| 190. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.327 | 13.30 | 84 |
| 190. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.333 | 859.14 | 286 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 79 |
| 190. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.333 | 1 086.42 | 362 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 79 |
| 190. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.22 | 20.52 | 46 |
| 190. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.555 | 568.71 | 316 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 35 635 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20 327 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 279 |
| 191. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 113.22 | 650.00 | 73 593 |
|  |  | Объем: 111*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 192. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00171 | 54 728.61 | 94 |
|  |  | Объем: (19*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 192. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0745902 | 276.630 | 21 |
| 192. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0257868 | 151.590 | 4 |
| 192. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0176814 | 1 007.90 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 192. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0569088 | 1 258.83 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 16 |
| 192. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000684 | 3 177.00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129 |
| 193. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.736 | 157.19 | 430 |
|  |  | Объем: 1.71*1.6 |  |  |  |  |  |
| 194. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.011 | 19 980.32 | 220 |
|  |  | Объем: (19*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 194. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.15268 | 262.054 | 40 |
| 194. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.17292 | 155.780 | 27 |
| 194. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01947 | 1 676.22 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 194. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.04719 | 1 065.12 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 10 |
| 194. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.07788 | 1 307.46 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 23 |
| 194. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00814 | 859.14 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 194. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.055 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 54 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369 |
| 195. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.21 | 568.71 | 688 |
|  |  | Объем: 1.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 196. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.19 | 33 867.53 | 6 435 |
| 196. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.1368 | 274.410 | 38 |
| 196. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 14.4552 | 164.300 | 2 375 |
| 196. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1292 | 963.24 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
| 196. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0076 | 1 086.42 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 196. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00019 | 59 117.96 | 11 |
| 196. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 1.121 | 3 360.22 | 3 767 |
| 196. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0114 | 3 119.63 | 36 |
| 196. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0323 | 3 514.88 | 114 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 426 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 955 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 816 |
| 197. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 19 | 346.52 | 6 584 |
|  |  | Объем: (0.19)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |  |  |  |  |
| 198. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.25 | 677.81 | 847 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 198. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.025 | 256.650 | 6 |
| 198. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 3.525 | 182.740 | 644 |
| 198. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0125 | 963.24 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 198. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0125 | 1 086.42 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 198. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.2 | 547.79 | 110 |
| 198. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.0625 | 755.61 | 47 |
| 198. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.0625 | 125.10 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 618 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 423 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 887 |
| 199. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.125 | 33 946.61 | 4 243 |
|  |  | Объем: 125/1000 |  |  |  |  |  |
| 200. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 1.25 | 3 217.85 | 4 022 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 200. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0125 | 276.630 | 3 |
| 200. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 20.3625 | 184.980 | 3 767 |
| 200. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0125 | 317.75 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 200. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.25 | 180.86 | 45 |
| 200. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.00125 | 104 909.19 | 131 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 582 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 451 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 054 |
| 201. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 125 | 15.07 | 1 884 |
| 202. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.02 | 92 609.88 | 1 852 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 202. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 1.9284 | 207.834 | 401 |
| 202. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 5.728 | 192.800 | 1 104 |
| 202. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0362 | 963.24 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 202. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 1.856 | 273.68 | 508 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 382 |
| 202. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0362 | 1 086.42 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 202. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.1702 | 45.37 | 8 |
| 202. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.01 | 547.79 | 5 |
| 202. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.104 | 68.45 | 7 |
| 202. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 0.76 | 94.03 | 71 |
| 202. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00008 | 213 261.58 | 17 |
| 202. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0204 | 1 704.01 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 430 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 978 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 260 |
| 203. | С7 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 2 | 1 050.00 | 2 100 |
|  |  | Поправки: М: =1050 |  |  |  |  |  |
| 204. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 2 | 222.14 | 444 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 204. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 2.24 | 192.800 | 432 |
| 204. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.04 | 94.03 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 410 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 281 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 135 |
| 205. | С8 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 2 | 121.00 | 242 |
|  |  | Поправки: М: =121 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 206. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 2 | 13 049.85 | 26 100 |
| 206. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 80 | 154.380 | 12 350 |
| 206. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 30 | 458.31 | 13 749 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 14 203 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 9 510 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 812 |
|  | Спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 207. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.014 | 54 728.61 | 766 |
|  |  | Объем: 56*0.25 |  |  |  |  |  |
| 207. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.61068 | 276.630 | 169 |
| 207. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.21112 | 151.590 | 32 |
| 207. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.14476 | 1 007.90 | 146 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
| 207. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.46592 | 1 258.83 | 587 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 129 |
| 207. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00056 | 3 177.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 191 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 86 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 043 |
| 208. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 22.4 | 157.19 | 3 521 |
|  |  | Объем: 14*1.6 |  |  |  |  |  |
| 209. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.084 | 19 980.32 | 1 678 |
|  |  | Объем: 56*0.15 |  |  |  |  |  |
| 209. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.16592 | 262.054 | 306 |
| 209. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.32048 | 155.780 | 206 |
| 209. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.14868 | 1 676.22 | 249 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 41 |
| 209. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.36036 | 1 065.12 | 384 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 74 |
| 209. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.59472 | 1 307.46 | 778 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 175 |
| 209. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.06216 | 859.14 | 53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 209. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.42 | 20.52 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 727 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 415 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 820 |
| 210. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 9.24 | 568.71 | 5 255 |
|  |  | Объем: 8.4*1.1 |  |  |  |  |  |
| 211. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 5.6 | 655.95 | 3 673 |
|  |  | Объем: 56*0.1 |  |  |  |  |  |
| 211. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 20.496 | 162.900 | 3 339 |
| 211. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 2.688 | 3.65 | 10 |
| 211. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0112 | 23 190.21 | 260 |
| 211. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.96 | 20.52 | 40 |
| 211. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0056 | 4 420.18 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 4 107 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 137 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 917 |
| 212. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 5.712 | 3 360.22 | 19 194 |
|  |  | Объем: (5.6)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 213. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.0894 | 4 096.63 | 366 |
|  |  | Объем: 56*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
| 213. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.033972 | 253.495 | 9 |
| 213. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 1.130016 | 172.120 | 194 |
| 213. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.014304 | 963.24 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 213. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.019668 | 1 086.42 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 213. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0025032 | 54 567.84 | 137 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 213 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 691 |
| 214. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 56 | 97.39 | 5 454 |
| 215. | ГЭСН 11-01-024-01 | Устройство покрытий толщиной 10 мм типа "Гамбит" | 100 м2 |  | 0.56 | 33 151.57 | 18 565 |
| 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.89 | 15.6184 | 208.461 | 3 256 |
| 215. 2. | 1-100-56 | Средний разряд работы 5,6 | чел.-ч | 109.39 | 61.2584 | 236.810 | 14 507 |
| 215. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.62 | 0.3472 | 317.75 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 96 |
| 215. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 26.4 | 14.784 | 231.24 | 3 419 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 044 |
| 215. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 0.4872 | 1 086.42 | 529 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 115 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 21 848 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 11 368 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 782 |
| 216. | С8 цена поставщ. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 |  | 56 | 990.00 | 55 440 |
|  |  | Поправки: М: =990 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 217. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00168 | 54 728.61 | 92 |
|  |  | Объем: 30*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 217. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0732816 | 276.630 | 20 |
| 217. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0253344 | 151.590 | 4 |
| 217. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0173712 | 1 007.90 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 217. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0559104 | 1 258.83 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 217. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000672 | 3 177.00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125 |
| 218. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.688 | 157.19 | 423 |
|  |  | Объем: 1.68*1.6 |  |  |  |  |  |
| 219. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.008 | 19 980.32 | 160 |
|  |  | Объем: (30*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 219. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.11104 | 262.054 | 29 |
| 219. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.12576 | 155.780 | 20 |
| 219. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01416 | 1 676.22 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 219. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03432 | 1 065.12 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 7 |
| 219. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.05664 | 1 307.46 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 17 |
| 219. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00592 | 859.14 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 219. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.04 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269 |
| 220. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.88 | 568.71 | 500 |
|  |  | Объем: 0.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 221. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.3 | 13 855.05 | 4 157 |
| 221. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.216 | 274.410 | 59 |
| 221. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 22.824 | 164.300 | 3 750 |
| 221. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.204 | 963.24 | 197 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 56 |
| 221. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.012 | 1 086.42 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 221. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0003 | 59 117.96 | 18 |
| 221. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.051 | 3 514.88 | 179 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 409 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 085 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 651 |
| 222. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0059 | 3 119.63 | 18 |
|  |  | Объем: (0.3)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 223. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.522 | 3 360.22 | 5 114 |
|  |  | Объем: (0.3)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 224. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 30 | 181.96 | 5 459 |
|  |  | Объем: (0.3)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Элементы спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 225. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.0075 | 42 445.20 | 318 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*12 |  |  |  |  |  |
| 225. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 2.1 | 151.590 | 318 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 254 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 121 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 693 |
| 226. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0075 | 7 797.26 | 58 |
| 226. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.4017 | 145.580 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126 |
| 227. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 1.2 | 157.19 | 189 |
|  |  | Объем: 0.75*1.6 |  |  |  |  |  |
| 228. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.012 | 149 077.56 | 1 789 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*12 |  |  |  |  |  |
| 228. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.2364 | 273.470 | 65 |
| 228. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 7.17912 | 166.250 | 1 194 |
| 228. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.21132 | 1 078.65 | 228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 58 |
| 228. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.00888 | 963.24 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 228. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00324 | 1 065.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 |
| 228. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.34992 | 12.72 | 4 |
| 228. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.01296 | 1 086.42 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 228. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.005088 | 20.52 |  |
| 228. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00036 | 59 117.96 | 21 |
| 228. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.000984 | 15 094.65 | 15 |
| 228. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0009144 | 48 521.28 | 44 |
| 228. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0084 | 6 380.58 | 54 |
| 228. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.7812 | 259.50 | 203 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 322 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 692 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 803 |
| 229. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.224 | 3 360.22 | 4 113 |
|  |  | Объем: 0.012*102 |  |  |  |  |  |
| 230. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 0.422 | 12 057.40 | 5 088 |
|  |  | Объем: 422/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 230. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 2.46026 | 275.789 | 679 |
| 230. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 13.66014 | 182.740 | 2 496 |
| 230. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.02954 | 1 706.84 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 9 |
| 230. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.05064 | 963.24 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
| 230. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 2.2999 | 836.23 | 1 923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 636 |
| 230. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.40512 | 8.06 | 3 |
| 230. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.08018 | 1 086.42 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
| 230. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.70896 | 3.25 | 2 |
| 230. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 4.05964 | 117.46 | 477 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 858 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 286 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 232 |
| 231. | С9 цена поставщ. | Комплекс из 3-х турников,шведской стенки,гимнастических колец,каната,скамьи для пресса | шт |  | 1 | 156 843.00 | 156 843 |
|  |  | Поправки: М: =156843 |  |  |  |  |  |
|  | Скамейки, урны |  |  |  |  |  |  |
| 232. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0009 | 42 445.20 | 38 |
|  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*1 |  |  |  |  |  |
| 232. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.252 | 151.590 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 14 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 |
| 233. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0009 | 7 797.26 | 7 |
| 233. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.048204 | 145.580 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
| 234. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.144 | 157.19 | 23 |
|  |  | Объем: 0.09*1.6 |  |  |  |  |  |
| 235. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0009 | 47 022.44 | 42 |
| 235. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.016317 | 276.343 | 5 |
| 235. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.162 | 151.590 | 25 |
| 235. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0162 | 1 078.65 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 235. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.0432 | 3.65 |  |
| 235. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000117 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 235. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00018 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 |
| 236. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.0918 | 3 360.22 | 308 |
|  |  | Объем: 0.0009*102 |  |  |  |  |  |
| 237. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.051 | 12 057.40 | 615 |
|  |  | Объем: (51*1)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 237. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.29733 | 275.789 | 82 |
| 237. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 1.65087 | 182.740 | 302 |
| 237. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00357 | 1 706.84 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 1 |
| 237. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00612 | 963.24 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 237. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.27795 | 836.23 | 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 77 |
| 237. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.04896 | 8.06 |  |
| 237. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.00969 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 237. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.08568 | 3.25 |  |
| 237. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.49062 | 117.46 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 346 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 276 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 237 |
| 238. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 1 | 10 821.82 | 10 822 |
| 239. | С10 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 1 | 4 100.00 | 4 100 |
|  |  | Поправки: М: =4100 |  |  |  |  |  |
|  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Дождеприемный колодец (2шт) |  |  |  |  |  |  |
| 240. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0218 | 54 728.61 | 1 193 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(11*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 240. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.950916 | 276.630 | 263 |
| 240. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.328744 | 151.590 | 50 |
| 240. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.225412 | 1 007.90 | 227 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 62 |
| 240. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.725504 | 1 258.83 | 913 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 201 |
| 240. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000872 | 3 177.00 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 625 |
| 241. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 34.88 | 157.19 | 5 483 |
|  |  | Объем: 21.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 242. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.055 | 1 991.63 | 110 |
|  |  | Объем: 11*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 242. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.01925 | 205.930 | 4 |
| 242. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.561 | 158.710 | 89 |
| 242. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.01925 | 1 065.12 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 121 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 302 |
| 243. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.605 | 568.71 | 344 |
|  |  | Объем: (0.055)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 244. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.11 | 8 239.19 | 906 |
| 244. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 0.462 | 236.670 | 109 |
| 244. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 2.9832 | 178.550 | 533 |
| 244. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.4455 | 773.68 | 345 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 105 |
| 244. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0165 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 244. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.539 | 20.52 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 835 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 488 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 229 |
| 245. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 11.11 | 727.41 | 8 082 |
|  |  | Объем: 11*1.01 |  |  |  |  |  |
| 246. | ГЭСН 23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.12 | 123 586.16 | 14 830 |
|  |  | Объем: 0.6*2 |  |  |  |  |  |
| 246. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 3.2904 | 275.435 | 906 |
| 246. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 20.5356 | 167.930 | 3 449 |
| 246. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 3.192 | 963.24 | 3 075 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 883 |
| 246. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0456 | 119.32 | 5 |
| 246. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0984 | 1 086.42 | 107 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 246. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.006 | 18 337.47 | 110 |
| 246. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00108 | 42 377.78 | 46 |
| 246. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000084 | 20.52 |  |
| 246. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.0024 | 139 535.69 | 335 |
| 246. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000024 | 59 117.96 | 1 |
| 246. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 4.656 | 200.46 | 933 |
| 246. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00003 | 15 094.65 |  |
| 246. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000852 | 7 588.00 | 6 |
| 246. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.1692 | 2 885.92 | 488 |
| 246. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.108 | 3 360.22 | 363 |
| 246. 16. | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0054 | 20 633.91 | 111 |
| 246. 17. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.048 | 3 119.63 | 150 |
| 246. 18. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.3312 | 17 020.85 | 5 637 |
| 246. 19. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00192 | 6 644.75 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 5 662 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 3 310 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 801 |
| 247. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.3312 | 17 020.85 | -5 637 |
|  |  | Объем: (0.12)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 248. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 249. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 250. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 251. | 05.1.06.09-0087 (прим) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
|  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 252. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
|  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 253. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.1631 | 12 883.83 | 2 101 |
|  |  | Объем: 21.8-(2.26*2+11*0.038)-(11*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 253. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 14.43435 | 145.580 | 2 101 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 681 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 798 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 580 |
| 254. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 17.941 | 568.71 | 10 203 |
|  |  | Объем: 16.31*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец (2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 255. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0388 | 54 728.61 | 2 123 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(33.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 255. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.692456 | 276.630 | 468 |
| 255. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.585104 | 151.590 | 89 |
| 255. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.401192 | 1 007.90 | 404 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 111 |
| 255. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.291264 | 1 258.83 | 1 625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 357 |
| 255. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001552 | 3 177.00 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 529 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 240 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 892 |
| 256. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 62.08 | 157.19 | 9 758 |
|  |  | Объем: 38.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 257. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.165 | 1 991.63 | 329 |
|  |  | Объем: 33*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 257. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.05775 | 205.930 | 12 |
| 257. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.683 | 158.710 | 267 |
| 257. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.05775 | 1 065.12 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 363 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 212 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 904 |
| 258. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.815 | 568.71 | 1 032 |
|  |  | Объем: (0.165)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 259. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.33 | 8 239.19 | 2 719 |
| 259. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.386 | 236.670 | 328 |
| 259. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 8.9496 | 178.550 | 1 598 |
| 259. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.3365 | 773.68 | 1 034 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 316 |
| 259. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0495 | 1 086.42 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
| 259. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.617 | 20.52 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 504 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 464 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 687 |
| 260. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 33.33 | 727.41 | 24 245 |
|  |  | Объем: 33*1.01 |  |  |  |  |  |
| 261. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 123 586.16 | 19 279 |
|  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
| 261. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
| 261. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
| 261. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
| 261. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
| 261. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
| 261. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
| 261. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
| 261. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
| 261. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
| 261. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
| 261. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
| 261. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
| 261. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
| 261. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
| 261. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
| 261. 16. | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.00702 | 20 633.91 | 145 |
| 261. 17. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
| 261. 18. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
| 261. 19. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 941 |
| 262. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 263. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 264. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 265. | 05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 724.12 | 3 448 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 266. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 267. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 528.85 | 5 058 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 268. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 692.36 | 1 385 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 269. | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. |  | 2 | 5 494.08 | 10 988 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 270. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.3138 | 12 883.83 | 4 043 |
|  |  | Объем: 38.8-(2.26*2+33*0.038)-(33*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 270. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 27.7713 | 145.580 | 4 043 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 234 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 536 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 814 |
| 271. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 34.518 | 568.71 | 19 631 |
|  |  | Объем: 31.38*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 2 027 775 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 634 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 8 469 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 198, 200, 202, 204) |  |  |  |  |  | 6 039 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 198, 200, 202, 204) |  |  |  |  |  | 4 132 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25 805 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 881 447 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 006 964 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 119, 121, 122, 180; %=142 - по стр. 120, 128, 130, 131, 133, 135, 138, 141, 143, 148, 150, 154, 156, 157, 159, 161, 166, 168, 170, 174, 176, 183, 185, 186, 188, 190, 194, 196, 209, 219, 221; %=95 - по стр. 126, 146, 152, 164, 172, 181, 192, 207, 217, 240, 255; %=115 - по стр. 206; %=123 - по стр. 211, 215; %=105 - по стр. 213, 228, 235; %=80 - по стр. 225, 226, 232, 233, 253, 270; %=130 - по стр. 242, 244, 246, 257, 259, 261) |  |  |  |  |  | 293 221 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 119, 121, 122, 180; %=81 - по стр. 120, 128, 130, 131, 133, 135, 138, 141, 143, 148, 150, 154, 156, 157, 159, 161, 166, 168, 170, 174, 176, 183, 185, 186, 188, 190, 194, 196, 209, 219, 221; %=43 - по стр. 126, 146, 152, 164, 172, 181, 192, 207, 217, 240, 255; %=77 - по стр. 206; %=64 - по стр. 211, 215; %=55 - по стр. 213, 228, 235; %=38 - по стр. 225, 226, 232, 233, 253, 270; %=76 - по стр. 242, 244, 246, 257, 259, 261) |  |  |  |  |  | 166 534 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 341 202 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 463 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 123, 230, 237) |  |  |  |  |  | 3 630 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 123, 230, 237) |  |  |  |  |  | 2 904 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 997 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 124 231 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 124 231 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 2 504 235 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 50 085 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 554 320 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 510 864 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 065 184 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 302 890 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 173 570 |
|  | Раздел 3. ул.Береговая,64а |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 272. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.05 | 16 812.54 | 34 466 |
| 272. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 19.27 | 205.930 | 3 968 |
| 272. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 139.933 | 167.930 | 23 499 |
| 272. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 19.27 | 540.73 | 10 420 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 968 |
| 272. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 57.81 | 9.46 | 547 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 28 566 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 16 480 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 512 |
| 273. | ГЭСН 27-12-010-03 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | 100 м3 |  | 0.4067 | 51 316.89 | 20 871 |
| 273. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42.03 | 17.093601 | 257.149 | 4 396 |
| 273. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 51.23 | 20.835241 | 160.110 | 3 336 |
| 273. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.25 | 0.101675 | 1 676.22 | 170 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
| 273. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 21.29 | 8.658643 | 963.24 | 8 340 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 395 |
| 273. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.32 | 0.130144 | 859.14 | 112 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 31 |
| 273. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 20.17 | 8.203139 | 1 086.42 | 8 912 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 941 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 979 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 263 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 113 |
| 274. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 |  | 0.134 | 33 014.43 | 4 424 |
|  |  | Объем: 335*0.04 |  |  |  |  |  |
| 274. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 2.2579 | 276.630 | 625 |
| 274. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 10.41448 | 157.170 | 1 637 |
| 274. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.60434 | 1 007.90 | 609 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 167 |
| 274. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 1.65356 | 1 311.07 | 2 168 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 457 |
| 274. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.26532 | 37.85 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 2 352 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 357 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 134 |
| 275. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 142.02 | 42.09 | 5 978 |
|  |  | Объем: 13.4*1.8+(205*0.3*0.15*2.2)+40.67*2.4 |  |  |  |  |  |
| 276. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 142.02 | 272.78 | 38 740 |
| 277. | ГЭСН 47-01-033-01 (прим) | Выкапывание кустарников | 10 м |  | 4 | 759.37 | 3 037 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 277. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.136 | 0.544 | 236.670 | 129 |
| 277. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 3.688 | 14.752 | 174.220 | 2 570 |
| 277. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.136 | 0.544 | 859.14 | 467 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 129 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 104 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 078 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 219 |
| 278. | ГЭСН 47-01-033-01 (прим) | Посадка кустарников-саженцев (б/у) в живую изгородь: однорядную | 10 м |  | 4 | 962.14 | 3 849 |
| 278. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.68 | 236.670 | 161 |
| 278. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 4.61 | 18.44 | 174.220 | 3 213 |
| 278. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.17 | 0.68 | 859.14 | 584 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 161 |
| 278. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.63 | 2.52 | 20.52 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 880 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 598 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 327 |
|  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 279. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0868 | 54 728.61 | 4 750 |
|  |  | Объем: 217*0.4 |  |  |  |  |  |
| 279. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.786216 | 276.630 | 1 047 |
| 279. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.308944 | 151.590 | 198 |
| 279. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.897512 | 1 007.90 | 905 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 248 |
| 279. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.888704 | 1 258.83 | 3 636 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 799 |
| 279. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.003472 | 3 177.00 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 183 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 535 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 468 |
| 280. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 138.88 | 157.19 | 21 831 |
|  |  | Объем: 86.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 281. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.434 | 19 980.32 | 8 671 |
|  |  | Объем: 217*0.2 |  |  |  |  |  |
| 281. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.02392 | 262.054 | 1 579 |
| 281. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 6.82248 | 155.780 | 1 063 |
| 281. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.76818 | 1 676.22 | 1 288 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 213 |
| 281. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.86186 | 1 065.12 | 1 983 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 383 |
| 281. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.07272 | 1 307.46 | 4 017 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 907 |
| 281. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.32116 | 859.14 | 276 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 76 |
| 281. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.17 | 20.52 | 45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 752 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 140 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 563 |
| 282. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 47.74 | 568.71 | 27 150 |
|  |  | Объем: 43.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 283. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.217 | 23 688.04 | 5 140 |
| 283. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 4.55049 | 273.162 | 1 243 |
| 283. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 6.44707 | 166.250 | 1 072 |
| 283. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.26257 | 1 007.90 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 73 |
| 283. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.27776 | 1 676.22 | 466 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 77 |
| 283. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.11972 | 735.57 | 824 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 310 |
| 283. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.8662 | 848.15 | 1 583 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 516 |
| 283. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.6293 | 764.61 | 481 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 174 |
| 283. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.39494 | 859.14 | 339 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 93 |
| 283. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 5.425 | 20.52 | 111 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 287 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 875 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 302 |
| 284. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.217 | 1 840.15 | 399 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 284. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.4991 | 276.630 | 138 |
| 284. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.1085 | 735.57 | 80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
| 284. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.24955 | 848.15 | 212 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 69 |
| 284. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.14105 | 764.61 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 196 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 707 |
| 285. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 54.25 | 2 278.32 | 123 599 |
|  |  | Объем: 217*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 286. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1736 | 413.18 | 72 |
|  |  | Объем: 217*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 286. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.114576 | 221.300 | 25 |
| 286. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.057288 | 1 252.06 | 72 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128 |
| 287. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1788 | 18 501.88 | 3 308 |
|  |  | Объем: (0.1736)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 288. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.217 | 26 424.15 | 5 734 |
| 288. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 4.16206 | 281.533 | 1 172 |
| 288. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 8.3111 | 187.210 | 1 556 |
| 288. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01085 | 963.24 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 288. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.69223 | 1 363.14 | 944 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 204 |
| 288. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.3038 | 19.29 | 6 |
| 288. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.85932 | 585.03 | 503 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 203 |
| 288. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.49767 | 855.09 | 2 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 737 |
| 288. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.08463 | 859.14 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 288. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01736 | 1 086.42 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 288. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00060326 | 56 405.58 | 34 |
| 288. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0434 | 20.52 | 1 |
| 288. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00046438 | 58 833.99 | 27 |
| 288. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.06293 | 6 768.37 | 426 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 874 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 210 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 817 |
| 289. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 20.333 | 3 415.26 | 69 442 |
|  |  | Объем: (0.217)*93.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
| 290. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0023 | 23 301.80 | 54 |
|  |  | Объем: (0.217)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 291. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.217 | 33.70 | 7 |
|  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 291. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.03906 | 187.210 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |
| 292. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 5.0778 | 3 415.26 | 17 342 |
|  |  | Объем: (0.217)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 293. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0006 | 23 301.80 | 14 |
|  |  | Объем: (0.217)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 294. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0651 | 413.18 | 27 |
|  |  | Объем: 217*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 294. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.042966 | 221.300 | 10 |
| 294. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.021483 | 1 252.06 | 27 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |
| 295. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0671 | 18 501.88 | 1 241 |
|  |  | Объем: (0.0651)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 296. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.217 | 25 495.92 | 5 533 |
| 296. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 4.14904 | 281.632 | 1 169 |
| 296. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 8.3111 | 187.210 | 1 556 |
| 296. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00651 | 963.24 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 296. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.69223 | 1 363.14 | 944 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 204 |
| 296. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.3038 | 19.29 | 6 |
| 296. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.85932 | 585.03 | 503 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 203 |
| 296. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 2.49767 | 855.09 | 2 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 737 |
| 296. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.08463 | 859.14 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 296. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00868 | 1 086.42 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 296. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0434 | 20.52 | 1 |
| 296. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0013454 | 58 833.99 | 79 |
| 296. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.03255 | 6 768.37 | 220 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 870 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 207 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 610 |
| 297. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 20.9622 | 4 115.14 | 86 262 |
|  |  | Объем: (0.217)*96.6 |  |  |  |  |  |
| 298. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0023 | 23 301.80 | 54 |
|  |  | Объем: (0.217)*0.0108 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 299. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00729 | 54 728.61 | 399 |
|  |  | Объем: (81*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 299. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3179898 | 276.630 | 88 |
| 299. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1099332 | 151.590 | 17 |
| 299. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0753786 | 1 007.90 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
| 299. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2426112 | 1 258.83 | 305 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 67 |
| 299. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002916 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 100 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 544 |
| 300. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 11.664 | 157.19 | 1 833 |
|  |  | Объем: 7.29*1.6 |  |  |  |  |  |
| 301. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.049 | 19 980.32 | 979 |
|  |  | Объем: (81*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 301. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.68012 | 262.054 | 178 |
| 301. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.77028 | 155.780 | 120 |
| 301. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.08673 | 1 676.22 | 145 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 301. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.21021 | 1 065.12 | 224 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 43 |
| 301. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.34692 | 1 307.46 | 454 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 102 |
| 301. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03626 | 859.14 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 301. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.245 | 20.52 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 423 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 241 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 644 |
| 302. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.39 | 568.71 | 3 065 |
|  |  | Объем: 4.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 303. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.81 | 33 867.53 | 27 433 |
| 303. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.5832 | 274.410 | 160 |
| 303. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 61.6248 | 164.300 | 10 125 |
| 303. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.5508 | 963.24 | 531 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 152 |
| 303. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0324 | 1 086.42 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 303. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00081 | 59 117.96 | 48 |
| 303. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 4.779 | 3 360.22 | 16 058 |
| 303. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0486 | 3 119.63 | 152 |
| 303. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1377 | 3 514.88 | 484 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 605 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 331 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 369 |
| 304. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 81 | 346.52 | 28 068 |
|  |  | Объем: (0.81)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 305. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00729 | 54 728.61 | 399 |
|  |  | Объем: 27*0.27 |  |  |  |  |  |
| 305. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3179898 | 276.630 | 88 |
| 305. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1099332 | 151.590 | 17 |
| 305. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0753786 | 1 007.90 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
| 305. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2426112 | 1 258.83 | 305 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 67 |
| 305. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002916 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 100 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 544 |
| 306. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 11.664 | 157.19 | 1 833 |
|  |  | Объем: 7.29*1.6 |  |  |  |  |  |
| 307. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.035 | 19 980.32 | 699 |
|  |  | Объем: 27*0.13 |  |  |  |  |  |
| 307. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4858 | 262.054 | 127 |
| 307. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.5502 | 155.780 | 86 |
| 307. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.06195 | 1 676.22 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 307. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.15015 | 1 065.12 | 160 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 31 |
| 307. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2478 | 1 307.46 | 324 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 73 |
| 307. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0259 | 859.14 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 307. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.175 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 302 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 174 |
| 308. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.85 | 568.71 | 2 190 |
|  |  | Объем: 3.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 309. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.027 | 23 688.04 | 640 |
| 309. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.56619 | 273.162 | 155 |
| 309. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 0.80217 | 166.250 | 133 |
| 309. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.03267 | 1 007.90 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 309. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.03456 | 1 676.22 | 58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 309. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.13932 | 735.57 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 39 |
| 309. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.2322 | 848.15 | 197 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 64 |
| 309. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.0783 | 764.61 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
| 309. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.04914 | 859.14 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
| 309. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.675 | 20.52 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 409 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 233 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 282 |
| 310. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.027 | 1 840.15 | -50 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 310. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.0621 | 276.630 | -17 |
| 310. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0135 | 735.57 | -10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -4 |
| 310. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.03105 | 848.15 | -26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -9 |
| 310. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.01755 | 764.61 | -13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -14 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -88 |
| 311. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 3.375 | 2 073.78 | 6 999 |
|  |  | Объем: 27*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 312. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0108 | 5 831.59 | 63 |
|  |  | Объем: 27*0.04 |  |  |  |  |  |
| 312. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.053244 | 219.554 | 12 |
| 312. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01026 | 1 676.22 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 312. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.042984 | 1 065.12 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 |
| 313. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.102 | 2 377.24 | 2 620 |
|  |  | Объем: (0.0108)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 314. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 2.7 | 2 370.91 | 6 401 |
| 314. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.243 | 226.423 | 55 |
| 314. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 31.86 | 189.870 | 6 049 |
| 314. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.081 | 1 065.12 | 86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 17 |
| 314. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 1.539 | 13.30 | 20 |
| 314. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.081 | 859.14 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
| 314. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.081 | 1 086.42 | 88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
| 314. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.54 | 20.52 | 11 |
| 314. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.135 | 568.71 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 668 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 944 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 013 |
| 315. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 27.54 | 440.00 | 12 118 |
|  |  | Объем: 27*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 316. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00162 | 54 728.61 | 89 |
|  |  | Объем: 29*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 316. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0706644 | 276.630 | 20 |
| 316. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0244296 | 151.590 | 4 |
| 316. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0167508 | 1 007.90 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 316. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0539136 | 1 258.83 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 316. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000648 | 3 177.00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |
| 317. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.592 | 157.19 | 407 |
|  |  | Объем: 1.62*1.6 |  |  |  |  |  |
| 318. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.008 | 19 980.32 | 160 |
|  |  | Объем: (29*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 318. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.11104 | 262.054 | 29 |
| 318. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.12576 | 155.780 | 20 |
| 318. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01416 | 1 676.22 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 318. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03432 | 1 065.12 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 7 |
| 318. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.05664 | 1 307.46 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 17 |
| 318. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00592 | 859.14 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 318. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.04 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269 |
| 319. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.88 | 568.71 | 500 |
|  |  | Объем: 0.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 320. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.29 | 13 855.05 | 4 018 |
| 320. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.2088 | 274.410 | 57 |
| 320. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 22.0632 | 164.300 | 3 625 |
| 320. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1972 | 963.24 | 190 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
| 320. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0116 | 1 086.42 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 320. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00029 | 59 117.96 | 17 |
| 320. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0493 | 3 514.88 | 173 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 228 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 982 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 229 |
| 321. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0057 | 3 119.63 | 18 |
|  |  | Объем: (0.29)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 322. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.471 | 3 360.22 | 4 943 |
|  |  | Объем: (0.29)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 323. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 29 | 181.96 | 5 277 |
|  |  | Объем: (0.29)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Иные виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 324. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 3 | 1 039.43 | 3 118 |
| 324. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.15 | 236.670 | 36 |
| 324. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 158.710 | 828 |
| 324. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 1 086.42 | 163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
| 324. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 2 073.59 | 50 |
| 324. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 899 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 518 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 535 |
|  | Смотровой колодец (2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 325. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0591 | 54 728.61 | 3 234 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(66.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 325. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.577942 | 276.630 | 713 |
| 325. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.891228 | 151.590 | 135 |
| 325. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.611094 | 1 007.90 | 616 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 169 |
| 325. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.966848 | 1 258.83 | 2 476 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 544 |
| 325. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002364 | 3 177.00 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 806 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 365 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 404 |
| 326. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 94.56 | 157.19 | 14 864 |
|  |  | Объем: 59.1*1.6 |  |  |  |  |  |
| 327. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.33 | 1 991.63 | 657 |
|  |  | Объем: 66*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 327. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.1155 | 205.930 | 24 |
| 327. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.366 | 158.710 | 534 |
| 327. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.1155 | 1 065.12 | 123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 725 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 424 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 806 |
| 328. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.63 | 568.71 | 2 064 |
|  |  | Объем: (0.33)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 329. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.66 | 8 239.19 | 5 438 |
| 329. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 2.772 | 236.670 | 656 |
| 329. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 17.8992 | 178.550 | 3 196 |
| 329. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 2.673 | 773.68 | 2 068 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 633 |
| 329. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.099 | 1 086.42 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 329. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 3.234 | 20.52 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 5 008 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 928 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 373 |
| 330. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 66.66 | 727.41 | 48 489 |
|  |  | Объем: 66*1.01 |  |  |  |  |  |
| 331. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 123 586.16 | 19 279 |
|  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
| 331. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
| 331. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
| 331. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
| 331. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
| 331. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
| 331. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
| 331. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
| 331. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
| 331. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
| 331. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
| 331. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
| 331. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
| 331. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
| 331. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
| 331. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
| 331. 16. | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.00702 | 20 633.91 | 145 |
| 331. 17. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
| 331. 18. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
| 331. 19. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 941 |
| 332. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 333. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 334. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 335. | 05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 724.12 | 3 448 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 336. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 337. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 528.85 | 5 058 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 338. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 692.36 | 1 385 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 339. | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. |  | 2 | 5 494.08 | 10 988 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 340. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.4877 | 12 883.83 | 6 283 |
|  |  | Объем: 59.1-(2.26*2+66*0.038)-(66*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 340. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 43.16145 | 145.580 | 6 283 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 026 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2 388 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 697 |
| 341. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 53.647 | 568.71 | 30 510 |
|  |  | Объем: 48.77*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 342. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 13 049.85 | 19 575 |
| 342. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 60 | 154.380 | 9 263 |
| 342. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.5 | 458.31 | 10 312 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 10 652 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 7 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 360 |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |  |  |  |  |
| 343. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.65 | 677.81 | 441 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 343. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.013 | 256.650 | 3 |
| 343. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 1.833 | 182.740 | 335 |
| 343. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0065 | 963.24 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 343. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0065 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 343. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.104 | 547.79 | 57 |
| 343. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.0325 | 755.61 | 25 |
| 343. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.0325 | 125.10 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 321 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 220 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 982 |
| 344. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.065 | 33 946.61 | 2 207 |
|  |  | Объем: 65/1000 |  |  |  |  |  |
| 345. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.65 | 3 217.85 | 2 092 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 345. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0065 | 276.630 | 2 |
| 345. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 10.5885 | 184.980 | 1 959 |
| 345. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0065 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 345. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.13 | 180.86 | 24 |
| 345. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.00065 | 104 909.19 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 863 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 275 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 230 |
| 346. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 65 | 15.07 | 980 |
| 347. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.02 | 92 609.88 | 1 852 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 347. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 1.9284 | 207.834 | 401 |
| 347. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 5.728 | 192.800 | 1 104 |
| 347. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0362 | 963.24 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 347. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 1.856 | 273.68 | 508 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 382 |
| 347. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0362 | 1 086.42 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 347. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.1702 | 45.37 | 8 |
| 347. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.01 | 547.79 | 5 |
| 347. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.104 | 68.45 | 7 |
| 347. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 0.76 | 94.03 | 71 |
| 347. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00008 | 213 261.58 | 17 |
| 347. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0204 | 1 704.01 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 430 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 978 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 260 |
| 348. | С7 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 2 | 1 050.00 | 2 100 |
|  |  | Поправки: М: =1050 |  |  |  |  |  |
| 349. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 2 | 222.14 | 444 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 349. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 2.24 | 192.800 | 432 |
| 349. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.04 | 94.03 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 410 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 281 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 135 |
| 350. | С8 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 2 | 121.00 | 242 |
|  |  | Поправки: М: =121 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 792 299 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 358 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 5 529 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 343, 345, 347, 349) |  |  |  |  |  | 4 024 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 343, 345, 347, 349) |  |  |  |  |  | 2 753 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 135 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 696 455 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 285 886 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 272, 274, 324; %=142 - по стр. 273, 281, 283, 284, 286, 288, 291, 294, 296, 301, 303, 307, 309, 310, 312, 314, 318, 320; %=115 - по стр. 277, 278, 342; %=95 - по стр. 279, 299, 305, 316, 325; %=130 - по стр. 327, 329, 331; %=80 - по стр. 340) |  |  |  |  |  | 125 498 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 272, 274, 324; %=81 - по стр. 273, 281, 283, 284, 286, 288, 291, 294, 296, 301, 303, 307, 309, 310, 312, 314, 318, 320; %=77 - по стр. 277, 278, 342; %=43 - по стр. 279, 299, 305, 316, 325; %=76 - по стр. 327, 329, 331; %=38 - по стр. 340) |  |  |  |  |  | 72 988 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 894 941 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 85 486 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 85 486 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 997 562 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 19 951 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 1 017 513 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 203 503 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 221 016 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 129 522 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 75 741 |
|  | Раздел 4. ул.Береговая,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 351. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 3.66 | 16 812.54 | 61 534 |
| 351. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 34.404 | 205.930 | 7 085 |
| 351. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 249.8316 | 167.930 | 41 954 |
| 351. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 34.404 | 540.73 | 18 603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 7 085 |
| 351. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 103.212 | 9.46 | 976 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 51 001 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 29 423 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 141 958 |
| 352. | ГЭСН 27-12-010-03 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | 100 м3 |  | 0.5635 | 51 316.89 | 28 917 |
| 352. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42.03 | 23.683905 | 257.149 | 6 090 |
| 352. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 51.23 | 28.868105 | 160.110 | 4 622 |
| 352. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.25 | 0.140875 | 1 676.22 | 236 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 39 |
| 352. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 21.29 | 11.996915 | 963.24 | 11 556 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 319 |
| 352. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.32 | 0.18032 | 859.14 | 155 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 43 |
| 352. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 20.17 | 11.365795 | 1 086.42 | 12 348 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 690 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15 211 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 677 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 805 |
| 353. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.0959 | 33 014.43 | 3 166 |
|  |  | Объем: 137*0.07 |  |  |  |  |  |
| 353. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 1.615915 | 276.630 | 447 |
| 353. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 7.453348 | 157.170 | 1 171 |
| 353. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.432509 | 1 007.90 | 436 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 120 |
| 353. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 1.183406 | 1 311.07 | 1 552 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 327 |
| 353. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.189882 | 37.85 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 683 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 971 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 820 |
| 354. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж металлич. конструкций бельевой площадки (8 стоек) | т |  | 0.55 | 8 440.18 | 4 642 |
|  |  | Объем: 550/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 354. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 2.24455 | 275.789 | 619 |
| 354. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 12.46245 | 182.740 | 2 277 |
| 354. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.02695 | 1 706.84 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 8 |
| 354. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.0462 | 963.24 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
| 354. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 2.09825 | 836.23 | 1 755 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 580 |
| 354. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.3696 | 8.06 | 3 |
| 354. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.07315 | 1 086.42 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
| 354. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.6468 | 3.25 | 2 |
| 354. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 3.7037 | 117.46 | 435 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 606 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 085 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 334 |
| 355. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 188.74 | 42.09 | 7 944 |
|  |  | Объем: 9.59*1.8+(366*0.3*0.15*2.2)+56.35*2.4 |  |  |  |  |  |
| 356. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 188.74 | 272.78 | 51 484 |
|  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 357. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.274 | 54 728.61 | 14 996 |
|  |  | Объем: 685*0.4 |  |  |  |  |  |
| 357. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 11.95188 | 276.630 | 3 306 |
| 357. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 4.13192 | 151.590 | 626 |
| 357. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.83316 | 1 007.90 | 2 856 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 784 |
| 357. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 9.11872 | 1 258.83 | 11 479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 523 |
| 357. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.01096 | 3 177.00 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 735 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 422 |
| 358. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 438.4 | 157.19 | 68 912 |
|  |  | Объем: 274*1.6 |  |  |  |  |  |
| 359. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 1.37 | 19 980.32 | 27 373 |
|  |  | Объем: 685*0.2 |  |  |  |  |  |
| 359. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 19.0156 | 262.054 | 4 983 |
| 359. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 21.5364 | 155.780 | 3 355 |
| 359. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.4249 | 1 676.22 | 4 065 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 671 |
| 359. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.8773 | 1 065.12 | 6 260 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 210 |
| 359. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 9.6996 | 1 307.46 | 12 682 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 2 862 |
| 359. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 1.0138 | 859.14 | 871 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 240 |
| 359. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 6.85 | 20.52 | 141 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 840 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 754 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 967 |
| 360. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 150.7 | 568.71 | 85 705 |
|  |  | Объем: 137*1.10 |  |  |  |  |  |
| 361. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.685 | 23 688.04 | 16 226 |
| 361. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 14.36445 | 273.162 | 3 924 |
| 361. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 20.35135 | 166.250 | 3 383 |
| 361. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.82885 | 1 007.90 | 835 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 229 |
| 361. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.8768 | 1 676.22 | 1 470 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 243 |
| 361. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 3.5346 | 735.57 | 2 600 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 978 |
| 361. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 5.891 | 848.15 | 4 996 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 630 |
| 361. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.9865 | 764.61 | 1 519 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 550 |
| 361. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 1.2467 | 859.14 | 1 071 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 295 |
| 361. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 17.125 | 20.52 | 351 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 376 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 919 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 521 |
| 362. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.685 | 1 840.15 | 1 261 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 362. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.5755 | 276.630 | 436 |
| 362. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.3425 | 735.57 | 252 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 95 |
| 362. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.78775 | 848.15 | 668 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 218 |
| 362. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.44525 | 764.61 | 340 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 123 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 619 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 353 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 233 |
| 363. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 171.25 | 2 278.32 | 390 162 |
|  |  | Объем: 685*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 364. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.548 | 413.18 | 226 |
|  |  | Объем: 685*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 364. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.36168 | 221.300 | 80 |
| 364. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.18084 | 1 252.06 | 226 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 114 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 65 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 404 |
| 365. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.5644 | 18 501.88 | 10 442 |
|  |  | Объем: (0.548)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 366. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.685 | 26 424.15 | 18 101 |
| 366. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 13.1383 | 281.533 | 3 699 |
| 366. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 26.2355 | 187.210 | 4 912 |
| 366. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.03425 | 963.24 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 366. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.18515 | 1 363.14 | 2 979 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 645 |
| 366. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.959 | 19.29 | 18 |
| 366. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.7126 | 585.03 | 1 587 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 642 |
| 366. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 7.88435 | 855.09 | 6 742 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 2 326 |
| 366. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.26715 | 859.14 | 230 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 63 |
| 366. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0548 | 1 086.42 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 366. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.0019043 | 56 405.58 | 107 |
| 366. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.137 | 20.52 | 3 |
| 366. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.0014659 | 58 833.99 | 86 |
| 366. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.19865 | 6 768.37 | 1 345 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 12 228 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 975 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 304 |
| 367. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 64.185 | 3 415.26 | 219 208 |
|  |  | Объем: (0.685)*93.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
| 368. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0074 | 23 301.80 | 172 |
|  |  | Объем: (0.685)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 369. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.685 | 33.70 | 23 |
|  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 369. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.1233 | 187.210 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |
| 370. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 16.029 | 3 415.26 | 54 743 |
|  |  | Объем: (0.685)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3415.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 371. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.002 | 23 301.80 | 47 |
|  |  | Объем: (0.685)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 372. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.2055 | 413.18 | 85 |
|  |  | Объем: 685*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 372. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.13563 | 221.300 | 30 |
| 372. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.067815 | 1 252.06 | 85 |
|  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152 |
| 373. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.2117 | 18 501.88 | 3 917 |
|  |  | Объем: (0.2055)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 374. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.685 | 25 495.92 | 17 465 |
| 374. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 13.0972 | 281.632 | 3 689 |
| 374. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 26.2355 | 187.210 | 4 912 |
| 374. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02055 | 963.24 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 374. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.18515 | 1 363.14 | 2 979 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 645 |
| 374. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.959 | 19.29 | 18 |
| 374. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.7126 | 585.03 | 1 587 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 642 |
| 374. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 7.88435 | 855.09 | 6 742 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 2 326 |
| 374. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.26715 | 859.14 | 230 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 63 |
| 374. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0274 | 1 086.42 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 374. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.137 | 20.52 | 3 |
| 374. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.004247 | 58 833.99 | 250 |
| 374. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.10275 | 6 768.37 | 695 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 12 213 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 967 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 645 |
| 375. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 66.171 | 4 115.14 | 272 303 |
|  |  | Объем: (0.685)*96.6 |  |  |  |  |  |
| 376. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0074 | 23 301.80 | 172 |
|  |  | Объем: (0.685)*0.0108 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 377. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01917 | 54 728.61 | 1 049 |
|  |  | Объем: (213*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 377. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.8361954 | 276.630 | 231 |
| 377. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2890836 | 151.590 | 44 |
| 377. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1982178 | 1 007.90 | 200 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
| 377. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.6379776 | 1 258.83 | 803 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 176 |
| 377. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0007668 | 3 177.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 261 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 118 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 429 |
| 378. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 30.672 | 157.19 | 4 821 |
|  |  | Объем: 19.17*1.6 |  |  |  |  |  |
| 379. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.128 | 19 980.32 | 2 557 |
|  |  | Объем: (213*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 379. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.77664 | 262.054 | 466 |
| 379. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.01216 | 155.780 | 313 |
| 379. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.22656 | 1 676.22 | 380 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 63 |
| 379. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.54912 | 1 065.12 | 585 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 113 |
| 379. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.90624 | 1 307.46 | 1 185 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 267 |
| 379. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.09472 | 859.14 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 379. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.64 | 20.52 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 106 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 631 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 294 |
| 380. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 14.08 | 568.71 | 8 007 |
|  |  | Объем: 12.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 381. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 2.13 | 33 867.53 | 72 138 |
| 381. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.5336 | 274.410 | 421 |
| 381. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 162.0504 | 164.300 | 26 625 |
| 381. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.4484 | 963.24 | 1 395 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 401 |
| 381. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0852 | 1 086.42 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 381. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00213 | 59 117.96 | 126 |
| 381. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 12.567 | 3 360.22 | 42 228 |
| 381. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.1278 | 3 119.63 | 399 |
| 381. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3621 | 3 514.88 | 1 273 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 38 405 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 21 907 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132 451 |
| 382. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 213 | 346.52 | 73 809 |
|  |  | Объем: (2.13)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 383. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.066 | 54 728.61 | 3 612 |
|  |  | Объем: (88+88+88)*0.25 |  |  |  |  |  |
| 383. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.87892 | 276.630 | 796 |
| 383. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.99528 | 151.590 | 151 |
| 383. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.68244 | 1 007.90 | 688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 189 |
| 383. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.19648 | 1 258.83 | 2 765 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 608 |
| 383. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00264 | 3 177.00 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 900 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 407 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 919 |
| 384. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 105.6 | 157.19 | 16 599 |
|  |  | Объем: 66*1.6 |  |  |  |  |  |
| 385. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.528 | 19 980.32 | 10 550 |
|  |  | Объем: (88+88+88)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 385. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.32864 | 262.054 | 1 920 |
| 385. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.30016 | 155.780 | 1 293 |
| 385. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.93456 | 1 676.22 | 1 567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 259 |
| 385. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.26512 | 1 065.12 | 2 413 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 466 |
| 385. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.73824 | 1 307.46 | 4 888 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 103 |
| 385. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.39072 | 859.14 | 336 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 92 |
| 385. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.64 | 20.52 | 54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 562 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 603 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 715 |
| 386. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 58.08 | 568.71 | 33 031 |
|  |  | Объем: 52.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 387. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.132 | 5 831.59 | 770 |
|  |  | Объем: (88+88+88)*0.05 |  |  |  |  |  |
| 387. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.65076 | 219.554 | 143 |
| 387. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1254 | 1 676.22 | 210 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 387. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.52536 | 1 065.12 | 560 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 108 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 203 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 089 |
| 388. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 13.464 | 2 377.24 | 32 007 |
|  |  | Объем: (0.132)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 389. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 26.4 | 2 370.91 | 62 592 |
|  |  | Объем: 88+88+88 |  |  |  |  |  |
| 389. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.376 | 226.423 | 538 |
| 389. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 311.52 | 189.870 | 59 148 |
| 389. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.792 | 1 065.12 | 844 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 163 |
| 389. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 15.048 | 13.30 | 200 |
| 389. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.792 | 859.14 | 680 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 187 |
| 389. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.792 | 1 086.42 | 860 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 187 |
| 389. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.28 | 20.52 | 108 |
| 389. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.32 | 568.71 | 751 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 84 754 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 48 346 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 692 |
| 390. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 89.76 | 440.00 | 39 494 |
|  |  | Объем: 88*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
| 391. | С5 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 89.76 | 390.00 | 35 006 |
|  |  | Объем: 88*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 392. | С6 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 89.76 | 480.00 | 43 085 |
|  |  | Объем: 88*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 393. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00969 | 54 728.61 | 530 |
|  |  | Объем: 173*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 393. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4226778 | 276.630 | 117 |
| 393. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1461252 | 151.590 | 22 |
| 393. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1001946 | 1 007.90 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
| 393. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3224832 | 1 258.83 | 406 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 89 |
| 393. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003876 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 132 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 60 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 722 |
| 394. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 15.504 | 157.19 | 2 437 |
|  |  | Объем: 9.69*1.6 |  |  |  |  |  |
| 395. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.048 | 19 980.32 | 959 |
|  |  | Объем: (173*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 395. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.66624 | 262.054 | 175 |
| 395. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.75456 | 155.780 | 118 |
| 395. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.08496 | 1 676.22 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 395. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.20592 | 1 065.12 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 42 |
| 395. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.33984 | 1 307.46 | 444 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 100 |
| 395. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03552 | 859.14 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 395. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.24 | 20.52 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 416 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 237 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 612 |
| 396. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.28 | 568.71 | 3 003 |
|  |  | Объем: 4.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 397. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.73 | 13 855.05 | 23 969 |
| 397. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.2456 | 274.410 | 342 |
| 397. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 131.6184 | 164.300 | 21 625 |
| 397. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.1764 | 963.24 | 1 133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 325 |
| 397. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0692 | 1 086.42 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
| 397. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00173 | 59 117.96 | 102 |
| 397. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2941 | 3 514.88 | 1 034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 31 193 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 793 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 955 |
| 398. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0343 | 3 119.63 | 107 |
|  |  | Объем: (1.73)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 399. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 8.778 | 3 360.22 | 29 496 |
|  |  | Объем: (1.73)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 400. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 173 | 181.96 | 31 479 |
|  |  | Объем: (1.73)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Иные виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 401. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 3 | 1 039.43 | 3 118 |
| 401. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.15 | 236.670 | 36 |
| 401. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 158.710 | 828 |
| 401. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 1 086.42 | 163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
| 401. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 2 073.59 | 50 |
| 401. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 899 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 518 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 535 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 402. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.2736 | 54 728.61 | 14 974 |
|  |  | Объем: (523+85)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 402. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 11.934432 | 276.630 | 3 301 |
| 402. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 4.125888 | 151.590 | 625 |
| 402. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.829024 | 1 007.90 | 2 851 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 783 |
| 402. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 9.105408 | 1 258.83 | 11 462 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 519 |
| 402. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.010944 | 3 177.00 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 730 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 688 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 392 |
| 403. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 437.76 | 157.19 | 68 811 |
|  |  | Объем: 273.6*1.6 |  |  |  |  |  |
| 404. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 1.216 | 19 980.32 | 24 296 |
|  |  | Объем: (523+85)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 404. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 16.87808 | 262.054 | 4 423 |
| 404. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 19.11552 | 155.780 | 2 978 |
| 404. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.15232 | 1 676.22 | 3 608 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 595 |
| 404. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.21664 | 1 065.12 | 5 556 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 074 |
| 404. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 8.60928 | 1 307.46 | 11 256 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 2 540 |
| 404. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.89984 | 859.14 | 773 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 213 |
| 404. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 6.08 | 20.52 | 125 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 509 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 995 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 800 |
| 405. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 133.76 | 568.71 | 76 071 |
|  |  | Объем: 121.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 406. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.608 | 23 688.04 | 14 402 |
|  |  | Объем: 523+85 |  |  |  |  |  |
| 406. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 12.74976 | 273.162 | 3 483 |
| 406. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 18.06368 | 166.250 | 3 003 |
| 406. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.73568 | 1 007.90 | 741 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 204 |
| 406. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.77824 | 1 676.22 | 1 305 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 215 |
| 406. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 3.13728 | 735.57 | 2 308 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 868 |
| 406. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 5.2288 | 848.15 | 4 435 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 446 |
| 406. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.7632 | 764.61 | 1 348 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 488 |
| 406. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 1.10656 | 859.14 | 951 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 262 |
| 406. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 15.2 | 20.52 | 312 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 210 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 254 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 866 |
| 407. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.608 | 1 840.15 | 1 119 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 407. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.3984 | 276.630 | 387 |
| 407. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.304 | 735.57 | 224 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 84 |
| 407. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.6992 | 848.15 | 593 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 193 |
| 407. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.3952 | 764.61 | 302 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 109 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 550 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 313 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 982 |
| 408. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 152 | 2 278.32 | 346 305 |
|  |  | Объем: (523+85)*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 409. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.304 | 5 831.59 | 1 773 |
|  |  | Объем: (523+85)*0.05 |  |  |  |  |  |
| 409. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.49872 | 219.554 | 329 |
| 409. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.2888 | 1 676.22 | 484 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 80 |
| 409. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.20992 | 1 065.12 | 1 289 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 249 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 467 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 266 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 507 |
| 410. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 31.008 | 2 377.24 | 73 713 |
|  |  | Объем: (0.304)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 411. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 60.8 | 2 370.91 | 144 151 |
|  |  | Объем: 523+85 |  |  |  |  |  |
| 411. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 5.472 | 226.423 | 1 239 |
| 411. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 717.44 | 189.870 | 136 220 |
| 411. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.824 | 1 065.12 | 1 943 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 376 |
| 411. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 34.656 | 13.30 | 461 |
| 411. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.824 | 859.14 | 1 567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 432 |
| 411. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.824 | 1 086.42 | 1 982 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 432 |
| 411. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 12.16 | 20.52 | 250 |
| 411. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 3.04 | 568.71 | 1 729 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 195 192 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 111 342 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450 685 |
| 412. | С1 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 86.7 | 480.00 | 41 616 |
|  |  | Объем: 85*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 413. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 533.46 | 650.00 | 346 749 |
|  |  | Объем: 523*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 414. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01107 | 54 728.61 | 606 |
|  |  | Объем: (123*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 414. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4828734 | 276.630 | 134 |
| 414. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1669356 | 151.590 | 25 |
| 414. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1144638 | 1 007.90 | 115 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 32 |
| 414. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3684096 | 1 258.83 | 464 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 102 |
| 414. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004428 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 151 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 825 |
| 415. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 17.712 | 157.19 | 2 784 |
|  |  | Объем: 11.07*1.6 |  |  |  |  |  |
| 416. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.074 | 19 980.32 | 1 479 |
|  |  | Объем: (123*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 416. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.02712 | 262.054 | 269 |
| 416. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.16328 | 155.780 | 181 |
| 416. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13098 | 1 676.22 | 220 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
| 416. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.31746 | 1 065.12 | 338 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 65 |
| 416. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.52392 | 1 307.46 | 685 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 155 |
| 416. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05476 | 859.14 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 416. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.37 | 20.52 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 639 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 365 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 483 |
| 417. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.14 | 568.71 | 4 629 |
|  |  | Объем: 7.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 418. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.23 | 33 867.53 | 41 657 |
| 418. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.8856 | 274.410 | 243 |
| 418. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 93.5784 | 164.300 | 15 375 |
| 418. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.8364 | 963.24 | 806 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 231 |
| 418. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0492 | 1 086.42 | 53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
| 418. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00123 | 59 117.96 | 73 |
| 418. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.257 | 3 360.22 | 24 385 |
| 418. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0738 | 3 119.63 | 230 |
| 418. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2091 | 3 514.88 | 735 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 22 178 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 651 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 485 |
| 419. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 123 | 346.52 | 42 622 |
|  |  | Объем: (1.23)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |  |  |  |  |
| 420. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.98 | 677.81 | 664 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 420. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0196 | 256.650 | 5 |
| 420. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 2.7636 | 182.740 | 505 |
| 420. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0098 | 963.24 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 420. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0098 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 420. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.1568 | 547.79 | 86 |
| 420. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.049 | 755.61 | 37 |
| 420. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.049 | 125.10 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 485 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 332 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 480 |
| 421. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.098 | 33 946.61 | 3 327 |
|  |  | Объем: 98/1000 |  |  |  |  |  |
| 422. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.98 | 3 217.85 | 3 153 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 422. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0098 | 276.630 | 3 |
| 422. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 15.9642 | 184.980 | 2 953 |
| 422. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0098 | 317.75 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 422. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.196 | 180.86 | 35 |
| 422. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.00098 | 104 909.19 | 103 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 808 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 921 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 883 |
| 423. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 98 | 15.07 | 1 477 |
| 424. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.03 | 92 609.88 | 2 778 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 424. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 2.8926 | 207.834 | 601 |
| 424. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 8.592 | 192.800 | 1 657 |
| 424. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0543 | 963.24 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 424. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 2.784 | 273.68 | 762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 573 |
| 424. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0543 | 1 086.42 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 424. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.2553 | 45.37 | 12 |
| 424. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.015 | 547.79 | 8 |
| 424. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.156 | 68.45 | 11 |
| 424. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 1.14 | 94.03 | 107 |
| 424. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00012 | 213 261.58 | 26 |
| 424. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0306 | 1 704.01 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 145 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 468 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 391 |
| 425. | С7 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 3 | 1 050.00 | 3 150 |
|  |  | Поправки: М: =1050 |  |  |  |  |  |
| 426. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 3 | 222.14 | 666 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 426. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 3.36 | 192.800 | 648 |
| 426. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.06 | 94.03 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 616 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 421 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 703 |
| 427. | С8 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 3 | 121.00 | 363 |
|  |  | Поправки: М: =121 |  |  |  |  |  |
|  | Установка ограждения (h=2м) детской площадки из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL |  |  |  |  |  |  |
| 428. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.28 | 32 265.46 | 9 034 |
| 428. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 6.2944 | 255.761 | 1 610 |
| 428. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 9.9792 | 166.250 | 1 659 |
| 428. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 3.0604 | 1 103.74 | 3 378 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 724 |
| 428. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 3.0072 | 1 090.31 | 3 279 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 832 |
| 428. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.2268 | 1 086.42 | 246 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 54 |
| 428. 6. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 15.652 | 30.17 | 472 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 942 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 354 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 330 |
| 429. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.775 | 3 360.22 | 5 964 |
|  |  | Объем: 0.28*6.34 |  |  |  |  |  |
| 430. | С9 цена поставщ. | Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм | шт |  | 28 | 600.00 | 16 800 |
|  |  | Поправки: М: =600 |  |  |  |  |  |
| 431. | ГЭСН 09-08-002-05 (прим) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. |  | 2.7 | 1 478.81 | 3 993 |
| 431. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.836 | 236.670 | 435 |
| 431. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.11 | 19.197 | 166.250 | 3 192 |
| 431. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.297 | 1 086.42 | 323 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 70 |
| 431. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.57 | 1.539 | 310.99 | 479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 364 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 264 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 611 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 869 |
| 432. | С10 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 | шт |  | 27 | 2 100.00 | 56 700 |
|  |  | Поправки: М: =2100 |  |  |  |  |  |
| 433. | С11 цена поставщ. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. |  | 28 | 210.00 | 5 880 |
|  |  | Поправки: М: =210 |  |  |  |  |  |
| 434. | ГЭСН 07-01-055-08 (прим) | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.02 | 169 808.57 | 3 396 |
| 434. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.02 | 0.0604 | 236.670 | 14 |
| 434. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 17.113 | 192.800 | 3 299 |
| 434. 3. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0016 | 997.30 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 434. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.087 | 12.72 | 1 |
| 434. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0588 | 1 086.42 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 434. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.232 | 45.37 | 11 |
| 434. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0004 | 47 174.80 | 19 |
| 434. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.015 | 0.0003 | 2 684.50 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 307 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 385 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 088 |
| 435. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 |  | -0.0003 | 2 684.50 | -1 |
|  |  | Объем: (0.02)*(-0.015) |  |  |  |  |  |
| 436. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.1 | 3 360.22 | 336 |
|  |  | Объем: (0.02)*5.0 |  |  |  |  |  |
| 437. | С12 цена поставщ. | Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. |  | 2 | 12 000.00 | 24 000 |
|  |  | Поправки: М: =12000 |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением) |  |  |  |  |  |  |
| 438. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0665 | 54 728.61 | 3 639 |
|  |  | Объем: 266*0.25 |  |  |  |  |  |
| 438. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.90073 | 276.630 | 802 |
| 438. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.00282 | 151.590 | 152 |
| 438. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.68761 | 1 007.90 | 693 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 190 |
| 438. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.21312 | 1 258.83 | 2 786 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 612 |
| 438. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00266 | 3 177.00 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 906 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 410 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 956 |
| 439. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 106.4 | 157.19 | 16 725 |
|  |  | Объем: 66.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 440. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.399 | 19 980.32 | 7 972 |
|  |  | Объем: 266*0.15 |  |  |  |  |  |
| 440. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.53812 | 262.054 | 1 451 |
| 440. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 6.27228 | 155.780 | 977 |
| 440. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.70623 | 1 676.22 | 1 184 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 195 |
| 440. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.71171 | 1 065.12 | 1 823 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 352 |
| 440. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.82492 | 1 307.46 | 3 693 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 834 |
| 440. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.29526 | 859.14 | 254 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 70 |
| 440. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.995 | 20.52 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 448 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 967 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 386 |
| 441. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 43.89 | 568.71 | 24 961 |
|  |  | Объем: 39.9*1.1 |  |  |  |  |  |
| 442. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 26.6 | 655.95 | 17 448 |
|  |  | Объем: 266*0.1 |  |  |  |  |  |
| 442. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 97.356 | 162.900 | 15 859 |
| 442. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 12.768 | 3.65 | 47 |
| 442. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0532 | 23 190.21 | 1 234 |
| 442. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 9.31 | 20.52 | 191 |
| 442. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0266 | 4 420.18 | 118 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 19 507 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 10 150 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 104 |
| 443. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 27.132 | 3 360.22 | 91 169 |
|  |  | Объем: (26.6)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 444. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.4245 | 4 096.63 | 1 739 |
|  |  | Объем: 266*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
| 444. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.16131 | 253.495 | 41 |
| 444. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 5.36568 | 172.120 | 924 |
| 444. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.06792 | 963.24 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 19 |
| 444. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.09339 | 1 086.42 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 444. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.011886 | 54 567.84 | 649 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 013 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 531 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 283 |
| 445. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 266 | 97.39 | 25 906 |
| 446. | ГЭСН 11-01-036-03 (прим) | Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением толщ.30мм | 100 м2 |  | 2.66 | 3 407.32 | 9 063 |
| 446. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.82 | 2.1812 | 253.239 | 552 |
| 446. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 17.2 | 45.752 | 161.500 | 7 389 |
| 446. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.34 | 0.9044 | 317.75 | 287 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 250 |
| 446. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 1.2768 | 1 086.42 | 1 387 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 302 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 9 767 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 5 082 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 913 |
| 447. | С8.1 цена постав | Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм, толщ. 30мм | м2 |  | 271.32 | 1 740.00 | 472 097 |
|  |  | Объем: 266*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =1740 |  |  |  |  |  |
| 448. | С8.2 цена постав | Полиуретановое связующее | кг |  | 39.9 | 370.00 | 14 763 |
|  |  | Объем: 266*0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =370 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 449. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00375 | 54 728.61 | 205 |
|  |  | Объем: 67*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 449. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.163575 | 276.630 | 45 |
| 449. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.05655 | 151.590 | 9 |
| 449. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.038775 | 1 007.90 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 449. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1248 | 1 258.83 | 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 449. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00015 | 3 177.00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 23 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280 |
| 450. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6 | 157.19 | 943 |
|  |  | Объем: 3.75*1.6 |  |  |  |  |  |
| 451. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.019 | 19 980.32 | 380 |
|  |  | Объем: (67*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 451. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.26372 | 262.054 | 69 |
| 451. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.29868 | 155.780 | 47 |
| 451. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.03363 | 1 676.22 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 451. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.08151 | 1 065.12 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 17 |
| 451. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.13452 | 1 307.46 | 176 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 40 |
| 451. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01406 | 859.14 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 451. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.095 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 165 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 94 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 639 |
| 452. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.09 | 568.71 | 1 189 |
|  |  | Объем: 1.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 453. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.67 | 13 855.05 | 9 283 |
| 453. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.4824 | 274.410 | 132 |
| 453. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 50.9736 | 164.300 | 8 375 |
| 453. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4556 | 963.24 | 439 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 126 |
| 453. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0268 | 1 086.42 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 453. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00067 | 59 117.96 | 40 |
| 453. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1139 | 3 514.88 | 400 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 12 080 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 891 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 254 |
| 454. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0133 | 3 119.63 | 41 |
|  |  | Объем: (0.67)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 455. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 3.4 | 3 360.22 | 11 425 |
|  |  | Объем: (0.67)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 456. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 67 | 181.96 | 12 191 |
|  |  | Объем: (0.67)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Элементы детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| 457. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.05625 | 42 445.20 | 2 388 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*90 |  |  |  |  |  |
| 457. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 15.75 | 151.590 | 2 388 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 910 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 907 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 206 |
| 458. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.05625 | 7 797.26 | 439 |
| 458. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 3.01275 | 145.580 | 439 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 351 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 167 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 957 |
| 459. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 9 | 157.19 | 1 415 |
|  |  | Объем: 5.625*1.6 |  |  |  |  |  |
| 460. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.09 | 149 077.56 | 13 417 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*90 |  |  |  |  |  |
| 460. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 1.773 | 273.470 | 485 |
| 460. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 53.8434 | 166.250 | 8 951 |
| 460. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 1.5849 | 1 078.65 | 1 710 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 438 |
| 460. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.0666 | 963.24 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
| 460. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0243 | 1 065.12 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 5 |
| 460. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 2.6244 | 12.72 | 33 |
| 460. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.0972 | 1 086.42 | 106 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 460. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.03816 | 20.52 | 1 |
| 460. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.0027 | 59 117.96 | 160 |
| 460. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.00738 | 15 094.65 | 111 |
| 460. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.006858 | 48 521.28 | 333 |
| 460. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.063 | 6 380.58 | 402 |
| 460. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 5.859 | 259.50 | 1 520 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 9 908 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 5 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 515 |
| 461. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 9.18 | 3 360.22 | 30 847 |
|  |  | Объем: 0.09*102 |  |  |  |  |  |
| 462. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования детских игровых площадок | т |  | 2.894 | 12 057.40 | 34 894 |
|  |  | Объем: (66+57+331+158+1649+465+130+38)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 462. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 16.87202 | 275.789 | 4 653 |
| 462. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 93.67878 | 182.740 | 17 119 |
| 462. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.20258 | 1 706.84 | 346 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 64 |
| 462. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.34728 | 963.24 | 335 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 96 |
| 462. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 15.7723 | 836.23 | 13 189 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 363 |
| 462. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 2.77824 | 8.06 | 22 |
| 462. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.54986 | 1 086.42 | 597 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 130 |
| 462. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 4.86192 | 3.25 | 16 |
| 462. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 27.84028 | 117.46 | 3 270 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 19 595 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 15 676 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70 165 |
| 463. | С13 цена поставщ. | Качели детские двойные | шт |  | 1 | 37 463.00 | 37 463 |
|  |  | Поправки: М: =37463 |  |  |  |  |  |
| 464. | С14 цена поставщ. | Качалка-балансир с фигурой сказочного героя | шт |  | 1 | 16 524.00 | 16 524 |
|  |  | Поправки: М: =16524 |  |  |  |  |  |
| 465. | С16 цена поставщ. | Детский гимнастич. комплекс тип 1 | шт |  | 1 | 117 452.00 | 117 452 |
|  |  | Поправки: М: =117452 |  |  |  |  |  |
| 466. | С17 цена поставщ. | Детский игровой модуль тип1 | шт |  | 1 | 50 977.00 | 50 977 |
|  |  | Поправки: М: =50977 |  |  |  |  |  |
| 467. | С18 цена поставщ. | Песочный дворик игровой тип 2 | шт |  | 1 | 145 753.00 | 145 753 |
|  |  | Поправки: М: =145753 |  |  |  |  |  |
| 468. | С19 цена поставщ. | Баскетбольная стойка с изображением фигуры животного | шт |  | 1 | 41 792.00 | 41 792 |
|  |  | Поправки: М: =41792 |  |  |  |  |  |
| 469. | С21 цена поставщ. | Детский игровой комплекс тип 1 | шт |  | 1 | 667 750.00 | 667 750 |
|  |  | Поправки: М: =667750 |  |  |  |  |  |
| 470. | С22 цена поставщ. | Информационный щит | шт |  | 1 | 10 358.00 | 10 358 |
|  |  | Поправки: М: =10358 |  |  |  |  |  |
|  | Скамейки, урны |  |  |  |  |  |  |
| 471. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0081 | 42 445.20 | 344 |
|  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*9 |  |  |  |  |  |
| 471. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 2.268 | 151.590 | 344 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 275 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 131 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 750 |
| 472. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0081 | 7 797.26 | 63 |
| 472. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.433836 | 145.580 | 63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137 |
| 473. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 1.296 | 157.19 | 204 |
|  |  | Объем: 0.81*1.6 |  |  |  |  |  |
| 474. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0081 | 47 022.44 | 381 |
| 474. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.146853 | 276.343 | 41 |
| 474. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 1.458 | 151.590 | 221 |
| 474. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.1458 | 1 078.65 | 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
| 474. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.3888 | 3.65 | 1 |
| 474. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.001053 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 474. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00162 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 275 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 144 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 800 |
| 475. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.8262 | 3 360.22 | 2 776 |
|  |  | Объем: 0.0081*102 |  |  |  |  |  |
| 476. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.459 | 12 057.40 | 5 534 |
|  |  | Объем: (51*9)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 476. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 2.67597 | 275.789 | 738 |
| 476. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 14.85783 | 182.740 | 2 715 |
| 476. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.03213 | 1 706.84 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 10 |
| 476. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.05508 | 963.24 | 53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 476. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 2.50155 | 836.23 | 2 092 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 692 |
| 476. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.44064 | 8.06 | 4 |
| 476. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.08721 | 1 086.42 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 476. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.77112 | 3.25 | 3 |
| 476. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 4.41558 | 117.46 | 519 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 108 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 486 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 128 |
| 477. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 9 | 10 821.82 | 97 396 |
| 478. | С10 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 4 | 4 100.00 | 16 400 |
|  |  | Поправки: М: =4100 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 479. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 2 | 13 049.85 | 26 100 |
| 479. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 80 | 154.380 | 12 350 |
| 479. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 30 | 458.31 | 13 749 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 14 203 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 9 510 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 812 |
|  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Дождеприемный колодец (2шт) |  |  |  |  |  |  |
| 480. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0218 | 54 728.61 | 1 193 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(11*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 480. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.950916 | 276.630 | 263 |
| 480. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.328744 | 151.590 | 50 |
| 480. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.225412 | 1 007.90 | 227 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 62 |
| 480. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.725504 | 1 258.83 | 913 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 201 |
| 480. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000872 | 3 177.00 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 625 |
| 481. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 34.88 | 157.19 | 5 483 |
|  |  | Объем: 21.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 482. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.055 | 1 991.63 | 110 |
|  |  | Объем: 11*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 482. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.01925 | 205.930 | 4 |
| 482. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.561 | 158.710 | 89 |
| 482. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.01925 | 1 065.12 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 121 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 302 |
| 483. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.605 | 568.71 | 344 |
|  |  | Объем: (0.055)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 484. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.11 | 8 239.19 | 906 |
| 484. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 0.462 | 236.670 | 109 |
| 484. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 2.9832 | 178.550 | 533 |
| 484. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.4455 | 773.68 | 345 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 105 |
| 484. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0165 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 484. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.539 | 20.52 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 835 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 488 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 229 |
| 485. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 11.11 | 727.41 | 8 082 |
|  |  | Объем: 11*1.01 |  |  |  |  |  |
| 486. | ГЭСН 23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.12 | 123 586.16 | 14 830 |
|  |  | Объем: 0.6*2 |  |  |  |  |  |
| 486. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 3.2904 | 275.435 | 906 |
| 486. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 20.5356 | 167.930 | 3 449 |
| 486. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 3.192 | 963.24 | 3 075 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 883 |
| 486. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0456 | 119.32 | 5 |
| 486. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0984 | 1 086.42 | 107 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 486. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.006 | 18 337.47 | 110 |
| 486. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00108 | 42 377.78 | 46 |
| 486. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000084 | 20.52 |  |
| 486. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.0024 | 139 535.69 | 335 |
| 486. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000024 | 59 117.96 | 1 |
| 486. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 4.656 | 200.46 | 933 |
| 486. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00003 | 15 094.65 |  |
| 486. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000852 | 7 588.00 | 6 |
| 486. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.1692 | 2 885.92 | 488 |
| 486. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.108 | 3 360.22 | 363 |
| 486. 16. | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0054 | 20 633.91 | 111 |
| 486. 17. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.048 | 3 119.63 | 150 |
| 486. 18. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.3312 | 17 020.85 | 5 637 |
| 486. 19. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00192 | 6 644.75 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 5 662 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 3 310 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 801 |
| 487. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.3312 | 17 020.85 | -5 637 |
|  |  | Объем: (0.12)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 488. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 489. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 490. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 491. | 05.1.06.09-0087 (прим) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
|  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 492. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
|  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 493. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.1631 | 12 883.83 | 2 101 |
|  |  | Объем: 21.8-(2.26*2+11*0.038)-(11*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 493. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 14.43435 | 145.580 | 2 101 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 681 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 798 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 580 |
| 494. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 17.941 | 568.71 | 10 203 |
|  |  | Объем: 16.31*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 5 389 668 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 15 578 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 8 317 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 420, 422, 424, 426) |  |  |  |  |  | 6 053 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 420, 422, 424, 426) |  |  |  |  |  | 4 142 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 25 773 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 067 431 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 3 447 848 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 351, 353, 401; %=142 - по стр. 352, 359, 361, 362, 364, 366, 369, 372, 374, 379, 381, 385, 387, 389, 395, 397, 404, 406, 407, 409, 411, 416, 418, 440, 451, 453; %=95 - по стр. 357, 377, 383, 393, 402, 414, 438, 449, 480; %=130 - по стр. 434, 482, 484, 486; %=123 - по стр. 442, 446; %=105 - по стр. 444, 460, 474; %=80 - по стр. 457, 458, 471, 472, 493; %=115 - по стр. 479) |  |  |  |  |  | 611 364 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 351, 353, 401; %=81 - по стр. 352, 359, 361, 362, 364, 366, 369, 372, 374, 379, 381, 385, 387, 389, 395, 397, 404, 406, 407, 409, 411, 416, 418, 440, 451, 453; %=43 - по стр. 357, 377, 383, 393, 402, 414, 438, 449, 480; %=72 - по стр. 434; %=64 - по стр. 442, 446; %=55 - по стр. 444, 460, 474; %=38 - по стр. 457, 458, 471, 472, 493; %=77 - по стр. 479; %=76 - по стр. 482, 484, 486) |  |  |  |  |  | 346 922 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 025 717 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 58 097 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 354, 428, 431, 462, 476) |  |  |  |  |  | 31 515 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 354, 428, 431, 462, 476) |  |  |  |  |  | 25 212 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 114 824 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 248 562 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 248 562 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 6 414 876 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 128 298 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 6 543 174 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 308 635 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 7 851 809 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 648 932 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 376 276 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 10 151 416 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 41 570 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 22 315 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 198, 200, 202, 204, 343, 345, 347, 349, 420, 422, 424, 426) |  |  |  |  |  | 16 116 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 198, 200, 202, 204, 343, 345, 347, 349, 420, 422, 424, 426) |  |  |  |  |  | 11 027 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 68 713 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 445 485 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 5 667 700 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=104 - по стр. 2, 119, 121, 122, 180, 272, 274, 324, 351, 353, 401; %=95 - по стр. 5, 25, 36, 42, 53, 62, 87, 102, 126, 146, 152, 164, 172, 181, 192, 207, 217, 240, 255, 279, 299, 305, 316, 325, 357, 377, 383, 393, 402, 414, 438, 449, 480; %=142 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 70, 85, 120, 128, 130, 131, 133, 135, 138, 141, 143, 148, 150, 154, 156, 157, 159, 161, 166, 168, 170, 174, 176, 183, 185, 186, 188, 190, 194, 196, 209, 219, 221, 273, 281, 283, 284, 286, 288, 291, 294, 296, 301, 303, 307, 309, 310, 312, 314, 318, 320, 352, 359, 361, 362, 364, 366, 369, 372, 374, 379, 381, 385, 387, 389, 395, 397, 404, 406, 407, 409, 411, 416, 418, 440, 451, 453; %=123 - по стр. 72, 211, 215, 442, 446; %=105 - по стр. 74, 213, 228, 235, 444, 460, 474; %=90 - по стр. 83, 84; %=115 - по стр. 86, 206, 277, 278, 342, 479; %=130 - по стр. 89, 91, 93, 104, 106, 108, 242, 244, 246, 257, 259, 261, 327, 329, 331, 434, 482, 484, 486; %=80 - по стр. 100, 117, 225, 226, 232, 233, 253, 270, 340, 457, 458, 471, 472, 493) |  |  |  |  |  | 1 289 908 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 83, 84, 119, 121, 122, 180, 272, 274, 324, 351, 353, 401; %=43 - по стр. 5, 25, 36, 42, 53, 62, 87, 102, 126, 146, 152, 164, 172, 181, 192, 207, 217, 240, 255, 279, 299, 305, 316, 325, 357, 377, 383, 393, 402, 414, 438, 449, 480; %=81 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 70, 85, 120, 128, 130, 131, 133, 135, 138, 141, 143, 148, 150, 154, 156, 157, 159, 161, 166, 168, 170, 174, 176, 183, 185, 186, 188, 190, 194, 196, 209, 219, 221, 273, 281, 283, 284, 286, 288, 291, 294, 296, 301, 303, 307, 309, 310, 312, 314, 318, 320, 352, 359, 361, 362, 364, 366, 369, 372, 374, 379, 381, 385, 387, 389, 395, 397, 404, 406, 407, 409, 411, 416, 418, 440, 451, 453; %=64 - по стр. 72, 211, 215, 442, 446; %=55 - по стр. 74, 213, 228, 235, 444, 460, 474; %=77 - по стр. 86, 206, 277, 278, 342, 479; %=76 - по стр. 89, 91, 93, 104, 106, 108, 242, 244, 246, 257, 259, 261, 327, 329, 331, 482, 484, 486; %=38 - по стр. 100, 117, 225, 226, 232, 233, 253, 270, 340, 457, 458, 471, 472, 493; %=72 - по стр. 434) |  |  |  |  |  | 733 857 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 469 250 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 73 173 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 76, 79, 81, 123, 230, 237, 354, 428, 431, 462, 476) |  |  |  |  |  | 40 282 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 76, 79, 81, 123, 230, 237, 354, 428, 431, 462, 476) |  |  |  |  |  | 32 226 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 145 681 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 212 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 212 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 570 976 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 570 976 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 12 274 832 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 245 497 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 12 520 329 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 2 504 066 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 15 024 395 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 346 306 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 777 110 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |